## Worksheet
Número da Mudança | Nome da Mudança | Descrição da Mudança | Nome do Projeto Nansen | Código Nansen | Justificativa | Descrição do Impacto | Descrição do Impacto na Área do Solicitante | Área Impactada | Área Responsável pela Mudança | Escolha o Cliente | Gestor da Mudança | Data Estimada de Início | Data Estimada de Término | Data Efetiva de Início | Custo | Mudança Implementada | Tipo de Aprovação | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador |  | Data da Aprovação |  | Status da Aprovação |  | Comentário |  | Tipo de Aprovação |  | Área/Cliente |  | Nome do Aprovador |  | Data da Aprovação |  | Status da Aprovação |  | Comentário |  | Tipo de Aprovação |  | Área/Cliente |  | Nome do Aprovador |  | Data da Aprovação |  | Status da Aprovação | Tipo de Aprovação | Área/Cliente |  | Nome do Aprovador |  | Data da Aprovação |  | Status da Aprovação |  | Comentário |  | Tipo de Aprovação |  | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário
188 | ECO_Intranet - Inclusão do setor Almoxarifado. | A etapa 7b. CONFIRMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO tem a finalidade de garantir que o Desbloqueio sistêmico de uma produção ocorra somente após as áreas de suporte á Produção sinalizam a conclusão das ações pertinentes á alterações Implementadas a partir de uma ECO. Necessário inclusão do setor de "almoxarifado" para que o mesmo possa registrar as ações realizadas, especialmente referente á re-impressão e entrega de etiquetas que devem ser atualizadas nas produções em andamento. | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Recebido do cliente Timpel uma reclamação referente a falta de atualização da versão impressa nas etiquetas da PCBA Slave (2023:238:0 SAC_TIMPEL_etiqueta slave). Em reunião com o time envolvido (Almoxarifado / Produção / SAC / Engenharia de Produtos), foi identificado que não há um fluxo claro definido para tratar as placas em produção que necessitam da substituição de etiquetas registradas a partir de uma ECO. Em reunião definido as ações e necessidade de inclusão do setor de almoxarifado na etapa 7b. CONFIRMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO para registro das ações pertinentes ao setor. | Maior segurança no processo de alteração de produtos em chão de fábrica uma vez que a liberação sistêmica depende que as áreas de suporte á produção sinalizem dentro do fluxo de ECO que as ações analisadas foram implementadas. | O Desbloqueio das produções no Dynamics é efetuado somente após todos os setores da etapa "7b" registrarem a implementação das ações pertinentes ao seu setor. Atualmente temos os seguintes setores como opção: 7b.1 ENG. PROCESSOS PTH 7b.2 ENG. PROCESSOS SMD 7b.3 ENG. DE TESTES 7b.4 PCM | , 011 – ALMOXARIFADO MATRIZ, 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ, 028 – RECEBIMENTO FILIAL (ALMOX. RECEB.), 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Wellington Ulisses Santos | 21-07-2023 | 31-07-2023 | 07-08-2023 |  | 1 | Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Silmara da Silva | 06-06-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Rafael Tavora |  | Aprovado |  |  |  | Gerente Aprovação |  | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Luis Alberto Rocha |  |  |  | Aprovado |  |  |  | Gestor da Mudança |  | Wellington Ulisses Santos |  | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  |  |  | Aprovado |  |  |  | Área Impactada | 011 – ALMOXARIFADO MATRIZ |  | Leandro Barbosa Silva |  |  |  | Não verificado |  |  |  | Área Impactada |  | 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ | Patricia Regazzo | 04-Oct-2023 | Aprovado | Sem ressalva | Área Impactada | 028 – RECEBIMENTO FILIAL (ALMOX. RECEB.) | Rosana Costa | 22-Sep-2023 | Aprovado | SEM COMENTÁRIOS | Área Impactada | 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL | Rosana Costa |  | Não verificado |  | Dados de implementação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Wellington Ulisses Santos | 28-08-2023 | Implementada
191 | Importação automática de sucata variável para OP | Importar arquivo gerado pela POP para dentro da coluna sucata variável das OPs | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Na ação copia e cola da coluna sucata variável dentro da OP, o dynamics esta colando de forma desordenada e incorreta. Por questão de processamento da máquina local, ou até mesmo por questão de desempenho do servidor no momento em que executa, e se for um período de alta demanda do servidor pode ocorrer lentidões que talvez seja o que impacta esta ação. Para OPs pequenas a inclusão dos dados manualmente é possível, porém para Ops com muitas linhas de BOM ao ir para próxima linha o sistema se perde e seleciona outras linhas dificultando a inclusão dos dados de forma ordenada. | Tempo de liberação entra as áreas PCP / ENG, PROD / PCP será menor, consequentemente tempo entre geração da OPs e liberação dos materiais para compra também. | Agilidade e assertividade na tarefa de inclusão das perdas. | , 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Wellington Ulisses Santos | 11-08-2023 | 16-08-2023 | 11-08-2023 |  | 1 | Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Ana Paula Jahnz | 14-06-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Rafael Tavora |  | Aprovado |  | Ciente. |  | Gerente Aprovação |  | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Luis Alberto Rocha |  |  |  | Aprovado |  | Ciente. |  | Gestor da Mudança |  | Wellington Ulisses Santos |  | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  |  |  | Aprovado |  |  |  | Área Impactada | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ |  | Wagner Rezende |  |  |  | Não verificado |  |  |  | Dados de implementação |  | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Wellington Ulisses Santos | 11-09-2023 | Implementada | Validado junto com usuário solicitante.
192 | Adicionar campo de datas em todas as etapas do CM. | Adicionar o campo de datas no controle de mudanças( data da abertura, data das aprovações gerente solicitante/ gerente da mudança/ areas impactadas/ cliente e gestor da mudança), onde todas as etapas do fluxo devem conter a data que foi realizado. | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Melhoria referente a uma não conformidade pontuada em auditoria interna, onde ao coletar a evidência de qual data foi solicitada a Mudança, não havia determinado no sistema. | Essa alteração terá o impacto sistêmico, onde será necessário adicionar essas datas no CM - Controle de mudanças, para que toda mudança solicitada, seja possível ter a evidencia completa para apresentar quando necessário. Alteração e atualização dos documentos relacionados ao sistema de mudanças. Treinamento/ comunicação das partes envolvidas. | Atendimento aos requisitos da norma ISO9001:2015, RDC665:2022 e aos requisitos dos clientes. Garantia da rastreabilidade das informações contidas no sistema. Alteração e atualização dos documentos relacionados ao sistema de mudanças. Treinamento/ comunicação das partes envolvidas. | , 002 – COMERCIAL MATRIZ, 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ, 004 – COMPRAS MATRIZ (COMPRAS/ IMPORTAÇÃO/ORÇAMENTO), 005 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (SMT), 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH), 007 – PCPM MATRIZ, 008 – FINANCEIRO MATRIZ, 009 – RECEBIMENTO MATRIZ, 010 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (INSP. RECEB. MAT.), 011 – ALMOXARIFADO MATRIZ, 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ), 013 – PRODUÇÃO SMT MATRIZ, 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ, 015 – DEBUG MATRIZ, 016 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (CONTR. QUAL. DO PROD.), 017 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (CALIBRAÇÃO), 018 – EXPEDIÇÃO MATRIZ, 019 – ENGº DE PROJETOS MATRIZ, 020 – RMA MATRIZ, 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE), 022 – ENGº DE MANUTENÇÃO MATRIZ (INDUSTRIAL / PREDIAL / INDUSTRIAL SMT), 023 – RECURSOS HUMANOS MATRIZ MATRIZ (RH / SSMA), 024 – ENGº DE TESTES MATRIZ ( ITS / SUPORTE TÉCNICO JIGAS / TREINAMENTOS), 025 – GARANTIA DA QUALIDADE FILIAL (CONTR. QUAL. DO PROD.), 026 – RMA FILIAL, 027 – PCP FILIAL, 028 – RECEBIMENTO FILIAL (ALMOX. RECEB.), 029 – ENGº DE PROCESSOS FILIAL (THT), 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL, 031 – DEBUG FILIAL, 032 – EXPEDIÇÃO FILIAL, 033 – ENGº DE MANUTENÇÃO FILIAL (INDUSTRIAL), 034 – TI FILIAL (INFRAESTRUTURA E REDE), 035 _ RH FILIAL, 036 - SAC MATRIZ | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Marcos Paulo Rodrigues Santos | 31-07-2023 | 30-08-2023 | 31-07-2023 | 0 | 1 | Solicitante | Área Impactada | 033 – ENGº DE MANUTENÇÃO FILIAL (INDUSTRIAL) | Rosana Costa |  | Não verificado |  | Área Impactada | 034 – TI FILIAL (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha |  |  |  | Não verificado |  |  |  | Área Impactada |  | 035 _ RH FILIAL |  | Denisia Teixeira |  |  |  | Não verificado |  |  |  | Área Impactada |  | 036 - SAC MATRIZ |  | Elaine Oroski |  |  |  | Não verificado |  |  | Dados de implementação |  | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Marcos Paulo Rodrigues Santos |  | 11-09-2023 |  | Implementada |  | Realizada a adição das funções de data e títulos nas páginas de verificação da mudança |  | Wagner Rezende |  | Não verificado |  | Área Impactada | 004 – COMPRAS MATRIZ (COMPRAS/ IMPORTAÇÃO/ORÇAMENTO) | Marcela Petruy |  | Não verificado |  | Área Impactada | 005 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (SMT) | Aroilde Istailer Barbosa Souza |  | Não verificado |  | Área Impactada | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) | Aroilde Istailer Barbosa Souza |  | Não verificado |  | Área Impactada | 007 – PCPM MATRIZ | Alessandro Gusse |  | Não verificado |  | Área Impactada | 008 – FINANCEIRO MATRIZ | Patricia Rumor | 26-Sep-2023 | Aprovado |  | Área Impactada | 009 – RECEBIMENTO MATRIZ | Leandro Barbosa Silva |  | Não verificado |  | Área Impactada | 010 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (INSP. RECEB. MAT.) | Maria Martinha |  | Não verificado |  | Área Impactada | 011 – ALMOXARIFADO MATRIZ | Leandro Barbosa Silva |  | Não verificado |  | Área Impactada | 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ) | Julie Patricie Fernandes Vieira |  | Não verificado |  | Área Impactada | 013 – PRODUÇÃO SMT MATRIZ | Patricia Regazzo |  | Não verificado |  | Área Impactada | 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ | Patricia Regazzo | 04-Oct-2023 | Aprovado | Sem ressalva | Área Impactada | 015 – DEBUG MATRIZ | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos | 04-Oct-2023 | Aprovado | Aprovado. Necessária esta ação para garantir que as placas saiam daqui configuradas corretamente. | Área Impactada | 016 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (CONTR. QUAL. DO PROD.) | Maria Martinha |  | Não verificado |  | Área Impactada | 017 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (CALIBRAÇÃO) | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos |  | Não verificado |  | Área Impactada | 018 – EXPEDIÇÃO MATRIZ | Rosirene De Fátima Coelho |  | Não verificado |  | Área Impactada | 019 – ENGº DE PROJETOS MATRIZ | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos |  | Não verificado |  | Área Impactada | 020 – RMA MATRIZ | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos |  | Não verificado |  | Área Impactada | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha |  | Não verificado |  | Área Impactada | 022 – ENGº DE MANUTENÇÃO MATRIZ (INDUSTRIAL / PREDIAL / INDUSTRIAL SMT) | Diego Janke |  | Não verificado |  | Área Impactada | 023 – RECURSOS HUMANOS MATRIZ MATRIZ (RH / SSMA) | Denisia Teixeira |  | Não verificado |  | Área Impactada | 024 – ENGº DE TESTES MATRIZ ( ITS / SUPORTE TÉCNICO JIGAS / TREINAMENTOS) | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos | 04-Oct-2023 | Aprovado | Aprovado. Necessária esta ação para garantir que as placas saiam daqui configuradas corretamente. | Área Impactada | 025 – GARANTIA DA QUALIDADE FILIAL (CONTR. QUAL. DO PROD.) | Maria Martinha |  | Não verificado |  | Área Impactada | 026 – RMA FILIAL | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos |  | Não verificado |  | Área Impactada | 027 – PCP FILIAL | Alessandro Gusse |  | Não verificado |  | Área Impactada | 028 – RECEBIMENTO FILIAL (ALMOX. RECEB.) | Rosana Costa | 22-Sep-2023 | Aprovado | SEM COMENTÁRIOS | Área Impactada | 029 – ENGº DE PROCESSOS FILIAL (THT) | Rosana Costa |  | Não verificado |  | Área Impactada | 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL | Rosana Costa |  | Não verificado |  | Área Impactada | 031 – DEBUG FILIAL | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos |  | Não verificado |  | Área Impactada | 032 – EXPEDIÇÃO FILIAL | Rosana Costa |  | Não verificado
194 | Automatizar formulário do cliente Biologix | Criar formulário do cliente Biologix eletrônico para preenchimento do processo de produção. O formulário é utilizado para registrar as informações de montagem, teste funcional e teste dielétrico. | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Melhoria no processo, buscando reduzir o tempo da atividade, confiabilidade nas informações, atender a RDC665/2022 quanto a identificação das pessoas que realizam a atividade. | Necessidade de login e senha para os colaboradores que irão fazer o processo Recursos ( computador ) para quando houver produção. | Comunicar ao cliente sobre o processo a ser desenvolvido. | , 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ, 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ), 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ, 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Marcos Paulo Rodrigues Santos | 08-08-2023 | 11-08-2023 | 08-08-2023 | 0 | 1 | Solicitante | 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ) | Julie Patricie Fernandes Vieira | 16-06-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ) | Flavio Rocha |  | Aprovado |  | Aprovado |  | Gerente Aprovação |  | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Luis Alberto Rocha |  |  |  | Aprovado |  | Aprovado |  | Gestor da Mudança |  | Marcos Paulo Rodrigues Santos |  | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  |  |  | Aprovado |  | Sistema aprovado para desenvolvimento. |  | Área Impactada | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ |  | Wagner Rezende |  |  |  | Não verificado |  |  |  | Área Impactada |  | 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ) | Julie Patricie Fernandes Vieira |  | Não verificado |  | Área Impactada | 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ | Patricia Regazzo | 04-Oct-2023 | Aprovado | Sem ressalva | Área Impactada | 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL | Rosana Costa |  | Não verificado |  | Dados de implementação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Marcos Paulo Rodrigues Santos | 30-08-2023 | Implementada | Sistema implementado e em uso.
195 | Cliente Movida - controle de IMEI na Intranet | Referente ao item 088300 - RASTREADOR GV620MG importado da Queclink e faturado para o cliente Movida. Na produção da OV010421, utilizamos o sistema atual na Intranet para controle dos vínculo de IMEI com onº do Chip recebido do cliente (ID), porém os relatórios gerados atualmente não atendem a necessidade do cliente. É necessário desenvolver um relatório final de produção (Relação de IMEI por caixa e Relação de IMEI + ID por expedição) em formato padrão para o cliente Movida conforme modelos anexos ao SOS-14827. | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Redução de tempo na produção e redução de risco de falha operacional. | Registrar na MT03 o processo de envio dos relatórios de IMEI a cada expedição para o cliente Movida. A partir desta adequação os relatórios (Relação de IMEI por caixa e Relação de IMEI por ID) não serão manipulados pela produção antes do envio mitigando a possibilidade de falhas. | Acompanhamento da demanda e adequação do processo de produção. | , 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ), 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ, 018 – EXPEDIÇÃO MATRIZ | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Wellington Ulisses Santos | 14-08-2023 | 16-08-2023 | 10-08-2023 |  | 1 | Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Silmara da Silva | 16-06-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Rafael Tavora |  | Aprovado |  |  |  | Gerente Aprovação |  | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Luis Alberto Rocha |  |  |  | Aprovado |  |  |  | Gestor da Mudança |  | Wellington Ulisses Santos |  | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  |  |  | Aprovado |  |  |  | Área Impactada | 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ) |  | Julie Patricie Fernandes Vieira |  |  |  | Não verificado |  |  |  | Área Impactada |  | 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ | Patricia Regazzo | 04-Oct-2023 | Aprovado | Sem ressalva | Área Impactada | 018 – EXPEDIÇÃO MATRIZ | Rosirene De Fátima Coelho |  | Não verificado |  | Dados de implementação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Wellington Ulisses Santos | 21-09-2023 | Implementada
196 | Implementação da Preforma na filial Pato Branco | ANTES: A etapa de Preforma dos materiais do roteiro de PB é realizado em Curitiba, e devido essa operação ser realizada na Matriz todo o material da OP segue o mesmo fluxo, mesmo que não seja necessário preformatação, fluxo desnecessário. O apontamento da operação Preforma é feita no Site de PB com usuário e capacidade de Curitiba. Falha DEPOIS: Realizar a Preforma dos materiais dos roteiros de Pato Branco na planta da filial, o almoxarifado enviará o material diretamente para a expedição. | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Adequação nos apontamentos de produção no sistema Dynamics; Redução no Fluxo de manipulação do material, minimizar perdas; Eliminação no tempo do processo na produção de envio de materiais para PB; | PCP - planejamento dessa operação na Filial (ocupação e pessoas); PCM/Almox - envio direto do material para Expedição; Eng. de Processo - envio de equipamentos, atualizar layout, alterar IMs e acompanhamento da implementação dos processo; Manutenção - preparação da infraestrutura necessária para a Preforma, e manutenção preventiva/corretiva dos equipamentos. Produção PB - capacitação de colaboradores nessa Operação e atualizar Matriz de Atividades | Eng. de Processo - envio de equipamentos, atualizar layout, alterar IMs e acompanhamento da implementação dos processo; | , 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH), 011 – ALMOXARIFADO MATRIZ, 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ, 022 – ENGº DE MANUTENÇÃO MATRIZ (INDUSTRIAL / PREDIAL / INDUSTRIAL SMT), 027 – PCP FILIAL, 029 – ENGº DE PROCESSOS FILIAL (THT), 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL, 033 – ENGº DE MANUTENÇÃO FILIAL (INDUSTRIAL) | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) | Nenhum dado disponível | Aroilde Istailer Barbosa Souza | 01-08-2023 | 29-09-2023 | 01-08-2023 | Utilizado equipamentos que já tínhamos na Matriz, exceto bancadas realizadas internamente (custo aprox. R$ 500) | 1 | Solicitante | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) | Aroilde Istailer Barbosa Souza | 29-06-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) | Rafael Tavora |  | Aprovado |  |  |  | Gerente Aprovação |  | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) |  | Rafael Tavora |  |  |  | Aprovado |  |  |  | Gestor da Mudança |  | Aroilde Istailer Barbosa Souza |  | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) |  | 22-09-2023 |  | Aprovado |  | Equipamentos enviados, área para Preforma em PB instalada e envio da OP008340 Sintrex (1ª OP) para Preformatar em PB em 18/09 |  | Área Impactada | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) |  | Aroilde Istailer Barbosa Souza |  |  |  | Não verificado |  |  |  | Área Impactada |  | 011 – ALMOXARIFADO MATRIZ | Leandro Barbosa Silva |  | Não verificado |  | Área Impactada | 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ | Patricia Regazzo | 04-Oct-2023 | Aprovado | Sem ressalva | Área Impactada | 022 – ENGº DE MANUTENÇÃO MATRIZ (INDUSTRIAL / PREDIAL / INDUSTRIAL SMT) | Diego Janke |  | Não verificado |  | Área Impactada | 027 – PCP FILIAL | Alessandro Gusse |  | Não verificado |  | Área Impactada | 029 – ENGº DE PROCESSOS FILIAL (THT) | Rosana Costa |  | Não verificado |  | Área Impactada | 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL | Rosana Costa |  | Não verificado |  | Área Impactada | 033 – ENGº DE MANUTENÇÃO FILIAL (INDUSTRIAL) | Rosana Costa |  | Não verificado |  | Dados de implementação | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) | Aroilde Istailer Barbosa Souza | 22-09-2023 | Implementada | Equipamentos enviados, área para Preforma em PB instalada e envio da OP008340 Sintrex (1ª OP) para Preformatar em PB em 18/09
197 | Servidor Carga Máquina - Expansão de disco de armazenamento | Migração de servidor de aplicação Carga Máquina , banco de dados cresceu exponencialmente desde a implantação. | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Necessário expansão de disco de armazenamento para funcionamento correto. | Desligamento do servidor . Iniciado o processo , deve aguardar a finalização da expansão . Não é recomendável abortar a operação. | Durante o processo o acesso a aplicação ficará indisponível . Tempo para execução 6 horas. | , 007 – PCPM MATRIZ, 013 – PRODUÇÃO SMT MATRIZ, 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ, 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Alisson Felipe Lages | 01-07-2023 | 01-07-2023 | 01-07-2023 | sem custos | 1 | Solicitante | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Alisson Felipe Lages | 30-06-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha |  | Aprovado |  | aprovado |  | Gerente Aprovação |  | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Luis Alberto Rocha |  |  |  | Aprovado |  | aprovado |  | Gestor da Mudança |  | Alisson Felipe Lages |  | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  |  |  | Aprovado |  | Migração realizada com sucesso. |  | Área Impactada | 007 – PCPM MATRIZ |  | Alessandro Gusse |  |  |  | Não verificado |  |  |  | Área Impactada |  | 013 – PRODUÇÃO SMT MATRIZ | Patricia Regazzo |  | Não verificado |  | Área Impactada | 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ | Patricia Regazzo | 04-Oct-2023 | Aprovado | Sem ressalva | Área Impactada | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha |  | Não verificado |  | Dados de implementação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Alisson Felipe Lages | 11-08-2023 | Implementada | Migração de servidor realizada
203 | LISTA DE SEPARAÇÃO DE S.A NA OP PTH | Incluir o S.A SMD automaticamente na lista de separação (consumo) da OP PTH a qual se destina | LISTA DE SEPARAÇÃO DE S.A NA OP PTH | 1228 | Maior agilidade e garantia no processo de consumo de materiais dentro das OPs | TI - desenvolver essa pequena melhoria no sistema Dynamics (já implementado) Produção (Filial e Matriz) - processo de consumo de S.A já é feito, porém, com essa opção irá facilitar o processo - Orientar pessoal que realiza consumo sistemico. | Ideia do Robert, que não afeta a área do solicitante, apenas as áreas citadas acima | , 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ, 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE), 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Luis Alberto Rocha | 27-09-2023 | 27-09-2023 | 27-09-2023 | 500,00 | 1 | Solicitante | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) | Aroilde Istailer Barbosa Souza | 03-07-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) | Rafael Tavora |  | Aprovação automática |  | Projeto Nansen |  | Gerente Aprovação |  | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Luis Alberto Rocha |  | 27-09-2023 |  | Aprovado |  | Projeto Nansen |  | Gestor da Mudança |  | Luis Alberto Rocha |  | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | 27-09-2023 |  | Aprovado |  | aprovado |  | Área Impactada | 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ |  | Patricia Regazzo |  | 04-Oct-2023 |  | Aprovado |  | Sem ressalva |  | Área Impactada |  | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha |  | Não verificado |  | Área Impactada | 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL | Rosana Costa |  | Não verificado |  | Dados de implementação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha | 27-09-2023 | Implementada | Na OP em anexo, foi criado o diário com o S.A na lista de separação para consumo
209 | Validação de dados na Embalagem e automação no envio de relatórios para Movida. | A fim de mitigar o risco de falha operacional, é necessário desenvolver na Intranet, módulo: "Controle Queclink" a validação dos dados na etapa de Embalagem e a automação no envio de relatórios para o Cliente Movida após faturamento do item 088300 - RASTREADOR GV620MG. | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Sinalizado pelo cliente Movida inconsistência na listagem de IMEI em duas unidades enviadas após a produção do primeiro lote de 2.000 unidades do produto 088300. Identificamos uma fragilidade na etapa de embalagem - Posto que gerar o vínculo do IMEI com o Chip via leitura do QR Code na Intranet. Esta fragilidade será sanada a partir da implementação das validações entre o valor apontado pelo operador com o Range cadastrado previamente para cada produção. Este Range passara a ser informado pelo cliente junto a postagem dos pedido futuros. | Maior confiabilidade nos dados fornecidos ao cliente no final de cada faturamento. Maior controle da operação e execução do vínculo dos dados. Alteração das configurações atuais do SW na Intranet para possibilitar o carregamento dos dados e automação no envio dos dados ao cliente. Treinamento aos operadores após a conclusão das configurações. Atualização de IM e demais documentos pertinentes. | Após implementação da mudança: Realizar o processo de configuração da Intranet com os dados fornecidos pelo cliente possibilitando assim a validação dos dados. Acompanhar o treinamento junto á operação e validação do software. | , 002 – COMERCIAL MATRIZ, 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ, 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH), 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ), 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ, 018 – EXPEDIÇÃO MATRIZ, 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Wellington Ulisses Santos | 21-09-2023 | 21-09-2023 | 21-09-2023 |  | 1 | Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Silmara da Silva | 17-07-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Rafael Tavora |  | Aprovado |  |  |  | Gerente Aprovação |  | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Luis Alberto Rocha |  | 20-09-2023 |  | Aprovado |  |  |  | Gestor da Mudança |  | Wellington Ulisses Santos |  | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | 21-09-2023 |  | Aprovado |  |  |  | Área Impactada | 002 – COMERCIAL MATRIZ |  | Alcides |  | 05-Oct-2023 |  | Aprovado |  | Cliente importante devido ao seu potencial de compra. Porém, cabe sinalizar que perdemos o último pedido de 2000 placas para a concorrência, por preço (ficamos aproximadamente 25% acima). Logo, não há certeza de novas contratações. De qualquer modo, entendendo que o SW já foi desenvolvido e que trabalharemos para retomar as vendas, estou de acordo em proceder os testes de validação. Entretanto, em caso de problemas de interação, penso ser prudente aguardar novo pedido para realização de novos ajustes e testes no SW desenvolvido. |  | Área Impactada |  | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Wagner Rezende |  | Não verificado |  | Área Impactada | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) | Aroilde Istailer Barbosa Souza |  | Não verificado |  | Área Impactada | 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ) | Julie Patricie Fernandes Vieira |  | Não verificado |  | Área Impactada | 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ | Patricia Regazzo | 04-Oct-2023 | Aprovado | Sem ressalva | Área Impactada | 018 – EXPEDIÇÃO MATRIZ | Rosirene De Fátima Coelho |  | Não verificado |  | Área Impactada | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha |  | Não verificado |  | Dados de implementação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Wellington Ulisses Santos | 21-09-2023 | Implementada
220 | Automação no Controle de Range Serial. | Gerar controle de geração serial por Ordem de Produção e Validação dos dados na etapa de embalagem via software Carga Máquina. | Controle e Impressão de números de série via Carga Máquina | 1405 | Em resposta a ocorrência de duplicidade serial e falha na impressão da etiqueta de número de série será desenvolvido no Carga Máquina o módulo para controle da geração do Range serial por Ordem de Produção e validação dos dados na etapa de Embalagem a fim de mitigar a possibilidade de falha. | Maior robustez no controle dos Ranges de número de série. Retirado do time de PCPM no processo de controle e reserva do range serial por Ordem de Produção. Validação do NS por placa ao final da produção, etapa de embalagem. Treinamento das equipes envolvidas na programação e e execução da produção. Atualização dos documentos registrados no SGQ a partir deste novo processo. Acompanhar a validação do software. | Cadastro de todos os projetos que passarão a ser gerenciados via software. Alinhamento com o PCPM o lote de ponto de corte para implantação do novo controle via sistema. Acompanhar o treinamento e registro com as áreas impactadas. | , 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH), 007 – PCPM MATRIZ, 011 – ALMOXARIFADO MATRIZ, 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ), 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ, 016 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (CONTR. QUAL. DO PROD.), 029 – ENGº DE PROCESSOS FILIAL (THT), 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | 1405 | Wagner Rezende | 03-08-2023 | 03-08-2023 | 03-08-2023 | R$15.630,00 | 1 | Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Silmara da Silva | 28-07-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Rafael Tavora |  | Aprovação automática |  | Projeto Nansen |  | Gerente Aprovação |  | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ |  | Rafael Tavora |  |  |  | Aprovado |  | Projeto Nansen |  | Gestor da Mudança |  | Wagner Rezende |  | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ |  |  |  | Aprovado |  | Aprovado |  | Área Impactada | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) |  | Aroilde Istailer Barbosa Souza |  |  |  | Não verificado |  |  |  | Área Impactada |  | 007 – PCPM MATRIZ | Alessandro Gusse |  | Não verificado |  | Área Impactada | 011 – ALMOXARIFADO MATRIZ | Leandro Barbosa Silva |  | Não verificado |  | Área Impactada | 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ) | Julie Patricie Fernandes Vieira |  | Não verificado |  | Área Impactada | 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ | Patricia Regazzo | 04-Oct-2023 | Aprovado | Sem ressalva | Área Impactada | 016 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (CONTR. QUAL. DO PROD.) | Maria Martinha |  | Não verificado |  | Área Impactada | 029 – ENGº DE PROCESSOS FILIAL (THT) | Rosana Costa |  | Não verificado |  | Área Impactada | 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL | Rosana Costa |  | Não verificado |  | Dados de implementação | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Wagner Rezende | 22-08-2023 | Implementada | Atualização do Carga Máquina implementada, onde a utilização de cada etapa atualizada está sendo acompanhada pela Engenharia de Produtos, Engenharia de Processos, Produção e Qualidade.