## Worksheet
Número da Mudança | Nome da Mudança | Descrição da Mudança | Nome do Projeto Nansen | Código Nansen | Justificativa | Descrição do Impacto | Descrição do Impacto na Área do Solicitante | Área Impactada | Área Responsável pela Mudança | Escolha o Cliente | Gestor da Mudança | Data Estimada de Início | Data Estimada de Término | Data Efetiva de Início | Custo | Mudança Implementada | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Comentário |  | Tipo de Aprovação |  | Área/Cliente |  | Nome do Aprovador |  | Data da Aprovação |  | Status da Aprovação |  | Comentário |  | Tipo de Aprovação |  | Área/Cliente |  |  | Nome do Aprovador | Data da Aprovação |  | Status da Aprovação |  | Comentário |  | Tipo de Aprovação | Área/Cliente |  | Nome do Aprovador |  | Data da Aprovação |  | Status Aprovação |  | Comentário |  | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status Aprovação | Comentário
192 | Adicionar campo de datas em todas as etapas do CM. | Adicionar o campo de datas no controle de mudanças( data da abertura, data das aprovações gerente solicitante/ gerente da mudança/ areas impactadas/ cliente e gestor da mudança), onde todas as etapas do fluxo devem conter a data que foi realizado. | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Melhoria referente a uma não conformidade pontuada em auditoria interna, onde ao coletar a evidência de qual data foi solicitada a Mudança, não havia determinado no sistema. | Essa alteração terá o impacto sistêmico, onde será necessário adicionar essas datas no CM - Controle de mudanças, para que toda mudança solicitada, seja possível ter a evidencia completa para apresentar quando necessário. Alteração e atualização dos documentos relacionados ao sistema de mudanças. Treinamento/ comunicação das partes envolvidas. | Atendimento aos requisitos da norma ISO9001:2015, RDC665:2022 e aos requisitos dos clientes. Garantia da rastreabilidade das informações contidas no sistema. Alteração e atualização dos documentos relacionados ao sistema de mudanças. Treinamento/ comunicação das partes envolvidas. | , 002 – COMERCIAL MATRIZ, 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ, 004 – COMPRAS MATRIZ (COMPRAS/ IMPORTAÇÃO/ORÇAMENTO), 005 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (SMT), 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH), 007 – PCPM MATRIZ, 008 – FINANCEIRO MATRIZ, 009 – RECEBIMENTO MATRIZ, 010 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (INSP. RECEB. MAT.), 011 – ALMOXARIFADO MATRIZ, 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ), 013 – PRODUÇÃO SMT MATRIZ, 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ, 015 – DEBUG MATRIZ, 016 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (CONTR. QUAL. DO PROD.), 017 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (CALIBRAÇÃO), 018 – EXPEDIÇÃO MATRIZ, 019 – ENGº DE PROJETOS MATRIZ, 020 – RMA MATRIZ, 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE), 022 – ENGº DE MANUTENÇÃO MATRIZ (INDUSTRIAL / PREDIAL / INDUSTRIAL SMT), 023 – RECURSOS HUMANOS MATRIZ MATRIZ (RH / SSMA), 024 – ENGº DE TESTES MATRIZ ( ITS / SUPORTE TÉCNICO JIGAS / TREINAMENTOS), 025 – GARANTIA DA QUALIDADE FILIAL (CONTR. QUAL. DO PROD.), 026 – RMA FILIAL, 027 – PCP FILIAL, 028 – RECEBIMENTO FILIAL (ALMOX. RECEB.), 029 – ENGº DE PROCESSOS FILIAL (THT), 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL, 031 – DEBUG FILIAL, 032 – EXPEDIÇÃO FILIAL, 033 – ENGº DE MANUTENÇÃO FILIAL (INDUSTRIAL), 034 – TI FILIAL (INFRAESTRUTURA E REDE), 035 _ RH FILIAL, 036 - SAC MATRIZ | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Marcos Paulo Rodrigues Santos | 31-07-2023 | 30-08-2023 | 31-07-2023 | 0 | 1 | Solicitante | 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ) | Julie Patricie Fernandes Vieira | 16-06-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ) | Flavio Rocha |  | Aprovado | Aprovado | Gerente Aprovação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha |  | Aprovado | Aprovado | Gestor da Mudança | Marcos Paulo Rodrigues Santos | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Aprovado | Aprovado para desenvolvimento. Campo de datas da aprovação será adicionado, porém apenas para mudanças criadas a partir da implementação(mudanças em andamento, se a etapa já foi aprovada, também não será possível informar a data exata). | Área Impactada | 002 – COMERCIAL MATRIZ | Julie Patricie Fernandes Vieira |  | Área Impactada | 004 – COMPRAS MATRIZ (COMPRAS/ IMPORTAÇÃO/ORÇAMENTO) | Marcela Petruy |  | Aprovado | Aprovado | Área Impactada | 005 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (SMT) | Aroilde Istailer Barbosa Souza | Ciente. |  | Área Impactada |  | 007 – PCPM MATRIZ |  | Alessandro Gusse |  |  |  | Aprovado |  |  |  | Área Impactada |  | 008 – FINANCEIRO MATRIZ | Aprovado |  |  |  | Área Impactada |  | 010 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (INSP. RECEB. MAT.) |  | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos |  |  | Aprovado |  | De acordo com as alterações. |  | Área Impactada |  | Aprovado |  | Não impacto direto no setor, apenas para conhecimento do processo a ser realizado na abertura de mudanças. | Área Impactada | 013 – PRODUÇÃO SMT MATRIZ | Patricia Regazzo |  | Aprovado | Sem comentário | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos |  | Aprovado | De acordo com as alterações. | Área Impactada | 016 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (CONTR. QUAL. DO PROD.) | Maria Martinha |  | Aprovado | 018 – EXPEDIÇÃO MATRIZ | Rosirene De Fátima Coelho |  | Aprovado |  | Área Impactada | 019 – ENGº DE PROJETOS MATRIZ | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos |  | Área Impactada | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha |  | Aprovado | Aprovado sem ressalva | Área Impactada | 022 – ENGº DE MANUTENÇÃO MATRIZ (INDUSTRIAL / PREDIAL / INDUSTRIAL SMT) | Diego Janke | Ciente | Área Impactada | 024 – ENGº DE TESTES MATRIZ ( ITS / SUPORTE TÉCNICO JIGAS / TREINAMENTOS) | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos |  | Aprovado | De acordo com as alterações. | Área Impactada | 025 – GARANTIA DA QUALIDADE FILIAL (CONTR. QUAL. DO PROD.) | Aprovado | De acordo com as alterações. | Área Impactada | 027 – PCP FILIAL | Alessandro Gusse |  | Aprovado |  | Área Impactada |  | Aprovado | sem comentarios | Área Impactada | 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL | Rosana Costa |  | Aprovado | sem comentarios | Rosana Costa |  | Aprovado | sem comentarios | Área Impactada | 033 – ENGº DE MANUTENÇÃO FILIAL (INDUSTRIAL) | Rosana Costa |  | Aprovado | 035 _ RH FILIAL | Denisia Teixeira |  | Aprovado | Ciente | Área Impactada | 036 - SAC MATRIZ | Elaine Oroski |  | Aprovado | ciente | Dados de implementação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Marcos Paulo Rodrigues Santos | 11-09-2023 | Implementada | Realizada a adição das funções de data e títulos nas páginas de verificação da mudança
197 | Servidor Carga Máquina - Expansão de disco de armazenamento | Migração de servidor de aplicação Carga Máquina , banco de dados cresceu exponencialmente desde a implantação. | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Necessário expansão de disco de armazenamento para funcionamento correto. | Desligamento do servidor . Iniciado o processo , deve aguardar a finalização da expansão . Não é recomendável abortar a operação. | Durante o processo o acesso a aplicação ficará indisponível . Tempo para execução 6 horas. | , 007 – PCPM MATRIZ, 013 – PRODUÇÃO SMT MATRIZ, 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ, 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Alisson Felipe Lages | 01-07-2023 | 01-07-2023 | 01-07-2023 | sem custos | 1 | Solicitante | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Alisson Felipe Lages | 30-06-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha |  | Aprovado | aprovado | Gerente Aprovação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha |  | Aprovado | aprovado | Gestor da Mudança | Alisson Felipe Lages | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Aprovado | Migração realizada com sucesso. | Área Impactada | 007 – PCPM MATRIZ | Alessandro Gusse |  | Área Impactada | 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ | Patricia Regazzo |  | Aprovado | Não interfere no andamento da produção. | Área Impactada | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha |  |  |  | Aprovado |  | Aprovado sem ressalva |  | Dados de implementação |  | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Alisson Felipe Lages |  | 11-08-2023 |  | Implementada |  |  | Migração de servidor realizada
203 | LISTA DE SEPARAÇÃO DE S.A NA OP PTH | Incluir o S.A SMD automaticamente na lista de separação (consumo) da OP PTH a qual se destina | LISTA DE SEPARAÇÃO DE S.A NA OP PTH | 1228 | Maior agilidade e garantia no processo de consumo de materiais dentro das OPs | TI - desenvolver essa pequena melhoria no sistema Dynamics (já implementado) Produção (Filial e Matriz) - processo de consumo de S.A já é feito, porém, com essa opção irá facilitar o processo - Orientar pessoal que realiza consumo sistemico. | Ideia do Robert, que não afeta a área do solicitante, apenas as áreas citadas acima | , 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ, 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE), 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Luis Alberto Rocha | 27-09-2023 | 27-09-2023 | 27-09-2023 | 500,00 | 1 | Solicitante | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) | Aroilde Istailer Barbosa Souza | 03-07-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) | Rafael Tavora |  | Aprovação automática | Projeto Nansen | Gerente Aprovação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha | 27-09-2023 | Aprovado | Projeto Nansen | Gestor da Mudança | Luis Alberto Rocha | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | 27-09-2023 | Aprovado | aprovado | Área Impactada | 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ | Patricia Regazzo | 25-Sep-2023 | Área Impactada | 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL | Rosana Costa | 22-Sep-2023 | Aprovado | SEM COMENTÁRIOS | Dados de implementação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha |  | 27-09-2023 |  | Implementada |  | Na OP em anexo, foi criado o diário com o S.A na lista de separação para consumo
209 | Validação de dados na Embalagem e automação no envio de relatórios para Movida. | A fim de mitigar o risco de falha operacional, é necessário desenvolver na Intranet, módulo: "Controle Queclink" a validação dos dados na etapa de Embalagem e a automação no envio de relatórios para o Cliente Movida após faturamento do item 088300 - RASTREADOR GV620MG. | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Sinalizado pelo cliente Movida inconsistência na listagem de IMEI em duas unidades enviadas após a produção do primeiro lote de 2.000 unidades do produto 088300. Identificamos uma fragilidade na etapa de embalagem - Posto que gerar o vínculo do IMEI com o Chip via leitura do QR Code na Intranet. Esta fragilidade será sanada a partir da implementação das validações entre o valor apontado pelo operador com o Range cadastrado previamente para cada produção. Este Range passara a ser informado pelo cliente junto a postagem dos pedido futuros. | Maior confiabilidade nos dados fornecidos ao cliente no final de cada faturamento. Maior controle da operação e execução do vínculo dos dados. Alteração das configurações atuais do SW na Intranet para possibilitar o carregamento dos dados e automação no envio dos dados ao cliente. Treinamento aos operadores após a conclusão das configurações. Atualização de IM e demais documentos pertinentes. | Após implementação da mudança: Realizar o processo de configuração da Intranet com os dados fornecidos pelo cliente possibilitando assim a validação dos dados. Acompanhar o treinamento junto á operação e validação do software. | , 002 – COMERCIAL MATRIZ, 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ, 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH), 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ), 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ, 018 – EXPEDIÇÃO MATRIZ, 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Wellington Ulisses Santos | 21-09-2023 | 21-09-2023 | 21-09-2023 |  | 1 | Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Silmara da Silva | 17-07-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Rafael Tavora |  | Aprovado |  | Gerente Aprovação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha | 20-09-2023 | Aprovado |  | Gestor da Mudança | Wellington Ulisses Santos | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | 21-09-2023 | Aprovado |  | Área Impactada | 002 – COMERCIAL MATRIZ | Alcides | 20-Sep-2023 | Área Impactada | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) | Aroilde Istailer Barbosa Souza |  | Aprovado | Ciente | Área Impactada | 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ) | Julie Patricie Fernandes Vieira | Sem comentário |  | Área Impactada |  | 018 – EXPEDIÇÃO MATRIZ |  | Rosirene De Fátima Coelho |  | 20-Sep-2023 |  | Aprovado |  |  |  | Área Impactada |  | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  |  | Luis Alberto Rocha | 20-Sep-2023 |  | Aprovado |  | Aprovado sem ressalva |  | Dados de implementação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Wellington Ulisses Santos |  | 21-09-2023 |  | Implementada
232 | Semi-automação no envio de relatórios para Movida. | A fim de mitigar o risco de falha operacional, é necessário desenvolver na Intranet, módulo: "Controle Queclink" a Semi-automação no envio de relatórios para o cliente Movida, após faturamento do item 088300 - RASTREADOR GV620MG. SOS14827 contempla esta necessidade. Conforme alinhado em reunião com o time de TI e Produção: é necessário desenvolver no módulo: "Controle Queclink" um comando de indicação das caixas que executará o envio dos relatórios gerados de acordo com as caixas correspondentes ao faturamento do dia, este comando pode estar associado á atividade da expedição uma vez que nesta etapa é realizado a gestão do material expedido fisicamente. | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Com foco em erro zero, correspondente a produção para o cliente Movida, além da validação de dados a ser desenvolvido a partir do CM209 identificamos um risco de falha operacional no envio de relatórios ao cliente, sendo atualmente um processo integralmente manual e via e-mail da coordenação da Produção direta ao cliente. Todos os dados necessários de envio atualmente fazem parte do módulo: "Controle Queclink" ou são possíveis de complementar a fim de tornar o envio o mais automatizado e mitigando o máximo possível o risco de falhas. | Maior confiabilidade nos dados fornecidos ao cliente no final de cada faturamento. Maior controle da operação e execução do vínculo dos dados. Necessário inclusão na MT03 - Matriz de Partes Interessadas a execução do comando para envio dos dades pertinentes a expedição diária do produto ao cliente Movida. Alteração das configurações atuais do SW na Intranet para possibilitar a semi-automação no envio dos dados ao cliente. Treinamento aos operadores após a conclusão das configurações. Atualização de IM e demais documentos pertinentes. | Após implementação da mudança: Acompanhar o treinamento junto á operação e validação do software. | , 002 – COMERCIAL MATRIZ, 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ, 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH), 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ), 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ, 018 – EXPEDIÇÃO MATRIZ, 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Wellington Ulisses Santos | 18-09-2023 | 29-09-2023 | 18-09-2023 |  | 1 | Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Silmara da Silva | 10-08-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Rafael Tavora |  | Aprovado | Ciente. | Gerente Aprovação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha | 13-09-2023 | Aprovado | Ciente. | Gestor da Mudança | Wellington Ulisses Santos | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | 19-09-2023 | Aprovado |  | Área Impactada | 002 – COMERCIAL MATRIZ | Alcides | 14-Sep-2023 | Área Impactada | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) | Aroilde Istailer Barbosa Souza | 14-Sep-2023 | Aprovado | Ciente. Solicitação: após concluindo o desenvolvimento, envolver o time de Processos para adequar IM. | Área Impactada | 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ) | Julie Patricie Fernandes Vieira | Sem ressalva |  | Área Impactada |  | 018 – EXPEDIÇÃO MATRIZ |  | Rosirene De Fátima Coelho |  | 14-Sep-2023 |  | Aprovado |  |  |  | Área Impactada |  | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  |  | Luis Alberto Rocha | 13-Sep-2023 |  | Aprovado |  | Aprovado sem ressalva |  | Dados de implementação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Wellington Ulisses Santos |  | 21-09-2023 |  | Implementada