## Worksheet
Número da Mudança | Nome da Mudança | Descrição da Mudança | Nome do Projeto Nansen | Código Nansen | Justificativa | Descrição do Impacto | Descrição do Impacto na Área do Solicitante | Área Impactada | Área Responsável pela Mudança | Escolha o Cliente | Gestor da Mudança | Data Estimada de Início | Data Estimada de Término | Data Efetiva de Início | Custo | Mudança Implementada | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status Aprovação | Comentário
40 | xdqz | xdqz | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | xdqzx | dzq | xdqz | , 002 – COMERCIAL MATRIZ | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Wajdi Ben Helal |  |  |  |  | 1 | Solicitante | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Wajdi Ben Helal | 11-01-2024 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Wajdi Ben Helal | 11-01-2024 | Aprovação automática | como gerente de 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Gerente Aprovação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Wajdi Ben Helal | 11-01-2024 | Aprovado | como gerente de 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Gestor da Mudança | Wajdi Ben Helal | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | 15-01-2024 | Aprovado | xdqzxdzq | Dados de implementação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Wajdi Ben Helal | 15-01-2024 | Implementada | xdqzxdqz
42 | dxqzd | xdqz | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | qzxdzq | dxqzdx | dxqzx | , 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Wajdi Ben Helal |  |  |  |  | 1 | Solicitante | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Wajdi Ben Helal | 15-01-2024 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Wajdi Ben Helal | 15-01-2024 | Aprovação automática | como gerente de 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Gerente Aprovação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Wajdi Ben Helal | 15-01-2024 | Aprovado | como gerente de 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Gestor da Mudança | Wajdi Ben Helal | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | 15-01-2024 | Aprovado | xdqz | Dados de implementação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Wajdi Ben Helal | 15-01-2024 | Implementada | xdqzdqz
43 | xdqzx | dqz | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | dxqz | xdqzxdqz | xqzxdqz | , 002 – COMERCIAL MATRIZ | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Wajdi Ben Helal | [5 empty] | Solicitante | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Wajdi Ben Helal | 15-01-2024 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Wajdi Ben Helal | 15-01-2024 | Aprovação automática | como gerente de 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Gerente Aprovação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Wajdi Ben Helal | 15-01-2024 | Aprovado | como gerente de 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Gestor da Mudança | Wajdi Ben Helal | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Não verificado