## Worksheet
Número da Mudança | Nome da Mudança | Descrição da Mudança | Nome do Projeto Nansen | Código Nansen | Justificativa | Descrição do Impacto | Descrição do Impacto na Área do Solicitante | Área Impactada | Área Responsável pela Mudança | Escolha o Cliente | Gestor da Mudança | Data Estimada de Início | Data Estimada de Término | Data Efetiva de Início | Custo | Mudança Implementada | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Tipo de Aprovação |  | Área/Cliente |  | Nome do Aprovador |  | Data da Aprovação |  | Status da Aprovação |  | Comentário |  | Tipo de Aprovação |  | Área/Cliente |  |  | Nome do Aprovador | Comentário |  | Tipo de Aprovação |  | Área/Cliente |  | Nome do Aprovador |  | Data da Aprovação |  | Status da Aprovação |  | Comentário |  | Tipo de Aprovação |  |  | Área/Cliente | Status da Aprovação |  |  | Comentário |  | Tipo de Aprovação |  | Área/Cliente |  | Nome do Aprovador |  | Data da Aprovação |  | Status da Aprovação |  | Comentário |  |  | Tipo de Aprovação | Data da Aprovação |  |  | Status da Aprovação |  | Comentário |  | Tipo de Aprovação |  | Área/Cliente |  | Nome do Aprovador |  | Data da Aprovação |  | Status da Aprovação |  | Comentário | Nome do Aprovador |  | Data da Aprovação |  | Status da Aprovação |  | Comentário |  | Tipo de Aprovação |  | Área/Cliente |  | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação |  | Comentário |  | Tipo de Aprovação | Área/Cliente |  | Nome do Aprovador | Data da Aprovação |  | Status da Aprovação |  | Comentário |  | Data da Aprovação | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação |  | Área/Cliente | Nome do Aprovador |  | Data da Aprovação |  | Status da Aprovação |  | Comentário | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação |  | Status da Aprovação |  | Comentário |  | Tipo de Aprovação | Área/Cliente |  | Nome do Aprovador | Data da Aprovação |  | Status da Aprovação |  | Comentário |  | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status da Aprovação | Comentário | Tipo de Aprovação | Área/Cliente | Nome do Aprovador | Data da Aprovação | Status Aprovação | Comentário
185 | Relatório OP sistema dynamics | Criar um relatório da ordem de produção realizada no sistema Dynamics, neste formulário devem conter todas as etapas do processo produtivo. Este formulário precisa ser exportado em PDF para apresentação da ANVISA e VISA em auditorias e/ ou casos de investigações da ANvisa. O registro histórico do produto deve incluir, ou fazer referência, às seguintes informações: I - data de fabricação; II - componentes utilizados; III - quantidade fabricada; IV - resultados de inspeções e testes; VI - quantidade liberada para distribuição; VII - Embalagem / rotulagem; VIII - identificação do número de série ou lote de produção; e IX - liberação final de produto. | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Atendimento ao requisito da resolução da ANVISA RDC665/2022, este é a base para o registro histórico do produto. Hoje não possuímos esta informação completa, somente exporta por telas em excel, arquivo que pode ser modificado. | Impacto sistêmico, será necessário realizar o desenvolvimento deste relatório exportando os dados do sistema Dynamics, necessário atualização do sistema, validações de software e atualização de documento do SGQ. | Atendimento do requisito perante a VISA/ Anvisa. Evidencia completa para apresentar quando necessário, sem necessidade e possibilidade de alterações. Após o desenvolvimento do relatório será necessário atualizar a IT170 - RHP citando este documento. | , 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ), 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Luis Alberto Rocha | [5 empty] | Solicitante | 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ) | Julie Patricie Fernandes Vieira | 26-05-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ) | Flavio Rocha |  | Aprovado | Necessário par atendimento Anvisa em auditórias BPF VISA | Gerente Aprovação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha | 27-09-2023 | Aprovado | Necessário par atendimento Anvisa em auditórias BPF VISA | Gestor da Mudança | Luis Alberto Rocha | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Não verificado |  | Área Impactada | 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ) | Julie Patricie Fernandes Vieira | 20-Sep-2023 |  | Aprovado |  | Os impactos na área de Gestão da qualidade será em relação ao atendimento do requisito perante a VISA/ Anvisa. Evidencia completa para apresentar quando necessário, sem necessidade e possibilidade de alterações. Após o desenvolvimento do relatório será necessário atualizar a IT170 - RHP citando este documento. |  | Área Impactada |  | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Luis Alberto Rocha |  | 27-Sep-2023 |  | Aprovado |  | Aprovado sem ressalva
188 | ECO_Intranet - Inclusão do setor Almoxarifado. | A etapa 7b. CONFIRMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO tem a finalidade de garantir que o Desbloqueio sistêmico de uma produção ocorra somente após as áreas de suporte á Produção sinalizam a conclusão das ações pertinentes á alterações Implementadas a partir de uma ECO. Necessário inclusão do setor de "almoxarifado" para que o mesmo possa registrar as ações realizadas, especialmente referente á re-impressão e entrega de etiquetas que devem ser atualizadas nas produções em andamento. | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Recebido do cliente Timpel uma reclamação referente a falta de atualização da versão impressa nas etiquetas da PCBA Slave (2023:238:0 SAC_TIMPEL_etiqueta slave). Em reunião com o time envolvido (Almoxarifado / Produção / SAC / Engenharia de Produtos), foi identificado que não há um fluxo claro definido para tratar as placas em produção que necessitam da substituição de etiquetas registradas a partir de uma ECO. Em reunião definido as ações e necessidade de inclusão do setor de almoxarifado na etapa 7b. CONFIRMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO para registro das ações pertinentes ao setor. | Maior segurança no processo de alteração de produtos em chão de fábrica uma vez que a liberação sistêmica depende que as áreas de suporte á produção sinalizem dentro do fluxo de ECO que as ações analisadas foram implementadas. | O Desbloqueio das produções no Dynamics é efetuado somente após todos os setores da etapa "7b" registrarem a implementação das ações pertinentes ao seu setor. Atualmente temos os seguintes setores como opção: 7b.1 ENG. PROCESSOS PTH 7b.2 ENG. PROCESSOS SMD 7b.3 ENG. DE TESTES 7b.4 PCM | , 011 – ALMOXARIFADO MATRIZ, 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ, 028 – RECEBIMENTO FILIAL (ALMOX. RECEB.), 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Wellington Ulisses Santos | 21-07-2023 | 31-07-2023 | 07-08-2023 |  | 1 | Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Silmara da Silva | 06-06-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Rafael Tavora |  | Aprovado |  | Gerente Aprovação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha |  | Aprovado |  | Gestor da Mudança | Wellington Ulisses Santos | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Aprovado |  | Área Impactada | 011 – ALMOXARIFADO MATRIZ | Leandro Barbosa Silva |  | Área Impactada |  | 028 – RECEBIMENTO FILIAL (ALMOX. RECEB.) |  | Rosana Costa |  |  |  | Aprovado |  | necessario ciencia equipe de Almox em ECOs |  | Área Impactada |  | 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL |  |  | Rosana Costa |  |  |  | Aprovado |  | necessario ciencia equipe de Almox em ECOs |  | Dados de implementação |  | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Wellington Ulisses Santos |  | 28-08-2023 |  |  | Implementada
191 | Importação automática de sucata variável para OP | Importar arquivo gerado pela POP para dentro da coluna sucata variável das OPs | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Na ação copia e cola da coluna sucata variável dentro da OP, o dynamics esta colando de forma desordenada e incorreta. Por questão de processamento da máquina local, ou até mesmo por questão de desempenho do servidor no momento em que executa, e se for um período de alta demanda do servidor pode ocorrer lentidões que talvez seja o que impacta esta ação. Para OPs pequenas a inclusão dos dados manualmente é possível, porém para Ops com muitas linhas de BOM ao ir para próxima linha o sistema se perde e seleciona outras linhas dificultando a inclusão dos dados de forma ordenada. | Tempo de liberação entra as áreas PCP / ENG, PROD / PCP será menor, consequentemente tempo entre geração da OPs e liberação dos materiais para compra também. | Agilidade e assertividade na tarefa de inclusão das perdas. | , 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Wellington Ulisses Santos | 11-08-2023 | 16-08-2023 | 11-08-2023 |  | 1 | Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Ana Paula Jahnz | 14-06-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Rafael Tavora |  | Aprovado | Ciente. | Gerente Aprovação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha |  | Aprovado | Ciente. | Gestor da Mudança | Wellington Ulisses Santos | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Aprovado |  | Área Impactada | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Wagner Rezende |  |  | Aprovado |  | Aprovado. |  | Dados de implementação |  | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Wellington Ulisses Santos |  | 11-09-2023 |  | Implementada |  |  | Validado junto com usuário solicitante.
192 | Adicionar campo de datas em todas as etapas do CM. | Adicionar o campo de datas no controle de mudanças( data da abertura, data das aprovações gerente solicitante/ gerente da mudança/ areas impactadas/ cliente e gestor da mudança), onde todas as etapas do fluxo devem conter a data que foi realizado. | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Melhoria referente a uma não conformidade pontuada em auditoria interna, onde ao coletar a evidência de qual data foi solicitada a Mudança, não havia determinado no sistema. | Essa alteração terá o impacto sistêmico, onde será necessário adicionar essas datas no CM - Controle de mudanças, para que toda mudança solicitada, seja possível ter a evidencia completa para apresentar quando necessário. Alteração e atualização dos documentos relacionados ao sistema de mudanças. Treinamento/ comunicação das partes envolvidas. | Atendimento aos requisitos da norma ISO9001:2015, RDC665:2022 e aos requisitos dos clientes. Garantia da rastreabilidade das informações contidas no sistema. Alteração e atualização dos documentos relacionados ao sistema de mudanças. Treinamento/ comunicação das partes envolvidas. | , 002 – COMERCIAL MATRIZ, 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ, 004 – COMPRAS MATRIZ (COMPRAS/ IMPORTAÇÃO/ORÇAMENTO), 005 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (SMT), 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH), 007 – PCPM MATRIZ, 008 – FINANCEIRO MATRIZ, 009 – RECEBIMENTO MATRIZ, 010 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (INSP. RECEB. MAT.), 011 – ALMOXARIFADO MATRIZ, 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ), 013 – PRODUÇÃO SMT MATRIZ, 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ, 015 – DEBUG MATRIZ, 016 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (CONTR. QUAL. DO PROD.), 017 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (CALIBRAÇÃO), 018 – EXPEDIÇÃO MATRIZ, 019 – ENGº DE PROJETOS MATRIZ, 020 – RMA MATRIZ, 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE), 022 – ENGº DE MANUTENÇÃO MATRIZ (INDUSTRIAL / PREDIAL / INDUSTRIAL SMT), 023 – RECURSOS HUMANOS MATRIZ MATRIZ (RH / SSMA), 024 – ENGº DE TESTES MATRIZ ( ITS / SUPORTE TÉCNICO JIGAS / TREINAMENTOS), 025 – GARANTIA DA QUALIDADE FILIAL (CONTR. QUAL. DO PROD.), 026 – RMA FILIAL, 027 – PCP FILIAL, 028 – RECEBIMENTO FILIAL (ALMOX. RECEB.), 029 – ENGº DE PROCESSOS FILIAL (THT), 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL, 031 – DEBUG FILIAL, 032 – EXPEDIÇÃO FILIAL, 033 – ENGº DE MANUTENÇÃO FILIAL (INDUSTRIAL), 034 – TI FILIAL (INFRAESTRUTURA E REDE), 035 _ RH FILIAL, 036 - SAC MATRIZ | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Marcos Paulo Rodrigues Santos | 31-07-2023 | 30-08-2023 | 31-07-2023 | 0 | 1 | Solicitante | 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ) | Julie Patricie Fernandes Vieira | 16-06-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ) | Flavio Rocha |  | Aprovado | Aprovado | Gerente Aprovação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha |  | Aprovado | Aprovado | Gestor da Mudança | Marcos Paulo Rodrigues Santos | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Aprovado | Aprovado para desenvolvimento. Campo de datas da aprovação será adicionado, porém apenas para mudanças criadas a partir da implementação(mudanças em andamento, se a etapa já foi aprovada, também não será possível informar a data exata). | Área Impactada | 002 – COMERCIAL MATRIZ | Julie Patricie Fernandes Vieira |  | Área Impactada |  | 004 – COMPRAS MATRIZ (COMPRAS/ IMPORTAÇÃO/ORÇAMENTO) |  | Marcela Petruy |  |  |  | Aprovado |  | Aprovado |  | Área Impactada |  | 005 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (SMT) |  |  | Aroilde Istailer Barbosa Souza | Ciente. |  | Área Impactada |  | 007 – PCPM MATRIZ |  | Alessandro Gusse |  |  |  | Aprovado |  |  |  | Área Impactada |  |  | 008 – FINANCEIRO MATRIZ | Aprovado |  |  |  |  | Área Impactada |  | 010 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (INSP. RECEB. MAT.) |  | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos |  |  |  | Aprovado |  | De acordo com as alterações. |  |  | Área Impactada |  |  |  | Aprovado |  | Não impacto direto no setor, apenas para conhecimento do processo a ser realizado na abertura de mudanças. |  | Área Impactada |  | 013 – PRODUÇÃO SMT MATRIZ |  | Patricia Regazzo |  |  |  | Aprovado |  | Sem comentário | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos |  |  |  | Aprovado |  | De acordo com as alterações. |  | Área Impactada |  | 016 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (CONTR. QUAL. DO PROD.) |  | Maria Martinha |  | Aprovado | 018 – EXPEDIÇÃO MATRIZ |  | Rosirene De Fátima Coelho |  |  | Aprovado |  |  | Área Impactada |  | 019 – ENGº DE PROJETOS MATRIZ |  | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos |  | Área Impactada | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha |  | Aprovado | Aprovado sem ressalva | Área Impactada | 022 – ENGº DE MANUTENÇÃO MATRIZ (INDUSTRIAL / PREDIAL / INDUSTRIAL SMT) | Diego Janke | Ciente | Área Impactada | 024 – ENGº DE TESTES MATRIZ ( ITS / SUPORTE TÉCNICO JIGAS / TREINAMENTOS) | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos |  | Aprovado | De acordo com as alterações. | Área Impactada | 025 – GARANTIA DA QUALIDADE FILIAL (CONTR. QUAL. DO PROD.) | Aprovado | De acordo com as alterações. | Área Impactada | 027 – PCP FILIAL | Alessandro Gusse |  | Aprovado |  | Área Impactada |  | Aprovado | sem comentarios | Área Impactada |  | 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL | Rosana Costa |  |  |  | Aprovado |  | sem comentarios | Rosana Costa |  | Aprovado | sem comentarios | Área Impactada | 033 – ENGº DE MANUTENÇÃO FILIAL (INDUSTRIAL) | Rosana Costa |  | Aprovado | 035 _ RH FILIAL | Denisia Teixeira |  | Aprovado | Ciente | Área Impactada | 036 - SAC MATRIZ | Elaine Oroski |  |  | Aprovado |  | ciente |  | Dados de implementação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Marcos Paulo Rodrigues Santos | 11-09-2023 |  | Implementada |  |  | Realizada a adição das funções de data e títulos nas páginas de verificação da mudança
193 | Relatório analise critica | Desenvolver uma metodologia(sistema) para realizar o processo de analise critica da qualidade realizado anualmente, visando atender o requisito da norma NBR ISO9001:2015 e RDC665/2022.. | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Melhoria no processo, hoje é realizado manualmente através de planilhas de excel, com formulas. | Para a Serdia, o impacto ao determinar este sistema, é melhoria e confiabilidade das informações apresentadas para gerencia e diretoria, facilitando assim analisar o Sistema de gestão de qualidade da Serdia. | Redução no tempo de lançamento das informações, confiabilidade nos resultados apresentados. | , 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ) | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Wellington Ulisses Santos | [5 empty] | Solicitante | 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ) | Julie Patricie Fernandes Vieira | 16-06-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ) | Flavio Rocha |  | Aprovado | Aprovado | Gerente Aprovação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha | 20-09-2023 | Aprovado | Aprovado | Gestor da Mudança | Wellington Ulisses Santos | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Não verificado |  | Área Impactada | 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ) | Julie Patricie Fernandes Vieira | 20-Sep-2023 |  | Aprovado |  | Redução no tempo de lançamento das informações, confiabilidade nos resultados apresentados.
194 | Automatizar formulário do cliente Biologix | Criar formulário do cliente Biologix eletrônico para preenchimento do processo de produção. O formulário é utilizado para registrar as informações de montagem, teste funcional e teste dielétrico. | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Melhoria no processo, buscando reduzir o tempo da atividade, confiabilidade nas informações, atender a RDC665/2022 quanto a identificação das pessoas que realizam a atividade. | Necessidade de login e senha para os colaboradores que irão fazer o processo Recursos ( computador ) para quando houver produção. | Comunicar ao cliente sobre o processo a ser desenvolvido. | , 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ, 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ), 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ, 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Marcos Paulo Rodrigues Santos | 08-08-2023 | 11-08-2023 | 08-08-2023 | 0 | 1 | Solicitante | 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ) | Julie Patricie Fernandes Vieira | 16-06-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ) | Flavio Rocha |  | Aprovado | Aprovado | Gerente Aprovação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha |  | Aprovado | Aprovado | Gestor da Mudança | Marcos Paulo Rodrigues Santos | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Aprovado | Sistema aprovado para desenvolvimento. | Área Impactada | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Wagner Rezende |  | Área Impactada |  | 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ |  | Patricia Regazzo |  |  |  | Aprovado |  | sem comentários |  | Área Impactada |  | 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL |  |  | Rosana Costa |  |  |  | Aprovado |  | sem comentarios |  | Dados de implementação |  | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Marcos Paulo Rodrigues Santos |  | 30-08-2023 |  |  | Implementada |  |  | Sistema implementado e em uso.
195 | Cliente Movida - controle de IMEI na Intranet | Referente ao item 088300 - RASTREADOR GV620MG importado da Queclink e faturado para o cliente Movida. Na produção da OV010421, utilizamos o sistema atual na Intranet para controle dos vínculo de IMEI com onº do Chip recebido do cliente (ID), porém os relatórios gerados atualmente não atendem a necessidade do cliente. É necessário desenvolver um relatório final de produção (Relação de IMEI por caixa e Relação de IMEI + ID por expedição) em formato padrão para o cliente Movida conforme modelos anexos ao SOS-14827. | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Redução de tempo na produção e redução de risco de falha operacional. | Registrar na MT03 o processo de envio dos relatórios de IMEI a cada expedição para o cliente Movida. A partir desta adequação os relatórios (Relação de IMEI por caixa e Relação de IMEI por ID) não serão manipulados pela produção antes do envio mitigando a possibilidade de falhas. | Acompanhamento da demanda e adequação do processo de produção. | , 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ), 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ, 018 – EXPEDIÇÃO MATRIZ | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Wellington Ulisses Santos | 14-08-2023 | 16-08-2023 | 10-08-2023 |  | 1 | Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Silmara da Silva | 16-06-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Rafael Tavora |  | Aprovado |  | Gerente Aprovação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha |  | Aprovado |  | Gestor da Mudança | Wellington Ulisses Santos | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Aprovado |  | Área Impactada | 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ) | Julie Patricie Fernandes Vieira |  | Área Impactada |  | 018 – EXPEDIÇÃO MATRIZ |  | Rosirene De Fátima Coelho |  |  |  | Aprovado |  |  |  | Dados de implementação |  | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  |  | Wellington Ulisses Santos |  | 21-09-2023 |  | Implementada
196 | Implementação da Preforma na filial Pato Branco | ANTES: A etapa de Preforma dos materiais do roteiro de PB é realizado em Curitiba, e devido essa operação ser realizada na Matriz todo o material da OP segue o mesmo fluxo, mesmo que não seja necessário preformatação, fluxo desnecessário. O apontamento da operação Preforma é feita no Site de PB com usuário e capacidade de Curitiba. Falha DEPOIS: Realizar a Preforma dos materiais dos roteiros de Pato Branco na planta da filial, o almoxarifado enviará o material diretamente para a expedição. | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Adequação nos apontamentos de produção no sistema Dynamics; Redução no Fluxo de manipulação do material, minimizar perdas; Eliminação no tempo do processo na produção de envio de materiais para PB; | PCP - planejamento dessa operação na Filial (ocupação e pessoas); PCM/Almox - envio direto do material para Expedição; Eng. de Processo - envio de equipamentos, atualizar layout, alterar IMs e acompanhamento da implementação dos processo; Manutenção - preparação da infraestrutura necessária para a Preforma, e manutenção preventiva/corretiva dos equipamentos. Produção PB - capacitação de colaboradores nessa Operação e atualizar Matriz de Atividades | Eng. de Processo - envio de equipamentos, atualizar layout, alterar IMs e acompanhamento da implementação dos processo; | , 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH), 011 – ALMOXARIFADO MATRIZ, 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ, 022 – ENGº DE MANUTENÇÃO MATRIZ (INDUSTRIAL / PREDIAL / INDUSTRIAL SMT), 027 – PCP FILIAL, 029 – ENGº DE PROCESSOS FILIAL (THT), 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL, 033 – ENGº DE MANUTENÇÃO FILIAL (INDUSTRIAL) | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) | Nenhum dado disponível | Aroilde Istailer Barbosa Souza | 01-08-2023 | 29-09-2023 | 01-08-2023 | Utilizado equipamentos que já tínhamos na Matriz, exceto bancadas realizadas internamente (custo aprox. R$ 500) | 1 | Solicitante | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) | Aroilde Istailer Barbosa Souza | 29-06-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) | Rafael Tavora |  | Aprovado |  | Gerente Aprovação | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) | Rafael Tavora |  | Aprovado |  | Gestor da Mudança | Aroilde Istailer Barbosa Souza | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) | 22-09-2023 | Aprovado | Equipamentos enviados, área para Preforma em PB instalada e envio da OP008340 Sintrex (1ª OP) para Preformatar em PB em 18/09 | Área Impactada | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) | Aroilde Istailer Barbosa Souza |  | Área Impactada |  | 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ |  | Patricia Regazzo |  |  |  | Aprovado |  | Sem ressalva |  | Área Impactada |  | 022 – ENGº DE MANUTENÇÃO MATRIZ (INDUSTRIAL / PREDIAL / INDUSTRIAL SMT) |  |  | Diego Janke | Aprovado, será colocado em prática em setembro e terá que ser alterado via engenharia de processos todos os roteiros em andamento. |  | Área Impactada |  | 029 – ENGº DE PROCESSOS FILIAL (THT) |  | Rosana Costa |  | 22-Sep-2023 |  | Aprovado |  | SEM COMENTÁRIOS |  | Área Impactada |  |  | 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL | Aprovado |  |  | SEM COMENTÁRIOS |  | Dados de implementação |  | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) |  | Aroilde Istailer Barbosa Souza |  | 22-09-2023 |  | Implementada |  | Equipamentos enviados, área para Preforma em PB instalada e envio da OP008340 Sintrex (1ª OP) para Preformatar em PB em 18/09
197 | Servidor Carga Máquina - Expansão de disco de armazenamento | Migração de servidor de aplicação Carga Máquina , banco de dados cresceu exponencialmente desde a implantação. | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Necessário expansão de disco de armazenamento para funcionamento correto. | Desligamento do servidor . Iniciado o processo , deve aguardar a finalização da expansão . Não é recomendável abortar a operação. | Durante o processo o acesso a aplicação ficará indisponível . Tempo para execução 6 horas. | , 007 – PCPM MATRIZ, 013 – PRODUÇÃO SMT MATRIZ, 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ, 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Alisson Felipe Lages | 01-07-2023 | 01-07-2023 | 01-07-2023 | sem custos | 1 | Solicitante | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Alisson Felipe Lages | 30-06-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha |  | Aprovado | aprovado | Gerente Aprovação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha |  | Aprovado | aprovado | Gestor da Mudança | Alisson Felipe Lages | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Aprovado | Migração realizada com sucesso. | Área Impactada | 007 – PCPM MATRIZ | Alessandro Gusse |  | Área Impactada |  | 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ |  | Patricia Regazzo |  |  |  | Aprovado |  | Não interfere no andamento da produção. |  | Área Impactada |  | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  |  | Luis Alberto Rocha |  |  |  | Aprovado |  | Aprovado sem ressalva |  | Dados de implementação |  | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Alisson Felipe Lages |  | 11-08-2023 |  |  | Implementada |  |  | Migração de servidor realizada
198 | Semi Acabado de Origem2 | Atualmente o sistema já possui a configuração para que ao gerar uma OP de um Produto Acabado, o MRP avalia se há estoque dos Semi Acabados. Se houver saldo no depósito da BOM o MRP efetua a reserva e não gera uma nova OP. Porém, para casos em que o cliente irá fornecer o Semi Acabado montado (Semi Acabado de origem2) mas as peças não chegaram no momento em que é gerada a Ordem de Venda, o sistema está efetuando a geração de Ordem de Produção. Precisamos que a regra seja ajustada da seguinte forma: Se na BOM do Produto Acabado o código do Semi Acabado está no depósito de Origem 2, o sistema não efetue a geração de OP e aguarde a chegada do material para direcionar ás Ordens de Produção pendentes. Mesmo comportamento de matérias primas de Origem2. | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | A Origem de placas filhas (Semi Acabado) é determinada pela negociação Comercial com o cliente. Quando o cliente possui placas excedentes em estoque, a estrutura da Serdia não pode gerar Ordem de Produção para os Semi Acabados, apenas movimentação de estoque Origem2. | Sem esta adequação o PCP precisa remover os vínculos sistêmicos e efetuar o cancelamento da OP gerada indevidamente. Risco de envio de OP para compra de matérias primas de produtos recebidos já montados. | Sem esta adequação, antes que o Comercial efetue a elaboração da Ordem de Venda, a Engenharia de Produtos precisa alterar a BOM do produto final, removendo as estruturas Semi Acabadas e somente após a geração das OPs incluir manualmente os códigos na estrutura e Ordens de Produção. Risco de esquecimento de ajustar a BOM Se o Semi Acabado for removido para atender a uma Produção e não for incluso novamente na BOM da estrutura, para o próximo pedido se o cliente não fornecer a PCI montada, a produção será gerada incompleta. (sem as placas intermediárias). | , 002 – COMERCIAL MATRIZ, 007 – PCPM MATRIZ, 011 – ALMOXARIFADO MATRIZ, 027 – PCP FILIAL | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Wellington Ulisses Santos | [5 empty] | Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Silmara da Silva | 30-06-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Rafael Tavora |  | Aprovado |  | Gerente Aprovação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha | 20-09-2023 | Aprovado |  | Gestor da Mudança | Wellington Ulisses Santos | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Não verificado |  | Área Impactada | 002 – COMERCIAL MATRIZ | Alcides | 28-Sep-2023 | Área Impactada |  | 011 – ALMOXARIFADO MATRIZ |  | Leandro Barbosa Silva |  | 26-Sep-2023 |  | Aprovado |  | Ciente |  | Área Impactada |  | 027 – PCP FILIAL |  |  | Alessandro Gusse |  |  |  | Aprovado
199 | MELHORIA NO PROCESSO DE ARMAZENAMENTO DE PLACAS | Alterar o padrão das bandejas de armazenamento de placas para bandejas ESD com suporte de empilhamento | MELHORIA NO PROCESSO DE ARMAZENAMENTO DE PLACAS | 1325 | Melhoria no transporte e armazenamento interno de placas e adequação ESD. | Produção Matriz e Filial - adequação das bandejas (troca) ao longo de tempo, avaliar se há impacto na IT086 Garantia da qualidade - validar que as bandejas adquiridas atendem aos requisitos de ESD | Transporte de placas interno não contemplado na IM, apenas na IT086. Acompanhar e dar suporte a Produção na troca dessas bandejas. | , 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH), 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ, 016 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (CONTR. QUAL. DO PROD.), 025 – GARANTIA DA QUALIDADE FILIAL (CONTR. QUAL. DO PROD.), 029 – ENGº DE PROCESSOS FILIAL (THT), 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL | 029 – ENGº DE PROCESSOS FILIAL (THT) | Nenhum dado disponível | Aroilde Istailer Barbosa Souza |  |  |  |  | 2 | Solicitante | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) | Aroilde Istailer Barbosa Souza | 03-07-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) | Rafael Tavora |  | Aprovado | Projeto Nansen | Gerente Aprovação | 029 – ENGº DE PROCESSOS FILIAL (THT) | Rafael Tavora |  | Aprovado | Projeto Nansen | Gestor da Mudança | Aroilde Istailer Barbosa Souza | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) |  | Não verificado |  | Área Impactada | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) | Aroilde Istailer Barbosa Souza |  | Área Impactada |  | 016 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (CONTR. QUAL. DO PROD.) |  | Maria Martinha |  |  |  | Não verificado |  |  |  | Área Impactada |  | 025 – GARANTIA DA QUALIDADE FILIAL (CONTR. QUAL. DO PROD.) |  |  | Maria Martinha |  |  | Área Impactada |  | 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL |  | Rosana Costa |  |  |  | Não verificado |  |  |  | Dados de implementação |  |  | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) |  |  | Aroilde Istailer Barbosa Souza |  |  |  | Não implementado
200 | PADRONIZAÇÃO DA DEMARCAÇÃO DE PISO | Desenvolver padrão para demarcação de piso (fita ou tinta) seguindo como base as normas NBR 15.524-2/2008 e NBR 7195:2018 da ABNT, tratam das cores utilizadas para sinalização. | 1323 | PADRONIZAÇÃO DA DEMARCAÇÃO DE PISO | Desenvolver padrão para demarcação de piso | Segurança do Trabalho - validar que demarcação está de acordo com norma do trabalho Produção - solicitar a manutenção a adequação das marcações de piso Manutenção - adequar a marcação de piso conforme IT116 (já revisada) Demais áreas - garantir que qualquer demarcação de piso está adequada a IT116 (já revisada) | Não há impacto direto na área do solicitante, porém esse deve dar suporte para as áreas impactadas | , 009 – RECEBIMENTO MATRIZ, 010 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (INSP. RECEB. MAT.), 011 – ALMOXARIFADO MATRIZ, 013 – PRODUÇÃO SMT MATRIZ, 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ, 018 – EXPEDIÇÃO MATRIZ, 022 – ENGº DE MANUTENÇÃO MATRIZ (INDUSTRIAL / PREDIAL / INDUSTRIAL SMT), 024 – ENGº DE TESTES MATRIZ ( ITS / SUPORTE TÉCNICO JIGAS / TREINAMENTOS), 028 – RECEBIMENTO FILIAL (ALMOX. RECEB.), 029 – ENGº DE PROCESSOS FILIAL (THT), 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL, 032 – EXPEDIÇÃO FILIAL, 033 – ENGº DE MANUTENÇÃO FILIAL (INDUSTRIAL) | 022 – ENGº DE MANUTENÇÃO MATRIZ (INDUSTRIAL / PREDIAL / INDUSTRIAL SMT) | Nenhum dado disponível | Diego Janke | 11-09-2023 | 11-09-2023 | 11-09-2023 |  |  | Solicitante | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) | Aroilde Istailer Barbosa Souza | 03-07-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) | Rafael Tavora |  | Aprovação automática | Projeto Nansen | Gerente Aprovação | 022 – ENGº DE MANUTENÇÃO MATRIZ (INDUSTRIAL / PREDIAL / INDUSTRIAL SMT) | Rafael Tavora |  | Aprovado | Projeto Nansen | Gestor da Mudança | Diego Janke | 022 – ENGº DE MANUTENÇÃO MATRIZ (INDUSTRIAL / PREDIAL / INDUSTRIAL SMT) | 11-09-2023 | Não verificado |  | Área Impactada | 009 – RECEBIMENTO MATRIZ | Leandro Barbosa Silva |  | Área Impactada |  | 011 – ALMOXARIFADO MATRIZ |  | Leandro Barbosa Silva |  |  |  | Não verificado |  |  |  | Área Impactada |  | 013 – PRODUÇÃO SMT MATRIZ |  |  | Patricia Regazzo | Fitas |  | Área Impactada |  | 018 – EXPEDIÇÃO MATRIZ |  | Rosirene De Fátima Coelho |  | 14-Sep-2023 |  | Aprovado |  |  |  | Área Impactada |  |  | 022 – ENGº DE MANUTENÇÃO MATRIZ (INDUSTRIAL / PREDIAL / INDUSTRIAL SMT) | Aprovado |  |  | De acordo. |  | Área Impactada |  | 028 – RECEBIMENTO FILIAL (ALMOX. RECEB.) |  | Rosana Costa |  | 22-Sep-2023 |  | Aprovado |  | sem comentários |  |  | Área Impactada | 22-Sep-2023 |  |  | Aprovado |  | sem comentários |  | Área Impactada |  | 032 – EXPEDIÇÃO FILIAL |  | Rosana Costa |  | 22-Sep-2023 |  | Aprovado |  | sem comentários |  | Área Impactada |  | 033 – ENGº DE MANUTENÇÃO FILIAL (INDUSTRIAL) |  | Rosana Costa |  | 22-Sep-2023 |  | Aprovado |  | sem comentários
201 | Exportar PDF das informações da mudança encaminhada ao cliente | Desenvolver um PDF com as informações pertinentes a comunicação enviada ao cliente, assim como resultado da sua analise. No PDF devem constar as seguintes informações: - Nome da mudança - Código da mudança - Descrição da mudança - Justificativa da mudança -Descrição do impacto - Aprovação do cliente - Nome do aprovador - Data da aprovação - Comentários do cliente - Texto ao gerar o pdf sobre a mudança ( Este documento é uma comunicação ao cliente para avaliação dos impactos gerados pela mudança realizada no processo Serdia, não sendo obrigatória a implementação da mudança, após a analise do cliente. O processo de mudança é analisado pela Serdia e após todas as aprovações necessárias será avaliada a implementação da mudança, assim como seus prazos). | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Solicitação do cliente, para comprovar internamente esta necessidade gerada em auditoria externa de certificação. | Atendimento a solicitação. Alteração de documento do processo Treinamento dos envolvidos Melhoria no sistema de controle de mudanças atual. | Alteração de documento do processo Treinamento dos envolvidos | , 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ), 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Marcos Paulo Rodrigues Santos | [5 empty] | Solicitante | 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ) | Julie Patricie Fernandes Vieira | 03-07-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ) | Flavio Rocha |  | Aprovado | Sem comentários | Gerente Aprovação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha | 21-09-2023 | Aprovado | Sem comentários | Gestor da Mudança | Marcos Paulo Rodrigues Santos | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Não verificado |  | Área Impactada | 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ) | Julie Patricie Fernandes Vieira | 21-Sep-2023 |  | Aprovado |  | Aprovada. Solicitação do cliente para manter o acompanhamento das mudanças aprovadas por ele. Alteração da IT182, incluindo esta informação de exportar pdf a mudança. |  | Área Impactada |  | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Luis Alberto Rocha |  | 21-Sep-2023 |  | Aprovado |  | Aprovado sem ressalva
202 | Exportar dados do controle de mudanças | Exportar dados do controle de mudanças: Numero da Mudança Data de abertura da mudança Solicitante: E-mail Solicitante Nome da Mudança Descrição da Mudança É projeto Nansen? Numero do Projeto Nansen Nome do Projeto Nansen Justificativa Descrição do Impacto Descrição de Impacto na Área do Solicitante Áreas Impactadas Área Responsável pela Mudança Cliente será impactado ? Cliente Aprovação cliente Comentários do cliente Data de aprovação do cliente Gerente Solicitante Aprovação Gerente Solicitante Comentários aprovação gerente solicitante Data da aprovação do gerente solicitante Gerente da Mudança Aprovação Gerente da Mudança Comentários aprovação gerente da mudança Data da aprovação do gerente da mudança Responsáveis Áreas Impactadas: Aprovação área impactada Comentários área impactada Data aprovação área impactada Gestor Mudança Aprovação do gestor da mudança Comentários gestor da mudança Data da aprovação do gestor da mudança Data estimada de Inicio Data estimada de Termino Custo Data efetiva de Inicio Data da Conclusão da mudança Status da mudança Dados da implementação: Data de implementação; Responsavel; Evidencia da implementação. | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Apresentação e utilização dos dados para gerar relatórios mensais, assim como utilização da analise critica Serdia. | Desenvolver um processo para exportar as informações pertinentes ao sistema. | Impacto positivo em relação a extração de dados do sistema, atualmente não temos a visão completa das informações disponíveis como por exemplo custo do projeto. | , 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ), 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Juliano Cassio do Amaral | 26-09-2023 | 20-12-2023 | 26-09-2023 |  |  | Solicitante | 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ) | Julie Patricie Fernandes Vieira | 03-07-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ) | Flavio Rocha |  | Aprovado | Sem comentários | Gerente Aprovação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha | 20-09-2023 | Aprovado | Sem comentários | Gestor da Mudança | Juliano Cassio do Amaral | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | 26-09-2023 | Aprovado | Documentação gerada aguardando o desenvolvedor informar prazos | Área Impactada | 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ) | Julie Patricie Fernandes Vieira | 20-Sep-2023 |  | Aprovado |  | Impacto positivo em relação a extração de dados do sistema, atualmente não temos a visão completa das informações disponíveis como por exemplo custo do projeto. |  | Área Impactada |  | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Luis Alberto Rocha |  | 20-Sep-2023 |  | Aprovado |  | Aprovado sem ressalva
203 | LISTA DE SEPARAÇÃO DE S.A NA OP PTH | Incluir o S.A SMD automaticamente na lista de separação (consumo) da OP PTH a qual se destina | LISTA DE SEPARAÇÃO DE S.A NA OP PTH | 1228 | Maior agilidade e garantia no processo de consumo de materiais dentro das OPs | TI - desenvolver essa pequena melhoria no sistema Dynamics (já implementado) Produção (Filial e Matriz) - processo de consumo de S.A já é feito, porém, com essa opção irá facilitar o processo - Orientar pessoal que realiza consumo sistemico. | Ideia do Robert, que não afeta a área do solicitante, apenas as áreas citadas acima | , 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ, 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE), 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Luis Alberto Rocha | 27-09-2023 | 27-09-2023 | 27-09-2023 | 500,00 | 1 | Solicitante | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) | Aroilde Istailer Barbosa Souza | 03-07-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) | Rafael Tavora |  | Aprovação automática | Projeto Nansen | Gerente Aprovação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha | 27-09-2023 | Aprovado | Projeto Nansen | Gestor da Mudança | Luis Alberto Rocha | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | 27-09-2023 | Aprovado | aprovado | Área Impactada | 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ | Patricia Regazzo | 25-Sep-2023 | Área Impactada |  | 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL |  | Rosana Costa |  | 22-Sep-2023 |  | Aprovado |  | SEM COMENTÁRIOS |  | Dados de implementação |  | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  |  | Luis Alberto Rocha |  | 27-09-2023 |  | Implementada |  | Na OP em anexo, foi criado o diário com o S.A na lista de separação para consumo
204 | Inclusão de software dedicado para controle de medição de mantas. | O software desenvolvido será utilizado via aplicativo e poderá ser acessado pela intranet, automatizando o processo de registro. Ao ler o QR code que será colado na manta trará todas as informações de data de validade, medições realizadas, mantas reprovadas, ou seja, todo histórico da manta, sem ser necessário trocar a etiqueta anualmente, já que todo controle será via software. | Melhoria Processo de Medição das mantas | 1140 | Toda medição de manta (anual) é necessário trocar etiquetas das mantas, onerando em tempo e gasto com novas etiquetas, durante as trocas de etiquetas foi possível evidenciar que as mesmas estavam em bom estado de conservação, não sendo necessário a troca, com isto o QR code vai nos trazer ganho de tempo e evitar troca desnecessária de etiquetas que estão em bom estado. O controle via aplicativo e intranet também vai facilitar a consulta por qualquer colaborador da Matriz e Filial. | Alteração terá impacto sistêmico. Alteração e atualização dos documentos relacionados ao sistema de mudanças. Treinamento/ comunicação das partes envolvidas. Implementação da mudança pela equipe da garantia da qualidade. | Rastreabilidade das informações contidas no sistema, visualização por qualquer pessoa com acesso a intranet. Alteração e atualização dos documentos relacionados ao sistema de mudanças. Treinamento/ comunicação das partes envolvidas. Implementação da mudança pela equipe da garantia da qualidade. | , 016 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (CONTR. QUAL. DO PROD.), 025 – GARANTIA DA QUALIDADE FILIAL (CONTR. QUAL. DO PROD.), 034 – TI FILIAL (INFRAESTRUTURA E REDE) | 016 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (CONTR. QUAL. DO PROD.) | Nenhum dado disponível | Maria Martinha | [5 empty] | Solicitante | 016 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (CONTR. QUAL. DO PROD.) | Maria Martinha | 06-07-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 016 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (CONTR. QUAL. DO PROD.) | Flavio Rocha |  | Aprovação automática | Projeto Nansen | Gerente Aprovação | 016 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (CONTR. QUAL. DO PROD.) | Flavio Rocha |  | Aprovado | Projeto Nansen | Gestor da Mudança | Maria Martinha | 016 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (CONTR. QUAL. DO PROD.) |  | Não verificado |  | Área Impactada | 016 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (CONTR. QUAL. DO PROD.) | Maria Martinha | 14-Sep-2023 | Área Impactada |  | 034 – TI FILIAL (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Luis Alberto Rocha |  | 20-Sep-2023 |  | Aprovado |  | Aprovado, porém não está claro se será utilizado um software já existente ou será desenvolvido. Além disso a área responsável pela implantação está como Garantia da Qualidade. Se for necessário desenvolvimento, A TI precisa priorizar e fazer o levantamento dos requisitos e viabilidade |  |  | Aprovado
205 | Migração das IMs (Instruções de Montagem) para o sistema Qualyteam. | Migrar de forma gradativa as IMs e, por consequência, o controle desses documentos para o sistema Qualyteam. | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Para melhorar o processo de controle de documentos (elaboração, aprovação, publicação, cópia controlada e controle de revisão) | SGQ - possível necessidade de aumento de licenças para o Qualyteam; aumento na demanda de atividades como criar documentos (SCID); aumento na rotina de alteração de elaborador/aprovador e etc; necessário dar suporte junto ao Qualyteam sobre a migração em massa. Eng. de Processos - subir em massa as IMs dos produtos, atualizar IT035, revisar template das IMs, treinamento das áreas. Produção - mudanças na localização dos documentos (IMs) e possível na distribuição desse documentos (cópia controlada) | Melhoria no controle de documentos (elaboração, aprovação, publicação, cópia controlada e controle de revisão). Maior necessidade de solicitações/demandas para o SGQ quanto a troca de elaborador/aprovador e cadastro de documentos. | , 005 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (SMT), 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH), 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ), 013 – PRODUÇÃO SMT MATRIZ, 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ, 029 – ENGº DE PROCESSOS FILIAL (THT), 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) |  | Aroilde Istailer Barbosa Souza | [5 empty] | Solicitante | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) | Aroilde Istailer Barbosa Souza | 06-07-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) | Rafael Tavora |  | Aprovado | Ciente. | Gerente Aprovação | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) | Rafael Tavora |  | Aprovado | Ciente. | Gestor da Mudança | Aroilde Istailer Barbosa Souza | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) |  | Não verificado |  | Área Impactada | 005 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (SMT) | Aroilde Istailer Barbosa Souza |  | Área Impactada |  | 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ) |  | Julie Patricie Fernandes Vieira |  | 20-Sep-2023 |  | Aprovado |  | Realizar suporte a engenharia de processos quanto a migração dos documentos no sistema qualyteam. Após receber a quantidade total de documentos a serem importados, avaliar se há necessidade de investimento para esta importação. |  | Área Impactada |  | 013 – PRODUÇÃO SMT MATRIZ |  |  | Patricia Regazzo | Impacto em consulta na pasta 73 e Qualyteam até a migração total. |  | Área Impactada |  | 029 – ENGº DE PROCESSOS FILIAL (THT) |  | Rosana Costa |  | 22-Sep-2023 |  | Aprovado |  | SEM COMENTÁRIOS |  | Área Impactada |  |  | 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL |  |  | Rosana Costa |  | 22-Sep-2023 |  | Aprovado |  | SEM COMENTÁRIOS
206 | Reserva do carro Serdia | Gerar via sistema conforme o chamado :14678 Uma agenda onde o veículo da empresa possa ser agendado de forma eletrônica. | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | O sistema de agenda eletrônica vai ajudar nos agendamentos de viagem com o veículo e ciencia de todos envolvidos no processo e também referente a documentação do condutor do veículo . | Não ter o problema de documentação para viajem estar irregular. | Evitar falhas nos agendamentos de viagem . | , 018 – EXPEDIÇÃO MATRIZ | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Juliano Cassio do Amaral | 23-08-2023 | 14-09-2023 | 14-09-2023 |  |  | Solicitante | 018 – EXPEDIÇÃO MATRIZ | Rosirene De Fátima Coelho | 11-07-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 018 – EXPEDIÇÃO MATRIZ | Erivelton Batista |  | Aprovado | De acordo | Gerente Aprovação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha | 14-09-2023 | Aprovado | De acordo | Gestor da Mudança | Juliano Cassio do Amaral | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | 14-09-2023 | Aprovado | Ja gerada a documentação e aprovada pelo solicitante em agosto | Área Impactada | 018 – EXPEDIÇÃO MATRIZ | Rosirene De Fátima Coelho |  |  | Aprovado
207 | Desenvolver na Intranet - módulo: Controle Queclink - a validação dos dados de (IMEI + Nº do Chip) e a automação no envio de relatórios para o Cliente Movida após produção do item 088300 - RASTREADOR GV620MG. | A fim de mitigar o risco de falha operacional, é necessário desenvolver na Intranet - módulo: Controle Queclink - a validação dos dados na etapa de Embalagem e a automação no envio de relatórios para o Cliente Movida após faturamento do item 088300 - RASTREADOR GV620MG. | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Sinalizado pelo cliente Movida inconsistência na listagem de IMEI em duas unidades enviadas após a produção do primeiro lote de 2.000 unidades do produto 088300. Identificamos uma fragilidade na etapa de embalagem - Posto que gerar o vínculo do IMEI com o Chip via leitura do QR Code na Intranet. Esta fragilidade será sanada a partir da implementação das validações entre o valor apontado pelo operador com o Range cadastrado previamente para cada produção. Este Range passara a ser informado pelo cliente junto a postagem dos pedido futuros. | Maior controle da operação e execução do vínculo dos dados. Maior confiabilidade nos dados fornecidos ao cliente no final de cada faturamento. Alteração das configurações atuais do SW na Intranet para possibilitar o carregamento dos dados e automação no envio dos dados ao cliente. Treinamento aos operadores após a conclusão das configurações. Atualização de IM e demais documentos pertinentes. | Após implementação da mudança: Realizar o processo de configuração da Intranet com os dados fornecidos pelo cliente possibilitando assim a validação dos dados. Acompanhar o treinamento junto á operação e validação do software. | , 002 – COMERCIAL MATRIZ, 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ, 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH), 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ), 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ, 018 – EXPEDIÇÃO MATRIZ, 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível |  |  |  |  | 2 | Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Silmara da Silva | 15-07-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Rafael Tavora |  | Reprovado | Corrigir o título. | Gerente Aprovação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha |  | Não verificado | Corrigir o título. | Gestor da Mudança | Não Dados | Não Dados |  | Não verificado |  | Área Impactada | 002 – COMERCIAL MATRIZ | Diego Biondo |  | Área Impactada |  | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) |  | Aroilde Istailer Barbosa Souza |  |  |  | Não verificado |  |  |  | Área Impactada |  | 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ) |  |  | Julie Patricie Fernandes Vieira |  |  | Área Impactada |  | 018 – EXPEDIÇÃO MATRIZ |  | Rosirene De Fátima Coelho |  |  |  | Não verificado |  |  |  | Área Impactada |  |  | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  |  | Luis Alberto Rocha |  |  |  | Não verificado |  |  |  | Dados de implementação | [9 empty] | Não implementado
208 | Automação no Controle de Range Serial. | Gerar controle de geração serial por Ordem de Produção e Validação dos dados na etapa de embalagem via software Carga Máquina. | Controle e Impressão de números de série via Carga Máquina | 1405 | Em resposta a ocorrência de duplicidade serial e falha na impressão da etiqueta de número de série será desenvolvido no Carga Máquina o módulo para controle da geração do Range serial por Ordem de Produção e validação dos dados na etapa de Embalagem a fim de mitigar a possibilidade de falha. | Maior robustez no controle dos Ranges de número de série. Retirado do time de PCPM no processo de controle e reserva do range serial por Ordem de Produção. Validação do NS por placa ao final da produção, etapa de embalagem. Treinamento das equipes envolvidas na programação e e execução da produção. Atualização dos documentos registrados no SGQ a partir deste novo processo. Acompanhar a validação do software. | Cadastro de todos os projetos que passarão a ser gerenciados via software. Alinhamento com o PCPM o lote de ponto de corte para implantação do novo controle via sistema. Acompanhar o treinamento e registro com as áreas impactadas. | , 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH), 007 – PCPM MATRIZ, 011 – ALMOXARIFADO MATRIZ, 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ), 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ, 016 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (CONTR. QUAL. DO PROD.), 029 – ENGº DE PROCESSOS FILIAL (THT), 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | 1405 | Nenhum dado disponível |  |  |  |  | 2 | Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Silmara da Silva | 17-07-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Rafael Tavora |  | Aprovado | Projeto Nansen | Gerente Aprovação | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Rafael Tavora |  | Não verificado | Projeto Nansen | Gestor da Mudança | Não Dados | Não Dados |  | Não verificado |  | Área Impactada | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) | Aroilde Istailer Barbosa Souza |  | Área Impactada |  | 011 – ALMOXARIFADO MATRIZ |  | Leandro Barbosa Silva |  |  |  | Não verificado |  |  |  | Área Impactada |  | 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ) |  |  | Julie Patricie Fernandes Vieira |  |  | Área Impactada |  | 016 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (CONTR. QUAL. DO PROD.) |  | Maria Martinha |  |  |  | Não verificado |  |  |  | Área Impactada |  |  | 029 – ENGº DE PROCESSOS FILIAL (THT) | Não verificado |  |  |  |  | Dados de implementação | [7 empty] | Não implementado
209 | Validação de dados na Embalagem e automação no envio de relatórios para Movida. | A fim de mitigar o risco de falha operacional, é necessário desenvolver na Intranet, módulo: "Controle Queclink" a validação dos dados na etapa de Embalagem e a automação no envio de relatórios para o Cliente Movida após faturamento do item 088300 - RASTREADOR GV620MG. | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Sinalizado pelo cliente Movida inconsistência na listagem de IMEI em duas unidades enviadas após a produção do primeiro lote de 2.000 unidades do produto 088300. Identificamos uma fragilidade na etapa de embalagem - Posto que gerar o vínculo do IMEI com o Chip via leitura do QR Code na Intranet. Esta fragilidade será sanada a partir da implementação das validações entre o valor apontado pelo operador com o Range cadastrado previamente para cada produção. Este Range passara a ser informado pelo cliente junto a postagem dos pedido futuros. | Maior confiabilidade nos dados fornecidos ao cliente no final de cada faturamento. Maior controle da operação e execução do vínculo dos dados. Alteração das configurações atuais do SW na Intranet para possibilitar o carregamento dos dados e automação no envio dos dados ao cliente. Treinamento aos operadores após a conclusão das configurações. Atualização de IM e demais documentos pertinentes. | Após implementação da mudança: Realizar o processo de configuração da Intranet com os dados fornecidos pelo cliente possibilitando assim a validação dos dados. Acompanhar o treinamento junto á operação e validação do software. | , 002 – COMERCIAL MATRIZ, 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ, 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH), 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ), 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ, 018 – EXPEDIÇÃO MATRIZ, 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Wellington Ulisses Santos | 21-09-2023 | 21-09-2023 | 21-09-2023 |  | 1 | Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Silmara da Silva | 17-07-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Rafael Tavora |  | Aprovado |  | Gerente Aprovação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha | 20-09-2023 | Aprovado |  | Gestor da Mudança | Wellington Ulisses Santos | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | 21-09-2023 | Aprovado |  | Área Impactada | 002 – COMERCIAL MATRIZ | Alcides | 20-Sep-2023 | Área Impactada |  | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) |  | Aroilde Istailer Barbosa Souza |  |  |  | Aprovado |  | Ciente |  | Área Impactada |  | 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ) |  |  | Julie Patricie Fernandes Vieira | Sem comentário |  | Área Impactada |  | 018 – EXPEDIÇÃO MATRIZ |  | Rosirene De Fátima Coelho |  | 20-Sep-2023 |  | Aprovado |  |  |  | Área Impactada |  |  | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  |  | Luis Alberto Rocha |  | 20-Sep-2023 |  | Aprovado |  | Aprovado sem ressalva |  | Dados de implementação |  | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Wellington Ulisses Santos |  |  | 21-09-2023 |  |  | Implementada
214 | Novo sistema para Protocolar e Controlar os Projetos NANSEN | Desenvolvimento de um novo sistema, aplicação Web, para o registro (entrada) de projetos NANSEN, controle dos projetos (apresentação, brindes...), comunicação das partes interessadas entre outras finalidades que estão sendo definidas no escopo do projeto juntamente com a TI. | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Melhorar e facilitar o acesso para o usuários ao programa Nansen, maior eficácia no controle dos projetos (registro, apresentação, brindes e etc) e melhor comunicação (automatizada) com as partes interessadas. | O projeto terá impacto em toda a empresa uma vez que o programa engloba todos os colaboradores. Impacto maior na TI que estará a cargo de desenvolver esse sistema conforme o ESCOPO do projeto (a definir) | Eng. de Processo (Rafaela Zaruvne) como responsável pelo Programa Nansen, deverá definir, acompanhar e validar o novo sistema juntamente coma TI, e uma vez implementado, deverá realizar o treinamento, divulgação e atualização de documentos | , 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH), 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Juliano Cassio do Amaral | [5 empty] | Solicitante | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) | Aroilde Istailer Barbosa Souza | 21-07-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) | Rafael Tavora |  | Aprovado | Ciente. | Gerente Aprovação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha | 20-09-2023 | Aprovado | Ciente. | Gestor da Mudança | Juliano Cassio do Amaral | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Não verificado |  | Área Impactada | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) | Aroilde Istailer Barbosa Souza |  |  | Aprovado |  | Solicitação da Eng. de Processo - Programa Nansen. Já está em desenvolvimento o escopo do projeto. |  | Área Impactada |  | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Luis Alberto Rocha |  | 20-Sep-2023 |  | Aprovado |  | Aprovado sem ressalva
215 | Suplente - Controle de mudança | Identificamos que em caso de ausência de um colaborador (Período de férias ou afastamento) os Controles de Mudança não avançam nas etapas de análise e aprovação por falta de resposta do responsável pelo setor impactado. Necessário cadastro de suplentes como responsável pela análise e se possível aprovação dos Controles de Mudança em aberto. Sugestão de que o próprio colaborador possa indicar seu suplente em caso de ausência. | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Temos algumas solicitações com desenvolvimento urgentes em aberto mas que não seguiram para implementação na TI devido a pendência de análise do CM pelo setor impactado. Segue exemplos: CM188, CM195, CM208. Estes controles está "parados" devido a período de férias de colaboradores. | Atraso na implementação de melhorias urgentes. Necessário atualização do SW para conter a indicação de suplente. Após atendimento da atualização do SW, necessário treinamento dos setores envolvidos no processo do CM. | Garantia no andamento de temas urgentes tratados via Controle de Mudança. | , 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ), 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Juliano Cassio do Amaral | 26-09-2023 | 20-12-2023 | 26-09-2023 |  |  | Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Silmara da Silva | 24-07-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Rafael Tavora |  | Aprovado | Ciente. | Gerente Aprovação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha | 14-09-2023 | Aprovado | Ciente. | Gestor da Mudança | Juliano Cassio do Amaral | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | 26-09-2023 | Aprovado | Iniciado o processo de documentação técnica aguardando a priorização para repassar ao desenvolvedor | Área Impactada | 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ) | Julie Patricie Fernandes Vieira | 20-Sep-2023 |  | Aprovado |  | Aprovado. |  | Área Impactada |  | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Luis Alberto Rocha |  | 14-Sep-2023 |  | Aprovado |  | Aprovado sem ressalva
216 | Sistema de Controle de Entrada de Visitantes | Criação de um software/programa de controle de entrada de visitantes. | Sistema de Controle de Entrada de Visitantes | 1423 | Objetivo do software é manter um controle de entrada de todos os visitantes/fornecedores/entregadores, entre outros, com nome, documento pessoal, foto, placa de veiculo. Onde se terá um registro com foto e quantidade de vezes que entrou na empresa. O principal motivo da implantação é mantermos um registro fotográfico, e em casos de averiguação de algum acontecimento, ternos acesso aos dados da pessoa e foto. Exemplo: Recentemente houve uma coleta da Braspress para Arvus, o cliente reclamou que não havia recebido o material. Entrando em contato com a Braspress, a mesma alegou que a pessoa que realizou a coleta não era funcionário deles e nem o veiculo pertencia a eles, (a pessoa assinou a minuta e colocou a placa do veiculo). Desta forma foram acionadas as câmeras, onde tiramos uma foto do coletador e da placa do veiculo. Que somente apos estas imagens a braspress confirmou que o mesmo era prestador terceiro deles. Material foi localizado após 20 dias e entregue ao cliente. Com o registro fotográfico de entrada a localização de informações é realizada com maior facilidade e segurança. | Controle efetivo dos visitantes | Maior controle na entrada dos visitantes. | , 023 – RECURSOS HUMANOS MATRIZ MATRIZ (RH / SSMA) | 023 – RECURSOS HUMANOS MATRIZ MATRIZ (RH / SSMA) | Nenhum dado disponível | Denisia Teixeira | 20-09-2023 | 30-11-2023 | 20-09-2023 |  |  | Solicitante | 023 – RECURSOS HUMANOS MATRIZ MATRIZ (RH / SSMA) | Vera Lucia Janhz | 25-07-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 023 – RECURSOS HUMANOS MATRIZ MATRIZ (RH / SSMA) | Denisia Teixeira |  | Aprovação automática | Projeto Nansen | Gerente Aprovação | 023 – RECURSOS HUMANOS MATRIZ MATRIZ (RH / SSMA) | Denisia Teixeira |  | Aprovado | Projeto Nansen | Gestor da Mudança | Denisia Teixeira | 023 – RECURSOS HUMANOS MATRIZ MATRIZ (RH / SSMA) | 20-09-2023 | Aprovado | NA | Área Impactada | 023 – RECURSOS HUMANOS MATRIZ MATRIZ (RH / SSMA) | Denisia Teixeira | 20-Sep-2023 |  | Aprovado |  | Aprovado sem ressalva
217 | Inclusão de um software para controle de projetos internos e externos | A utilização de uma ferramenta para controle de projetos nos auxiliaria a ter um controle sobre o andamento, tanto de projetos internos quanto externos, facilitando na previsão de entregas e controles de atrasos. | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Dificuldade no controle de andamentos e prazos. | Melhoria no controle dos projetos. | Melhoria no controle dos projetos. | , 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Wellington Ulisses Santos | [5 empty] | Solicitante | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Wellington Ulisses Santos | 25-07-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha | 20-09-2023 | Aprovado | aprovado | Gerente Aprovação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha | 20-09-2023 | Aprovado | aprovado | Gestor da Mudança | Wellington Ulisses Santos | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Não verificado |  | Área Impactada | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha | 20-Sep-2023 |  | Aprovado |  | Aprovado sem ressalva
218 | Atualização de servidor intranet | Atualização das aplicações atuais disponíveis na intranet. | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Atualmente o servidor está desatualizado, com versão de php e banco de dados defasadas, o que impacta na segurança do ambiente e também no desempenho dos sistemas. | Melhoria em segurança de dados. | Melhoria em segurança de dados. | , 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Wellington Ulisses Santos | 21-09-2023 | 21-09-2023 | 21-09-2023 |  |  | Solicitante | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Wellington Ulisses Santos | 25-07-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha | 20-09-2023 | Aprovado | aprovado | Gerente Aprovação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha | 20-09-2023 | Aprovado | aprovado | Gestor da Mudança | Wellington Ulisses Santos | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | 21-09-2023 | Aprovado | Servidor já preparado pelo Alisson há aproximadamente 3 meses, aguardando autorização e planejamento para desenvolvimento. Análise de desenvolvimento estimada em 450 horas, aguardando autorização e planejamento da gerência para desenvolvimentos. | Área Impactada | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha | 20-Sep-2023 |  | Aprovado |  | Aprovado sem ressalva
219 | Caixa de Papelão Cintas de Silicone | - Desenvolvimento de caixas de papelão compatíveis com os blisters "5P-G" e "GG" das cintas de Silicone; - Validação realizada junto com o cliente; - Inclusão das caixas nas estruturas dos Produtos; - Treinamento da equipe de embalagem Serdia. | CAIXA DE TAMANHO XGG PARA CINTA DA TIMPEL | 1025 | Adequação da caixa de papelão | - Desenvolvimento de nova caixa de papelão; - Validação / Aprovação do cliente; - Alteração da estruturas dos Produtos para incluir o código da caixa; - Alteração das instruções de montagem (IM's) dos Produtos para incluir a caixa; - Treinamento da equipe de embalagem Serdia. | - Alteração das instruções de montagem (IM's) dos Produtos para incluir a caixa. | , 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ, 004 – COMPRAS MATRIZ (COMPRAS/ IMPORTAÇÃO/ORÇAMENTO), 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH), 007 – PCPM MATRIZ, 011 – ALMOXARIFADO MATRIZ, 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) | 1025 | Aroilde Istailer Barbosa Souza | [5 empty] | Solicitante | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) | Gizelia Alvez Leandro | 26-07-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) | Rafael Tavora |  | Aprovação automática | Projeto Nansen | Gerente Aprovação | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) | Rafael Tavora |  | Aprovado | Projeto Nansen | Gestor da Mudança | Aroilde Istailer Barbosa Souza | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) |  | Não verificado |  | Área Impactada | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Wagner Rezende |  | Área Impactada |  | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) |  | Aroilde Istailer Barbosa Souza |  |  |  | Aprovado |  | Mudança aprovada pelo cliente. Alterado as IMs |  | Área Impactada |  | 007 – PCPM MATRIZ |  |  | Alessandro Gusse |  |  | Área Impactada |  | 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ |  | Patricia Regazzo |  |  |  | Aprovado |  | OK |  |  | Não verificado
220 | Automação no Controle de Range Serial. | Gerar controle de geração serial por Ordem de Produção e Validação dos dados na etapa de embalagem via software Carga Máquina. | Controle e Impressão de números de série via Carga Máquina | 1405 | Em resposta a ocorrência de duplicidade serial e falha na impressão da etiqueta de número de série será desenvolvido no Carga Máquina o módulo para controle da geração do Range serial por Ordem de Produção e validação dos dados na etapa de Embalagem a fim de mitigar a possibilidade de falha. | Maior robustez no controle dos Ranges de número de série. Retirado do time de PCPM no processo de controle e reserva do range serial por Ordem de Produção. Validação do NS por placa ao final da produção, etapa de embalagem. Treinamento das equipes envolvidas na programação e e execução da produção. Atualização dos documentos registrados no SGQ a partir deste novo processo. Acompanhar a validação do software. | Cadastro de todos os projetos que passarão a ser gerenciados via software. Alinhamento com o PCPM o lote de ponto de corte para implantação do novo controle via sistema. Acompanhar o treinamento e registro com as áreas impactadas. | , 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH), 007 – PCPM MATRIZ, 011 – ALMOXARIFADO MATRIZ, 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ), 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ, 016 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (CONTR. QUAL. DO PROD.), 029 – ENGº DE PROCESSOS FILIAL (THT), 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | 1405 | Wagner Rezende | 03-08-2023 | 03-08-2023 | 03-08-2023 | R$15.630,00 | 1 | Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Silmara da Silva | 28-07-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Rafael Tavora |  | Aprovação automática | Projeto Nansen | Gerente Aprovação | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Rafael Tavora |  | Aprovado | Projeto Nansen | Gestor da Mudança | Wagner Rezende | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ |  | Aprovado | Aprovado | Área Impactada | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) | Aroilde Istailer Barbosa Souza |  | Área Impactada |  | 011 – ALMOXARIFADO MATRIZ |  | Leandro Barbosa Silva |  |  |  | Aprovado |  |  |  | Área Impactada |  | 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ) |  |  | Julie Patricie Fernandes Vieira | Sem ressalva |  | Área Impactada |  | 016 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (CONTR. QUAL. DO PROD.) |  | Maria Martinha |  |  |  | Aprovado |  |  |  | Área Impactada |  |  | 029 – ENGº DE PROCESSOS FILIAL (THT) | Aprovado |  |  | sem comentário |  | Dados de implementação |  | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ |  | Wagner Rezende |  | 22-08-2023 |  | Implementada |  | Atualização do Carga Máquina implementada, onde a utilização de cada etapa atualizada está sendo acompanhada pela Engenharia de Produtos, Engenharia de Processos, Produção e Qualidade.
221 | REALIZAR CONFERÊNCIA DO FAI, PREENCHIMENTO DO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS VIA SISTEMA, TODOS OS PRODUTOS QUE ENTRAM NA SÉRDIA GANHAM UMA IDENTIFICAÇÃO COM QR, ONDE SÃO LANÇADAS DIVERSAS INFORMAÇÕES COM LOTE, FABRICANTE, FORNECEDOR... | REALIZAR CONFERÊNCIA DO FAI, PREENCHIMENTO DO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS VIA SISTEMA, TODOS OS PRODUTOS QUE ENTRAM NA SÉRDIA GANHAM UMA IDENTIFICAÇÃO COM QR, ONDE SÃO LANÇADAS DIVERSAS INFORMAÇÕES COM LOTE, FABRICANTE, FORNECEDOR... | REALIZAR CONFERÊNCIA DO FAI, PREENCHIMENTO DO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS VIA SISTEMA, TODOS OS PRODUTOS QUE ENTRAM NA SÉRDIA GANHAM UMA IDENTIFICAÇÃO COM QR, ONDE SÃO LANÇADAS DIVERSAS INFORMAÇÕES COM LOTE, FABRICANTE, FORNECEDOR... | 937 | REALIZAR CONFERÊNCIA DO FAI, PREENCHIMENTO DO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS VIA SISTEMA, TODOS OS PRODUTOS QUE ENTRAM NA SÉRDIA GANHAM UMA IDENTIFICAÇÃO COM QR, ONDE SÃO LANÇADAS DIVERSAS INFORMAÇÕES COM LOTE, FABRICANTE, FORNECEDOR... | REALIZAR CONFERÊNCIA DO FAI, PREENCHIMENTO DO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS VIA SISTEMA, TODOS OS PRODUTOS QUE ENTRAM NA SÉRDIA GANHAM UMA IDENTIFICAÇÃO COM QR, ONDE SÃO LANÇADAS DIVERSAS INFORMAÇÕES COM LOTE, FABRICANTE, FORNECEDOR... | REALIZAR CONFERÊNCIA DO FAI, PREENCHIMENTO DO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS VIA SISTEMA, TODOS OS PRODUTOS QUE ENTRAM NA SÉRDIA GANHAM UMA IDENTIFICAÇÃO COM QR, ONDE SÃO LANÇADAS DIVERSAS INFORMAÇÕES COM LOTE, FABRICANTE, FORNECEDOR... | , 013 – PRODUÇÃO SMT MATRIZ, 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Wellington Ulisses Santos | [5 empty] | Solicitante | 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ | Patricia Regazzo | 01-08-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ | Rafael Tavora |  | Aprovação automática | Projeto Nansen | Gerente Aprovação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha | 20-09-2023 | Aprovado | Projeto Nansen | Gestor da Mudança | Wellington Ulisses Santos | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Não verificado |  | Área Impactada | 013 – PRODUÇÃO SMT MATRIZ | Patricia Regazzo | 20-Sep-2023 |  | Aprovado |  | Sem comentário |  | Área Impactada |  | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Luis Alberto Rocha |  | 20-Sep-2023 |  | Aprovado |  | Aprovado sem ressalva
222 | Emissão de Liberação excepcional pelo Dynamics | Le é emitida pelo Qualyteams, não tem comunicação com o Dynamics, o processo é manual para bloqueio de embalagem, para evitar faturamento sem que a LE esteja assinada por todos os envolvidos. | Projeto de automatização da solicitação de LE (liberação excepcional) | 1171 | Le é emitida pelo Qualyteams, não tem comunicação com o Dynamics, o processo é manual para bloqueio de embalagem, para evitar faturamento sem que a LE esteja assinada por todos os envolvidos. | Acompanhamento de qualquer colaborador no status da LE. Bloqueio e desbloqueio de faturamento com liberação após a assinaturas dos envolvidos. | Redução de tempo de preenchimento de LE pela equipe da garantia da Qualidade. Bloqueio e desbloqueio de LE automático via sistema. | , 002 – COMERCIAL MATRIZ, 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ, 004 – COMPRAS MATRIZ (COMPRAS/ IMPORTAÇÃO/ORÇAMENTO), 005 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (SMT), 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH), 007 – PCPM MATRIZ, 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ), 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ, 015 – DEBUG MATRIZ, 019 – ENGº DE PROJETOS MATRIZ, 024 – ENGº DE TESTES MATRIZ ( ITS / SUPORTE TÉCNICO JIGAS / TREINAMENTOS), 027 – PCP FILIAL, 029 – ENGº DE PROCESSOS FILIAL (THT), 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL, 031 – DEBUG FILIAL, 036 - SAC MATRIZ | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Wellington Ulisses Santos | [5 empty] | Solicitante | 016 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (CONTR. QUAL. DO PROD.) | Maria Martinha | 02-08-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 016 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (CONTR. QUAL. DO PROD.) | Flavio Rocha |  | Aprovação automática | Projeto Nansen | Gerente Aprovação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha | 20-09-2023 | Aprovado | Projeto Nansen | Gestor da Mudança | Wellington Ulisses Santos | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Não verificado |  | Área Impactada | 002 – COMERCIAL MATRIZ | Alcides | 20-Sep-2023 | Área Impactada |  | 004 – COMPRAS MATRIZ (COMPRAS/ IMPORTAÇÃO/ORÇAMENTO) |  | Marcela Petruy |  | 27-Sep-2023 |  | Aprovado |  | De acordo |  | Área Impactada |  | 005 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (SMT) |  |  | Aroilde Istailer Barbosa Souza | Não tenho detalhes do projeto mas acho que entendi a ideia. Se e quando implementado, aguardo orientação para equipe de Eng. de Processos. |  | Área Impactada |  | 007 – PCPM MATRIZ |  | Alessandro Gusse |  |  |  | Não verificado |  |  |  | Área Impactada |  |  | 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ) | Aprovado |  |  | Sem ressalva |  | Área Impactada |  | 015 – DEBUG MATRIZ |  | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos |  |  |  | Não verificado |  |  |  |  | Área Impactada |  |  |  | Não verificado |  |  |  | Área Impactada |  | 027 – PCP FILIAL |  | Alessandro Gusse |  |  |  | Não verificado |  |  | Rosana Costa |  | 22-Sep-2023 |  | Aprovado |  | SEM COMENTÁRIOS |  | Área Impactada |  | 031 – DEBUG FILIAL |  | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos |  | Não verificado |  |  |  | Área Impactada | 036 - SAC MATRIZ |  | Elaine Oroski | 21-Sep-2023 |  | Aprovado |  | ciente
224 | Permissões para bloqueios de produção | Ajustar Dynamics para que usuários de grupos/setores/departamentos diferentes não façam desbloqueios de outros usuários. Solicitação feita também em S.O.S 15084. | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Apenas para controle dos bloqueios feito por área. | Controle de bloqueios. | Garantir que todos os bloqueios realizados pela engenharia de produção sejam desbloqueados somente após a analise de um dos representantes deste setor/grupo. | , 005 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (SMT), 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH), 010 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (INSP. RECEB. MAT.), 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE), 025 – GARANTIA DA QUALIDADE FILIAL (CONTR. QUAL. DO PROD.) | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Wellington Ulisses Santos | [5 empty] | Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Ana Paula Jahnz | 04-08-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Rafael Tavora |  | Aprovado |  | Gerente Aprovação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha | 20-09-2023 | Aprovado |  | Gestor da Mudança | Wellington Ulisses Santos | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Não verificado |  | Área Impactada | 005 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (SMT) | Aroilde Istailer Barbosa Souza | 30-Sep-2023 | Área Impactada |  | 010 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (INSP. RECEB. MAT.) |  | Maria Martinha |  | 29-Sep-2023 |  | Aprovado |  |  |  | Área Impactada |  | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  |  | Luis Alberto Rocha |  |  |  | Aprovado |  | Aprovado sem ressalva |  | Área Impactada |  | 025 – GARANTIA DA QUALIDADE FILIAL (CONTR. QUAL. DO PROD.) |  | Maria Martinha |  | 29-Sep-2023 |  | Aprovado
225 | Inclusão do sistema SWOT na intranet área da qualidade | Incluir na intranet na area da qualidade o sistema SWOT. | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Sistema está somente na maquina da Julie e os demais colaboradores do SGQ não possuem acesso. | Não há impacto para os setores, somente melhoria na utilização do sistema e segurança das informações. | Impacto positivo para acesso aos demais colaboradores do setor de SGQ e segurança da informação. | , 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Wellington Ulisses Santos | 28-09-2023 | 28-09-2023 | 28-09-2023 |  | 2 | Solicitante | 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ) | Julie Patricie Fernandes Vieira | 07-08-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ) | Flavio Rocha |  | Aprovado | Aprovado | Gerente Aprovação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha | 20-09-2023 | Aprovado | Aprovado | Gestor da Mudança | Wellington Ulisses Santos | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | 28-09-2023 | Reprovado | Sistema desenvolvido para acesso local. O ideal neste caso é o desenvolvimento de uma ferramenta com acesso web. | Área Impactada | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha | 20-Sep-2023 |  | Aprovado |  | Aprovado sem ressalva |  | Dados de implementação |  | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Wellington Ulisses Santos |  |  |  | Não implementado
226 | Eco de OPs sem sufixo NPI e com sufixo PRODUÇÃO. | Incluir no relatório ECO para descrever o numero da OP de duas maneiras diferentes. EX: OP008190 / OP008190-001 | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Hoje o relatório não permite a inclusão das duas OPs na mesma ECO. Não pode ficar só uma OP registrada pois existe alterações que a OP de NPI deve ser alterada e a de produção não ou ao contrário. | A eco vai ficar completa contendo todas as OPs em aberto, com exceção das que forem fracionadas para conclusão de faturamento. | Todos os usuários que consultam a ECO verão no cabeçalho todas as OPs impactadas quando a ECO foi gerada. | , 002 – COMERCIAL MATRIZ, 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ, 004 – COMPRAS MATRIZ (COMPRAS/ IMPORTAÇÃO/ORÇAMENTO), 005 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (SMT), 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH), 007 – PCPM MATRIZ, 024 – ENGº DE TESTES MATRIZ ( ITS / SUPORTE TÉCNICO JIGAS / TREINAMENTOS) | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Wellington Ulisses Santos | 21-09-2023 | 21-09-2023 | 21-09-2023 |  |  | Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Ana Paula Jahnz | 08-08-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Rafael Tavora |  | Aprovado |  | Gerente Aprovação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha | 20-09-2023 | Aprovado |  | Gestor da Mudança | Wellington Ulisses Santos | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | 21-09-2023 | Não verificado |  | Área Impactada | 002 – COMERCIAL MATRIZ | Alcides | 20-Sep-2023 | Área Impactada |  | 004 – COMPRAS MATRIZ (COMPRAS/ IMPORTAÇÃO/ORÇAMENTO) |  | Marcela Petruy |  | 27-Sep-2023 |  | Aprovado |  | ok |  | Área Impactada |  | 005 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (SMT) |  |  | Aroilde Istailer Barbosa Souza | Ciente. Se e quando implementado, aguardo a orientação e treinamento da equipe. |  | Área Impactada |  | 007 – PCPM MATRIZ |  | Alessandro Gusse |  | 06-Oct-2023 |  | Aprovado |  |  |  | Área Impactada |  |  | 024 – ENGº DE TESTES MATRIZ ( ITS / SUPORTE TÉCNICO JIGAS / TREINAMENTOS) |  |  | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos |  |  |  | Não verificado
232 | Semi-automação no envio de relatórios para Movida. | A fim de mitigar o risco de falha operacional, é necessário desenvolver na Intranet, módulo: "Controle Queclink" a Semi-automação no envio de relatórios para o cliente Movida, após faturamento do item 088300 - RASTREADOR GV620MG. SOS14827 contempla esta necessidade. Conforme alinhado em reunião com o time de TI e Produção: é necessário desenvolver no módulo: "Controle Queclink" um comando de indicação das caixas que executará o envio dos relatórios gerados de acordo com as caixas correspondentes ao faturamento do dia, este comando pode estar associado á atividade da expedição uma vez que nesta etapa é realizado a gestão do material expedido fisicamente. | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Com foco em erro zero, correspondente a produção para o cliente Movida, além da validação de dados a ser desenvolvido a partir do CM209 identificamos um risco de falha operacional no envio de relatórios ao cliente, sendo atualmente um processo integralmente manual e via e-mail da coordenação da Produção direta ao cliente. Todos os dados necessários de envio atualmente fazem parte do módulo: "Controle Queclink" ou são possíveis de complementar a fim de tornar o envio o mais automatizado e mitigando o máximo possível o risco de falhas. | Maior confiabilidade nos dados fornecidos ao cliente no final de cada faturamento. Maior controle da operação e execução do vínculo dos dados. Necessário inclusão na MT03 - Matriz de Partes Interessadas a execução do comando para envio dos dades pertinentes a expedição diária do produto ao cliente Movida. Alteração das configurações atuais do SW na Intranet para possibilitar a semi-automação no envio dos dados ao cliente. Treinamento aos operadores após a conclusão das configurações. Atualização de IM e demais documentos pertinentes. | Após implementação da mudança: Acompanhar o treinamento junto á operação e validação do software. | , 002 – COMERCIAL MATRIZ, 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ, 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH), 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ), 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ, 018 – EXPEDIÇÃO MATRIZ, 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Wellington Ulisses Santos | 18-09-2023 | 29-09-2023 | 18-09-2023 |  | 1 | Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Silmara da Silva | 10-08-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Rafael Tavora |  | Aprovado | Ciente. | Gerente Aprovação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha | 13-09-2023 | Aprovado | Ciente. | Gestor da Mudança | Wellington Ulisses Santos | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | 19-09-2023 | Aprovado |  | Área Impactada | 002 – COMERCIAL MATRIZ | Alcides | 14-Sep-2023 | Área Impactada |  | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) |  | Aroilde Istailer Barbosa Souza |  | 14-Sep-2023 |  | Aprovado |  | Ciente. Solicitação: após concluindo o desenvolvimento, envolver o time de Processos para adequar IM. |  | Área Impactada |  | 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ) |  |  | Julie Patricie Fernandes Vieira | Sem ressalva |  | Área Impactada |  | 018 – EXPEDIÇÃO MATRIZ |  | Rosirene De Fátima Coelho |  | 14-Sep-2023 |  | Aprovado |  |  |  | Área Impactada |  |  | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  |  | Luis Alberto Rocha |  | 13-Sep-2023 |  | Aprovado |  | Aprovado sem ressalva |  | Dados de implementação |  | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Wellington Ulisses Santos |  |  | 21-09-2023 |  |  | Implementada
234 | Validação sistêmica do processo do RHP | Realizar uma trava sistêmica, para os produtos que tem "controle de RHP", a fim que só seja permitido realizar Transferência/Movimento do item se houver validação por parte [pessoa/setor que irá validar] de que o RHP está conforme. | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Atendimento de norma RDC665:2022 e oportunidade de melhoria do cliente Timpel. | Gerar relatórios de RHP parciais por OP. Desenvolvimento sistêmico via Dynamics pela equipe da TI. Usuário para desbloqueio dos produtos ( Garantia da qualidade e/ou Produção). Engenharia de produto cadastrar na estrutura os produtos que devem ter RHP. | Atualização das documentações pertinentes do processo de RHP. | , 002 – COMERCIAL MATRIZ, 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ, 007 – PCPM MATRIZ, 013 – PRODUÇÃO SMT MATRIZ, 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ, 015 – DEBUG MATRIZ, 020 – RMA MATRIZ, 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE), 026 – RMA FILIAL, 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL, 031 – DEBUG FILIAL | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Wellington Ulisses Santos | [5 empty] | Solicitante | 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ) | Julie Patricie Fernandes Vieira | 10-08-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ) | Flavio Rocha |  | Aprovado | NA | Gerente Aprovação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha | 20-09-2023 | Aprovado | NA | Gestor da Mudança | Wellington Ulisses Santos | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Não verificado |  | Área Impactada | 002 – COMERCIAL MATRIZ | Alcides |  | Área Impactada |  | 007 – PCPM MATRIZ |  | Alessandro Gusse |  |  |  | Não verificado |  |  |  | Área Impactada |  | 013 – PRODUÇÃO SMT MATRIZ |  |  | Patricia Regazzo | Sem ressalva |  | Área Impactada |  | 015 – DEBUG MATRIZ |  | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos |  |  |  | Não verificado |  |  |  | Área Impactada |  |  | 020 – RMA MATRIZ | Aprovado |  |  | Aprovado sem ressalva |  | Área Impactada |  | 026 – RMA FILIAL |  | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos |  |  |  | Não verificado |  |  |  |  | Área Impactada |  |  |  | Não verificado |  |  |  |  | Aprovado |  | SEM COMENTÁRIOS |  | Área Impactada |  | 031 – DEBUG FILIAL |  | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos
235 | Interação software "Controle Queclink" com software desenvolvido pelo Cleber | Esta mudança foi aberta para verificar a viabilidade de comunicação entre o software desenvolvido pelo Cleber para automatização de comandos no teste da MOVIDA. A ideia é que o operador só consiga executar os passos no software Queclink caso a placa tenha sido aprovada no software desenvolvido pelo Cleber. | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Houve registro de reclamações deste cliente junto ao SAC. Dentre as reclamações, uma foi referente ao fato de terem chegado no cliente peças sem configuração gravada, ou seja, placas que não passaram pelo fluxo de configuração e teste. Sendo assim, o Cleber está desenvolvendo um software para automatizar os testes e garantir que o produto esteja configurado corretamente. A ideia é que o operador só consiga executar o registro no software Controle Queclink se a placa obrigatoriamente passou nos testes do software do Cleber. Isto garantiria que nenhuma placa saísse da Serdia sem estar configurada corretamente ou sem ter passados pelos testes necessários. | Necessário verificar junto ao Wellington a viabilidade disto. O Cleber estará disponível para dar maiores detalhes a respeito do software desenvolvido por ele. Caso não seja possível, será necessário verificar outras alternativas para garantir que os rastreadores não saiam da Serdia sem ter sido configurado ou testado, caso contrário ainda existirão chances de chegar rastreadores ao cliente sem ter passado corretamente pelos testes. | Não conseguir garantir que os rastreadores saiam configurados e testados pela produção. | , 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ, 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | 024 – ENGº DE TESTES MATRIZ ( ITS / SUPORTE TÉCNICO JIGAS / TREINAMENTOS) | Nenhum dado disponível | Luis Alberto Rocha | 04-10-2023 | 04-10-2023 | 04-10-2023 |  | 2 | Solicitante | 015 – DEBUG MATRIZ | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos | 15-08-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 015 – DEBUG MATRIZ | Flavio Rocha |  | Aprovado | Aprovado | Gerente Aprovação | 024 – ENGº DE TESTES MATRIZ ( ITS / SUPORTE TÉCNICO JIGAS / TREINAMENTOS) | Flavio Rocha |  | Aprovado | Aprovado | Gestor da Mudança | Luis Alberto Rocha | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | 04-10-2023 | Reprovado | A mudança em que o responsável pela implementação é a TI, a área responsável pela mudança também deve ser a TI, que indicará o gestor da mudança. Favor abrir nova mudança com as áreas conforme indicado. | Área Impactada | 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ | Patricia Regazzo |  | Dados de implementação |  | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Luis Alberto Rocha |  |  |  | Não implementado |  |  |  |  | Aprovado |  | aprovado
236 | Novo logomarca da Serdia - Tagline | Alteração da logomarca da Serdia - Paleta de Cores, Iconografia | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Novo posicionamento de Mercado | Todas as áreas, alteração logomarca com a nova cor e icnografia | Alterar logomarca nos itens de papelaria, uniformes, assinatura de email, fachadas, gestão visual | , 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ, 004 – COMPRAS MATRIZ (COMPRAS/ IMPORTAÇÃO/ORÇAMENTO), 005 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (SMT), 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH), 007 – PCPM MATRIZ, 008 – FINANCEIRO MATRIZ, 009 – RECEBIMENTO MATRIZ, 010 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (INSP. RECEB. MAT.), 011 – ALMOXARIFADO MATRIZ, 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ), 013 – PRODUÇÃO SMT MATRIZ, 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ, 015 – DEBUG MATRIZ, 016 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (CONTR. QUAL. DO PROD.), 017 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (CALIBRAÇÃO), 018 – EXPEDIÇÃO MATRIZ, 019 – ENGº DE PROJETOS MATRIZ, 020 – RMA MATRIZ, 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE), 022 – ENGº DE MANUTENÇÃO MATRIZ (INDUSTRIAL / PREDIAL / INDUSTRIAL SMT), 023 – RECURSOS HUMANOS MATRIZ MATRIZ (RH / SSMA), 024 – ENGº DE TESTES MATRIZ ( ITS / SUPORTE TÉCNICO JIGAS / TREINAMENTOS), 025 – GARANTIA DA QUALIDADE FILIAL (CONTR. QUAL. DO PROD.), 026 – RMA FILIAL, 027 – PCP FILIAL, 028 – RECEBIMENTO FILIAL (ALMOX. RECEB.), 029 – ENGº DE PROCESSOS FILIAL (THT), 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL, 031 – DEBUG FILIAL, 032 – EXPEDIÇÃO FILIAL, 033 – ENGº DE MANUTENÇÃO FILIAL (INDUSTRIAL), 034 – TI FILIAL (INFRAESTRUTURA E REDE), 035 _ RH FILIAL, 036 - SAC MATRIZ, 026 – RMA / SAC FILIAL (ASTEC) , 020 – RMA / SAC MATRIZ (ASTEC) | 023 – RECURSOS HUMANOS MATRIZ MATRIZ (RH / SSMA) | Nenhum dado disponível | Denisia Teixeira | 02-06-2023 | 02-12-2024 | 02-06-2023 |  |  | Solicitante | 023 – RECURSOS HUMANOS MATRIZ MATRIZ (RH / SSMA) | Denisia Teixeira | 22-08-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 023 – RECURSOS HUMANOS MATRIZ MATRIZ (RH / SSMA) | Denisia Teixeira |  | Aprovação automática | NA | Gerente Aprovação | 023 – RECURSOS HUMANOS MATRIZ MATRIZ (RH / SSMA) | Denisia Teixeira |  | Aprovado | NA | Gestor da Mudança | Denisia Teixeira | 023 – RECURSOS HUMANOS MATRIZ MATRIZ (RH / SSMA) | 26-09-2023 | Não verificado |  | Área Impactada | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Wagner Rezende | 21-Sep-2023 | Área Impactada |  | 005 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (SMT) |  | Aroilde Istailer Barbosa Souza |  | 14-Sep-2023 |  | Aprovado |  | Mudança será gradativa |  | Área Impactada |  | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) |  |  | Aroilde Istailer Barbosa Souza |  |  | Área Impactada |  | 008 – FINANCEIRO MATRIZ |  | Patricia Rumor |  | 26-Sep-2023 |  | Aprovado |  | de acordo |  | Área Impactada |  |  | 009 – RECEBIMENTO MATRIZ | Não verificado |  |  |  |  | Área Impactada |  | 011 – ALMOXARIFADO MATRIZ |  | Leandro Barbosa Silva |  |  |  | Não verificado |  |  |  |  | Área Impactada |  |  |  | Aprovado |  | Sem ressalva |  | Área Impactada |  | 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ |  | Patricia Regazzo |  |  |  | Aprovado |  | Sem ressalva | Maria Martinha |  |  |  | Não verificado |  |  |  | Área Impactada |  | 017 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (CALIBRAÇÃO) |  | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos |  | Não verificado | 019 – ENGº DE PROJETOS MATRIZ |  | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos |  |  | Não verificado |  |  | Área Impactada |  | 020 – RMA MATRIZ |  | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos |  | Área Impactada | 022 – ENGº DE MANUTENÇÃO MATRIZ (INDUSTRIAL / PREDIAL / INDUSTRIAL SMT) | Diego Janke | 11-Sep-2023 | Aprovado | Ciente. | Área Impactada | 023 – RECURSOS HUMANOS MATRIZ MATRIZ (RH / SSMA) | Denisia Teixeira |  | Área Impactada | 025 – GARANTIA DA QUALIDADE FILIAL (CONTR. QUAL. DO PROD.) | Maria Martinha |  | Não verificado |  | Área Impactada | 026 – RMA FILIAL | Não verificado |  | Área Impactada | 028 – RECEBIMENTO FILIAL (ALMOX. RECEB.) | Rosana Costa | 22-Sep-2023 | Aprovado | SEM COMENTÁRIOS | Área Impactada | 22-Sep-2023 | Aprovado | SEM COMENTÁRIOS | Área Impactada |  | 031 – DEBUG FILIAL | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos |  |  |  | Não verificado |  |  | Rosana Costa | 22-Sep-2023 | Aprovado | SEM COMENTÁRIOS | Área Impactada | 034 – TI FILIAL (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha | 20-Sep-2023 | Aprovado | 036 - SAC MATRIZ | Elaine Oroski | 21-Sep-2023 | Aprovado |  | Área Impactada | 026 – RMA / SAC FILIAL (ASTEC) | Rosana Costa | 22-Sep-2023 |  | Aprovado |  | SEM COMENTÁRIOS |  | Área Impactada | 020 – RMA / SAC MATRIZ (ASTEC) |  |  |  |  | Não verificado
237 | Novo logomarca da Serdia - Tagline | Alteração da logomarca da Serdia - Paleta de Cores, Iconografia | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Novo posicionamento de Mercado | Todas as áreas, alteração logomarca com a nova cor e icnografia | Alterar logomarca nos itens de papelaria, uniformes, assinatura de email, fachadas, gestão visual | , 001 – DIRETORIA MATRIZ, 002 – COMERCIAL MATRIZ, 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ, 004 – COMPRAS MATRIZ (COMPRAS/ IMPORTAÇÃO/ORÇAMENTO), 005 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (SMT), 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH), 007 – PCPM MATRIZ, 008 – FINANCEIRO MATRIZ, 009 – RECEBIMENTO MATRIZ, 010 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (INSP. RECEB. MAT.), 011 – ALMOXARIFADO MATRIZ, 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ), 013 – PRODUÇÃO SMT MATRIZ, 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ, 015 – DEBUG MATRIZ, 016 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (CONTR. QUAL. DO PROD.), 017 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (CALIBRAÇÃO), 018 – EXPEDIÇÃO MATRIZ, 019 – ENGº DE PROJETOS MATRIZ, 020 – RMA MATRIZ, 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE), 022 – ENGº DE MANUTENÇÃO MATRIZ (INDUSTRIAL / PREDIAL / INDUSTRIAL SMT), 023 – RECURSOS HUMANOS MATRIZ MATRIZ (RH / SSMA), 024 – ENGº DE TESTES MATRIZ ( ITS / SUPORTE TÉCNICO JIGAS / TREINAMENTOS), 025 – GARANTIA DA QUALIDADE FILIAL (CONTR. QUAL. DO PROD.), 026 – RMA FILIAL, 027 – PCP FILIAL, 028 – RECEBIMENTO FILIAL (ALMOX. RECEB.), 029 – ENGº DE PROCESSOS FILIAL (THT), 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL, 031 – DEBUG FILIAL, 032 – EXPEDIÇÃO FILIAL, 033 – ENGº DE MANUTENÇÃO FILIAL (INDUSTRIAL), 034 – TI FILIAL (INFRAESTRUTURA E REDE), 035 _ RH FILIAL, 036 - SAC MATRIZ, 026 – RMA / SAC FILIAL (ASTEC) , 020 – RMA / SAC MATRIZ (ASTEC) | 023 – RECURSOS HUMANOS MATRIZ MATRIZ (RH / SSMA) | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível |  |  |  |  | 2 | Solicitante | 023 – RECURSOS HUMANOS MATRIZ MATRIZ (RH / SSMA) | Denisia Teixeira | 22-08-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 023 – RECURSOS HUMANOS MATRIZ MATRIZ (RH / SSMA) | Denisia Teixeira |  | Reprovado | na | Gerente Aprovação | 023 – RECURSOS HUMANOS MATRIZ MATRIZ (RH / SSMA) | Denisia Teixeira |  | Não verificado | na | Gestor da Mudança | Não Dados | Não Dados |  | Não verificado |  | Área Impactada | 001 – DIRETORIA MATRIZ | Roberto Tamlym Mendonça |  | Área Impactada |  | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ |  | Wagner Rezende |  |  |  | Não verificado |  |  |  | Área Impactada |  | 004 – COMPRAS MATRIZ (COMPRAS/ IMPORTAÇÃO/ORÇAMENTO) |  |  | Marcela Petruy |  |  | Área Impactada |  | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) |  | Aroilde Istailer Barbosa Souza |  |  |  | Não verificado |  |  |  | Área Impactada |  |  | 007 – PCPM MATRIZ | Não verificado |  |  |  |  | Área Impactada |  | 009 – RECEBIMENTO MATRIZ |  | Leandro Barbosa Silva |  |  |  | Não verificado |  |  |  |  | Área Impactada |  |  |  | Não verificado |  |  |  | Área Impactada |  | 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ) |  | Julie Patricie Fernandes Vieira |  |  |  | Não verificado |  |  | Patricia Regazzo |  |  |  | Não verificado |  |  |  | Área Impactada |  | 015 – DEBUG MATRIZ |  | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos |  | Não verificado | 017 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (CALIBRAÇÃO) |  | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos |  |  | Não verificado |  |  | Área Impactada |  | 018 – EXPEDIÇÃO MATRIZ |  | Rosirene De Fátima Coelho |  | Área Impactada | 020 – RMA MATRIZ | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos |  | Não verificado |  | Área Impactada | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha |  | Área Impactada | 023 – RECURSOS HUMANOS MATRIZ MATRIZ (RH / SSMA) | Denisia Teixeira |  | Não verificado |  | Área Impactada | 024 – ENGº DE TESTES MATRIZ ( ITS / SUPORTE TÉCNICO JIGAS / TREINAMENTOS) | Não verificado |  | Área Impactada | 026 – RMA FILIAL | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos |  | Não verificado |  | Área Impactada |  | Não verificado |  | Área Impactada |  | 029 – ENGº DE PROCESSOS FILIAL (THT) | Rosana Costa |  |  |  | Não verificado |  |  | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos |  | Não verificado |  | Área Impactada | 032 – EXPEDIÇÃO FILIAL | Rosana Costa |  | Não verificado | 034 – TI FILIAL (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha |  | Não verificado |  | Área Impactada | 035 _ RH FILIAL | Denisia Teixeira |  | Área Impactada |  | 026 – RMA / SAC FILIAL (ASTEC) |  | Rosana Costa |  |  | Não verificado |  |  | Área Impactada |  | 020 – RMA / SAC MATRIZ (ASTEC) |  |  |  |  | Não verificado |  | Dados de implementação |  |  |  | Não implementado
238 | UNIFICAÇÃO DO CONTROLE DE RELATÓRIOS TÉCNICOS NA INTRANET | Unificar e automatizar a codificação e controle dos dos relatórios técnicos Serdia entre as áreas técnicas (Produtos, Processos, Teste e Qualidade) na intranet. | UNIFICAÇÃO DO CONTROLE DE RELATÓRIOS TÉCNICOS NA INTRANET | 1444 | Várias áreas utilizam o RT, relatório técnico, mas não há uma padronização na gestão dos números e armazenamento desses relatórios, o objetivo e gerar um sistema via Microsoft List para registros e armazenamento de todos os relatórios em um só local. | Projeto em elaboração, será apresentada as áreas envolvidas Produtos, Processos, Teste e Qualidade. Uma vez apresentado o sistema, cada área deve verificar impactos em suas ITs (se houver) e treinamento das equipes. TI ciência que será desenvolvido via Microsoft List | Elaboração do projeto, divulgação com as outras áreas, alteração da IT035 e treinamento. | , 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ, 005 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (SMT), 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH), 015 – DEBUG MATRIZ, 016 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (CONTR. QUAL. DO PROD.), 024 – ENGº DE TESTES MATRIZ ( ITS / SUPORTE TÉCNICO JIGAS / TREINAMENTOS), 025 – GARANTIA DA QUALIDADE FILIAL (CONTR. QUAL. DO PROD.), 029 – ENGº DE PROCESSOS FILIAL (THT), 031 – DEBUG FILIAL | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) | Nenhum dado disponível | Aroilde Istailer Barbosa Souza | [5 empty] | Solicitante | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) | Aroilde Istailer Barbosa Souza | 22-08-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) | Rafael Tavora |  | Aprovação automática | Projeto Nansen | Gerente Aprovação | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) | Rafael Tavora |  | Aprovado | Projeto Nansen | Gestor da Mudança | Aroilde Istailer Barbosa Souza | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) |  | Não verificado |  | Área Impactada | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Wagner Rezende | 21-Sep-2023 | Área Impactada |  | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) |  | Aroilde Istailer Barbosa Souza |  |  |  | Aprovado |  | Ciente, solicitação minha |  | Área Impactada |  | 015 – DEBUG MATRIZ |  |  | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos |  |  | Área Impactada |  | 024 – ENGº DE TESTES MATRIZ ( ITS / SUPORTE TÉCNICO JIGAS / TREINAMENTOS) |  | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos |  |  |  | Aprovado |  | De acordo, mas creio que é importante ter separação por áreas. |  | Área Impactada |  |  | 025 – GARANTIA DA QUALIDADE FILIAL (CONTR. QUAL. DO PROD.) | Aprovado |  |  | SEM COMENTÁRIOS |  | Área Impactada |  | 031 – DEBUG FILIAL |  | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos |  |  |  | Aprovado |  | De acordo, mas creio que é importante ter separação por áreas.
239 | Reestruturação do processo comercial | Realizar a contratação de um consultoria para adequar o processo com as praticas comerciais mais atuais do mercado. | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Para atualizar os processos comercias da Serdia, assim como para atingir as metas estabelecidas pela diretoria e conselho. | Aumento da carteira de clientes, maior exposição da Serdia no mercado, ferramentas comerciais atualizadas e crescimento. | Adequação de nova gerencia, nova metodologia de trabalho, novas metas e indicadores a serem acompanhados e investimento de recursos para esta reestruturação. | , 002 – COMERCIAL MATRIZ, 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ, 004 – COMPRAS MATRIZ (COMPRAS/ IMPORTAÇÃO/ORÇAMENTO), 005 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (SMT), 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH), 007 – PCPM MATRIZ, 008 – FINANCEIRO MATRIZ, 009 – RECEBIMENTO MATRIZ, 010 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (INSP. RECEB. MAT.), 011 – ALMOXARIFADO MATRIZ, 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ), 013 – PRODUÇÃO SMT MATRIZ, 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ, 015 – DEBUG MATRIZ, 016 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (CONTR. QUAL. DO PROD.), 018 – EXPEDIÇÃO MATRIZ, 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE), 022 – ENGº DE MANUTENÇÃO MATRIZ (INDUSTRIAL / PREDIAL / INDUSTRIAL SMT), 023 – RECURSOS HUMANOS MATRIZ MATRIZ (RH / SSMA), 025 – GARANTIA DA QUALIDADE FILIAL (CONTR. QUAL. DO PROD.), 027 – PCP FILIAL, 028 – RECEBIMENTO FILIAL (ALMOX. RECEB.), 029 – ENGº DE PROCESSOS FILIAL (THT), 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL, 031 – DEBUG FILIAL, 032 – EXPEDIÇÃO FILIAL, 033 – ENGº DE MANUTENÇÃO FILIAL (INDUSTRIAL), 034 – TI FILIAL (INFRAESTRUTURA E REDE) | 002 – COMERCIAL MATRIZ | Nenhum dado disponível | Patricia Rumor | [5 empty] | Solicitante | 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ) | Julie Patricie Fernandes Vieira | 25-08-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ) | Flavio Rocha |  | Aprovado | Devido a necessidade de mudanças no processo comercial, aprovo a mudança 239 por entender que a mesma contribuirá para as melhoras práticas comerciais do mercado | Gerente Aprovação | 002 – COMERCIAL MATRIZ | Alexandre Caliari de Souza | 26-09-2023 | Aprovado | Devido a necessidade de mudanças no processo comercial, aprovo a mudança 239 por entender que a mesma contribuirá para as melhoras práticas comerciais do mercado | Gestor da Mudança | Patricia Rumor | 008 – FINANCEIRO MATRIZ |  | Não verificado |  | Área Impactada | 002 – COMERCIAL MATRIZ | Alcides | 26-Sep-2023 | Área Impactada |  | 004 – COMPRAS MATRIZ (COMPRAS/ IMPORTAÇÃO/ORÇAMENTO) |  | Marcela Petruy |  | 27-Sep-2023 |  | Aprovado |  | Excelente iniciativa. |  | Área Impactada |  | 005 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (SMT) |  |  | Aroilde Istailer Barbosa Souza | Ciente. Já realizado estudo de CAPEX e OPEX da minha área. Entregue a gerência Industrial |  | Área Impactada |  | 007 – PCPM MATRIZ |  | Alessandro Gusse |  |  |  | Não verificado |  |  |  | Área Impactada |  |  | 008 – FINANCEIRO MATRIZ | Não verificado |  |  |  |  | Área Impactada |  | 010 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (INSP. RECEB. MAT.) |  | Maria Martinha |  |  |  | Não verificado |  |  |  |  | Área Impactada | 27-Sep-2023 |  |  | Aprovado |  | Suporte a equipe comercial quanto as atividades relacionadas ao SGQ. |  | Área Impactada |  | 013 – PRODUÇÃO SMT MATRIZ |  | Patricia Regazzo |  | 03-Oct-2023 |  | Aprovado |  | Sem ressalva | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos |  |  |  | Não verificado |  |  |  | Área Impactada |  | 016 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (CONTR. QUAL. DO PROD.) |  | Maria Martinha |  | Não verificado | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Luis Alberto Rocha |  |  | Não verificado |  |  | Área Impactada |  | 022 – ENGº DE MANUTENÇÃO MATRIZ (INDUSTRIAL / PREDIAL / INDUSTRIAL SMT) |  | Diego Janke |  | Área Impactada | 025 – GARANTIA DA QUALIDADE FILIAL (CONTR. QUAL. DO PROD.) | Maria Martinha |  | Não verificado |  | Área Impactada | 027 – PCP FILIAL | Alessandro Gusse |  | Área Impactada | 029 – ENGº DE PROCESSOS FILIAL (THT) | Rosana Costa |  | Não verificado |  | Área Impactada | 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL | Não verificado |  | Área Impactada | 032 – EXPEDIÇÃO FILIAL | Rosana Costa |  | Não verificado |  | Área Impactada |  | Não verificado |  |  | Não verificado |  |  | Área Impactada |  | 034 – TI FILIAL (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Luis Alberto Rocha
240 | Desmembramento do FR570 | Realizar o desmembramento do FR570, que hoje é utilizado para controle de treinamentos de instrução de montagem e também instrução de teste. Sendo assim, o FR570 ficaria exclusivo para IMs, enquanto um novo formulário seria criado para controle de treinamentos de ITS. | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Existem campos no FR570 que não se aplicam ao controle de ITS, porém são necessários no controle de IM. | Necessário avaliar a necessidade de alteração em instruções de trabalho que citam o FR570, assim como a necessidade de alteração do nome do FR. | Este formulário é citado na instrução de trabalho IT153 que precisará ser atualizada. | , 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH), 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ), 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ, 023 – RECURSOS HUMANOS MATRIZ MATRIZ (RH / SSMA), 024 – ENGº DE TESTES MATRIZ ( ITS / SUPORTE TÉCNICO JIGAS / TREINAMENTOS), 029 – ENGº DE PROCESSOS FILIAL (THT), 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL, 035 _ RH FILIAL | 024 – ENGº DE TESTES MATRIZ ( ITS / SUPORTE TÉCNICO JIGAS / TREINAMENTOS) | Nenhum dado disponível | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos | [5 empty] | Solicitante | 015 – DEBUG MATRIZ | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos | 11-09-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 015 – DEBUG MATRIZ | Flavio Rocha | 11-09-2023 | Aprovado | Aprovado | Gerente Aprovação | 024 – ENGº DE TESTES MATRIZ ( ITS / SUPORTE TÉCNICO JIGAS / TREINAMENTOS) | Flavio Rocha | 11-09-2023 | Aprovado | Aprovado | Gestor da Mudança | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos | 015 – DEBUG MATRIZ |  | Não verificado |  | Área Impactada | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) | Aroilde Istailer Barbosa Souza | 14-Sep-2023 | Área Impactada |  | 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ |  | Patricia Regazzo |  | 14-Sep-2023 |  | Aprovado |  | Sem ressalva |  | Área Impactada |  | 023 – RECURSOS HUMANOS MATRIZ MATRIZ (RH / SSMA) |  |  | Denisia Teixeira |  |  | Área Impactada |  | 029 – ENGº DE PROCESSOS FILIAL (THT) |  | Rosana Costa |  | 22-Sep-2023 |  | Aprovado |  |  |  | Área Impactada |  |  | 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL | Aprovado |  |  | na |  |  | Aprovado |  |  |  | Área Impactada |  | 035 _ RH FILIAL |  | Denisia Teixeira |  | 26-Sep-2023
241 | Assinatura eletrônica p/ materiais expedidos. | Precisamos de um sistema para a coleta de assinaturas de forma eletrônica ocorra no ato da expedição dos produtos e que o armazenamento do documento seja realizado eletronicamente. | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Atualmente fazemos a impressão de vários documentos para expedição dos nossos produtos onde nosso cliente externo assina manualmente os mesmos e o documento é armazenado hoje de forma física. Sendo assim tendo um alto custo de impressão ,difícil controle, espaço para armazenagem,degradação do meio ambiente. | Como impacto positivo,temos a redução do custo de impressão,melhor controle de documentos facilitando as buscas,redução de mão de obra,espaço de armazenagem e sustentabilidade. | Como impacto positivo,temos a redução do custo de impressão,melhor controle de documentos facilitando as buscas,redução de mão de obra,espaço de armazenagem e sustentabilidade. | , 008 – FINANCEIRO MATRIZ, 010 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (INSP. RECEB. MAT.), 018 – EXPEDIÇÃO MATRIZ, 032 – EXPEDIÇÃO FILIAL | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Alisson Felipe Lages | [5 empty] | Solicitante | 018 – EXPEDIÇÃO MATRIZ | Rosirene De Fátima Coelho | 13-09-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 018 – EXPEDIÇÃO MATRIZ | Erivelton Batista | 13-09-2023 | Aprovado | De acordo com tudo que possa agilizar processos desde que de maneira segura e confiavel | Gerente Aprovação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha | 20-09-2023 | Aprovado | De acordo com tudo que possa agilizar processos desde que de maneira segura e confiavel | Gestor da Mudança | Alisson Felipe Lages | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Não verificado |  | Área Impactada | 008 – FINANCEIRO MATRIZ | Patricia Rumor | 26-Sep-2023 | Área Impactada |  | 018 – EXPEDIÇÃO MATRIZ |  | Rosirene De Fátima Coelho |  | 20-Sep-2023 |  | Aprovado |  |  |  | Área Impactada |  | 032 – EXPEDIÇÃO FILIAL |  |  | Rosana Costa |  | 22-Sep-2023 |  | Aprovado
242 | Criar sistema de controle de mudanças para software | Criar sistema de controle de mudanças para software integrado com o sistema atual usando como exemplo base | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Sistema para melhor controle de solicitações de desenvolvimento de software. | Impacto positivo para melhor acompanhamento das mudanças e solicitações de desenvolvimento com priorização das mudanças | Melhor controle em relação as solicitações de desenvolvimento, diminuindo a quantidade massiva de sos referentes a esse caso que impactam os indicadores da TI | , 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ, 004 – COMPRAS MATRIZ (COMPRAS/ IMPORTAÇÃO/ORÇAMENTO), 005 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (SMT), 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH), 007 – PCPM MATRIZ, 008 – FINANCEIRO MATRIZ, 009 – RECEBIMENTO MATRIZ, 010 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (INSP. RECEB. MAT.), 011 – ALMOXARIFADO MATRIZ, 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ), 013 – PRODUÇÃO SMT MATRIZ, 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ, 015 – DEBUG MATRIZ, 016 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (CONTR. QUAL. DO PROD.), 017 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (CALIBRAÇÃO), 018 – EXPEDIÇÃO MATRIZ, 019 – ENGº DE PROJETOS MATRIZ, 020 – RMA MATRIZ, 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE), 022 – ENGº DE MANUTENÇÃO MATRIZ (INDUSTRIAL / PREDIAL / INDUSTRIAL SMT), 023 – RECURSOS HUMANOS MATRIZ MATRIZ (RH / SSMA), 024 – ENGº DE TESTES MATRIZ ( ITS / SUPORTE TÉCNICO JIGAS / TREINAMENTOS), 025 – GARANTIA DA QUALIDADE FILIAL (CONTR. QUAL. DO PROD.), 026 – RMA FILIAL, 027 – PCP FILIAL, 028 – RECEBIMENTO FILIAL (ALMOX. RECEB.), 029 – ENGº DE PROCESSOS FILIAL (THT), 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL, 031 – DEBUG FILIAL, 032 – EXPEDIÇÃO FILIAL, 033 – ENGº DE MANUTENÇÃO FILIAL (INDUSTRIAL), 034 – TI FILIAL (INFRAESTRUTURA E REDE), 035 _ RH FILIAL, 036 - SAC MATRIZ, 026 – RMA / SAC FILIAL (ASTEC) , 020 – RMA / SAC MATRIZ (ASTEC) | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Juliano Cassio do Amaral | 18-09-2023 | 15-01-2024 | 18-09-2023 |  |  | Solicitante | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Juliano Cassio do Amaral | 14-09-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha | 14-09-2023 | Aprovado | aprovado | Gerente Aprovação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha | 14-09-2023 | Aprovado | aprovado | Gestor da Mudança | Juliano Cassio do Amaral | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | 18-09-2023 | Não verificado |  | Área Impactada | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Wagner Rezende | 02-Oct-2023 | Área Impactada |  | 005 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (SMT) |  | Aroilde Istailer Barbosa Souza |  | 14-Sep-2023 |  | Aprovado |  | Ciente, apenas informar como irá funcionar a dinâmica desse novo controle. Exemplos: precisaria abrir apenas o CM de Software? ou teria que fazer SOS? e o CM atual nesses casos não precisaria? Enfim, entendo que algo novo e em desenvolvimento, me parece uma excelente ideia. |  | Área Impactada |  | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) |  |  | Aroilde Istailer Barbosa Souza |  |  | Área Impactada |  | 008 – FINANCEIRO MATRIZ |  | Patricia Rumor |  | 26-Sep-2023 |  | Aprovado |  |  |  | Área Impactada |  |  | 009 – RECEBIMENTO MATRIZ | Não verificado |  |  |  |  | Área Impactada |  | 011 – ALMOXARIFADO MATRIZ |  | Leandro Barbosa Silva |  |  |  | Não verificado |  |  |  |  | Área Impactada | 14-Sep-2023 |  |  | Aprovado |  | Sem ressalva |  | Área Impactada |  | 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ |  | Patricia Regazzo |  | 14-Sep-2023 |  | Aprovado |  | Sem ressalva | Maria Martinha |  |  |  | Não verificado |  |  |  | Área Impactada |  | 017 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (CALIBRAÇÃO) |  | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos |  | Não verificado | 019 – ENGº DE PROJETOS MATRIZ |  | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos |  |  | Não verificado |  |  | Área Impactada |  | 020 – RMA MATRIZ |  | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos |  | Área Impactada | 022 – ENGº DE MANUTENÇÃO MATRIZ (INDUSTRIAL / PREDIAL / INDUSTRIAL SMT) | Diego Janke | 14-Sep-2023 | Aprovado | de acordo. | Área Impactada | 023 – RECURSOS HUMANOS MATRIZ MATRIZ (RH / SSMA) | Denisia Teixeira |  | Área Impactada | 025 – GARANTIA DA QUALIDADE FILIAL (CONTR. QUAL. DO PROD.) | Maria Martinha |  | Não verificado |  | Área Impactada | 026 – RMA FILIAL | Não verificado |  | Área Impactada | 028 – RECEBIMENTO FILIAL (ALMOX. RECEB.) | Rosana Costa | 22-Sep-2023 | Aprovado | SEM COMENTÁRIOS | Área Impactada | 22-Sep-2023 | Aprovado | SEM COMENTÁRIOS | Área Impactada |  | 031 – DEBUG FILIAL | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos |  |  |  | Não verificado |  |  | Rosana Costa | 22-Sep-2023 | Aprovado | SEM COMENTÁRIOS | Área Impactada | 034 – TI FILIAL (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha | 20-Sep-2023 | Aprovado | 036 - SAC MATRIZ | Elaine Oroski |  | Não verificado |  | Área Impactada | 026 – RMA / SAC FILIAL (ASTEC) | Rosana Costa | 22-Sep-2023 |  | Aprovado |  | SEM COMENTÁRIOS |  | Área Impactada | 020 – RMA / SAC MATRIZ (ASTEC) |  |  |  |  | Não verificado
243 | Alteração dos Processos de preenchimento da Eco. | Desmembrar/ Criar etapas para respostas e implementação das Ecos. Etapa 3.1 – Criar campo onde informe que a alteração de testes, possuirá impactos em tempos (Crono análise). Etapa 4 – Criar campo específico para Eng. de Processos PB responder. Etapa 7.1 – Criar campo para os responsáveis do SMD (Cristian) e PATO BRANCO (Magnum) para a implementação da alteração. | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Alteração necessária visto que possuem Ecos que abrangem diversas áreas e todos os envolvidos devem estar cientes e implementar as mudanças em seus processos. | Necessário avaliar possíveis alterações para as instruções de trabalho que citam o FR471. Realizar a alterações no formulário. Necessário avaliação por parte da Eng. de Produtos na seleção do responsável de cada alteração via eco. | Alteração de processos e responsabilidades. | , 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ, 005 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (SMT), 015 – DEBUG MATRIZ, 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE), 024 – ENGº DE TESTES MATRIZ ( ITS / SUPORTE TÉCNICO JIGAS / TREINAMENTOS), 029 – ENGº DE PROCESSOS FILIAL (THT), 031 – DEBUG FILIAL | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) | Nenhum dado disponível | Wagner Rezende | [5 empty] | Solicitante | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) | Daniele Araujo | 18-09-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) | Rafael Tavora | 18-09-2023 | Aprovado | Ciente. | Gerente Aprovação | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) | Rafael Tavora | 18-09-2023 | Aprovado | Ciente. | Gestor da Mudança | Wagner Rezende | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ |  | Não verificado |  | Área Impactada | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Wagner Rezende | 06-Oct-2023 | Área Impactada |  | 015 – DEBUG MATRIZ |  | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos |  | 02-Oct-2023 |  | Aprovado |  | Aprovado desde que o tempo levantado pelo setor de Eng. de teste seja apenas uma estimativa e não uma cronoanálise. |  | Área Impactada |  | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  |  | Luis Alberto Rocha | Aprovado desde que o tempo levantado pelo setor de Eng. de teste seja apenas uma estimativa e não uma cronoanálise. |  | Área Impactada |  | 029 – ENGº DE PROCESSOS FILIAL (THT) |  | Rosana Costa |  | 22-Sep-2023 |  | Aprovado |  | SEM COMENTÁRIOS |  | Área Impactada |  |  | 031 – DEBUG FILIAL |  |  | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos |  | 02-Oct-2023 |  | Aprovado |  | Aprovado desde que o tempo levantado pelo setor de Eng. de teste seja apenas uma estimativa e não uma cronoanálise.
244 | Envio de logs Smartgreen ao cliente de forma automática | Gerar alteração na forma de envio dos logs ao cliente. Atualmente é disponibilizado via e-mail e a proposta seria para que estes envios possam ser feitos de forma automática após a geração e aprovação da placa. | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Recentemente houve uma reclamação recebida via SAC através da RNC 2023:277, onde 45 placas foram enviadas pela produção ao cliente sem o envio dos logs. | Será necessário que todos os setores envolvidos verifiquem os possíveis impactos desta ação em seus respectivos setores, como mudança em instruções, roteiros, matriz de partes interessadas, etc.... | Será necessário atualizar a ITS002421 em caso de aprovação desta mudança. | , 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH), 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ), 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ, 015 – DEBUG MATRIZ, 019 – ENGº DE PROJETOS MATRIZ, 024 – ENGº DE TESTES MATRIZ ( ITS / SUPORTE TÉCNICO JIGAS / TREINAMENTOS), 029 – ENGº DE PROCESSOS FILIAL (THT), 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL, 031 – DEBUG FILIAL, 034 – TI FILIAL (INFRAESTRUTURA E REDE) | 015 – DEBUG MATRIZ | Nenhum dado disponível | Marcelo Carlesso | [5 empty] | Solicitante | 015 – DEBUG MATRIZ | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos | 19-09-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 015 – DEBUG MATRIZ | Flavio Rocha | 19-09-2023 | Aprovado | NA | Gerente Aprovação | 015 – DEBUG MATRIZ | Flavio Rocha | 20-09-2023 | Aprovado | NA | Gestor da Mudança | Marcelo Carlesso | Não Dados |  | Não verificado |  | Área Impactada | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) | Aroilde Istailer Barbosa Souza | 30-Sep-2023 | Área Impactada |  | 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ |  | Patricia Regazzo |  | 03-Oct-2023 |  | Aprovado |  | Sem ressalva |  | Área Impactada |  | 015 – DEBUG MATRIZ |  |  | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos | Em andamento com o Cleber que está em processo de validação. |  | Área Impactada |  | 024 – ENGº DE TESTES MATRIZ ( ITS / SUPORTE TÉCNICO JIGAS / TREINAMENTOS) |  | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos |  | 29-Sep-2023 |  | Aprovado |  | Em andamento com o Cleber que está em processo de validação. |  | Área Impactada |  |  | 029 – ENGº DE PROCESSOS FILIAL (THT) | Aprovado |  |  | SEM COMENTÁRIOS |  | Área Impactada |  | 031 – DEBUG FILIAL |  | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos |  | 29-Sep-2023 |  | Aprovado |  | Em andamento com o Cleber que está em processo de validação. |  |  | Área Impactada |  |  | 034 – TI FILIAL (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Luis Alberto Rocha |  | 20-Sep-2023 |  | Aprovado |  | Caso seja necessário desenvolvimento, o gerente de aprovação deve ser o Gerente da TI, que vai indicar quem será o gestor da mudança na TI.
245 | Customização do software Carga máquina para o cadastro e controle de jigas | Realizar uma customização do software carga máquina para adequá-lo ao nosso cenário atual. Já foi feito cotação dos valores. | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Customizar o sistema Carga máquina "congelando" alguns campos que vemos que não há necessidade de serem preenchidos, como por exemplo datas de instalação e recolhimento de jigas. Além disso, também teria a necessidade de incluir algumas opções de preenchimento com "NA" em casos não aplicáveis para evitar que fiquem em branco e causem não conformidades em auditorias. Inclusão de opção de preenchimento dos campos de entrada e saída de notas fiscais com as opções "Entrada Filial", "Entrada Matriz", "Saída Filial" e "Saída Matriz", isto ajuda a rastrear as movimentações de jiga entre as plantas matriz e filial. | Por se tratar de uma parte do software que é utilizado apenas pelo setor de Debug/RMA, entendo que não haveria impacto em outros setores. | Necessidade de alterar a IT193 com as informações do novo software customizado. | , 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ), 015 – DEBUG MATRIZ, 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE), 031 – DEBUG FILIAL, 026 – RMA / SAC FILIAL (ASTEC) , 020 – RMA / SAC MATRIZ (ASTEC) | 015 – DEBUG MATRIZ | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível |  |  |  |  | 2 | Solicitante | 015 – DEBUG MATRIZ | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos | 20-09-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 015 – DEBUG MATRIZ | Flavio Rocha | 20-09-2023 | Reprovado | Ajustar o procedimento | Gerente Aprovação | 015 – DEBUG MATRIZ | Flavio Rocha |  | Não verificado | Ajustar o procedimento | Gestor da Mudança | Não Dados | Não Dados |  | Não verificado |  | Área Impactada | 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ) | Julie Patricie Fernandes Vieira |  | Área Impactada |  | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Luis Alberto Rocha |  |  |  | Não verificado |  |  |  | Área Impactada |  | 031 – DEBUG FILIAL |  |  | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos |  |  | Área Impactada |  | 020 – RMA / SAC MATRIZ (ASTEC) | [5 empty] | Não verificado |  |  |  | Dados de implementação | [9 empty] | Não implementado
246 | Configuração de Range Serial por Referência | Necessário implementar uma melhoria no módulo de vínculo de Range Serial do Produto Acabado por referência do Semi Acabado. | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Quando um projeto possui mais de um Semi Acabado associado ao item Produto Acabado, o sistema lista o range serial de todas as filhas para o operador de Almoxarifado possa vincular manualmente o range serial por referência na OP do Produto Acabado. Nos projetos em que apenas uma das estruturas Semi Acabada fica com a etiqueta 2D "exposta" após a montagem mecânica, para que a produção possa efetuar o apontamento do Produtos Acabado no final de linha, o time de Almoxarifado precisa "lembrar" de vincular o serial ao item Semi Acabado adequado. Nos casos de vinculo incorreto devido a esquecimento do almoxarife de avaliar esta particularidade do produto, é necessário retrabalho nos vínculos e retorno dos apontamentos na OP gerando perda de rastreabilidade na produção. SOS-13522 gerado para o caso real com impacto em produção. | Exclusão do controle manual pelo time de Almoxarifado. Maior robustez ao processo de vinculo serial por referência Treinamento dos operadores Atualização da ITs correspondentes a atividade da Engenharia de Produtos e Almoxarifado. | Atualização da IT Realização de treinamento da equipe. Realizar a configuração sistêmica para indicação da estrutura correta para o sistema gerar o vinculo por referência automaticamente na produção. | , 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ, 011 – ALMOXARIFADO MATRIZ, 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ), 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE), 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Wellington Ulisses Santos | [5 empty] | Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Silmara da Silva | 21-09-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Rafael Tavora | 21-09-2023 | Aprovado | Ciente. | Gerente Aprovação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha | 27-09-2023 | Aprovado | Ciente. | Gestor da Mudança | Wellington Ulisses Santos | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Não verificado |  | Área Impactada | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Wagner Rezende |  | Área Impactada |  | 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ) |  | Julie Patricie Fernandes Vieira |  |  |  | Não verificado |  |  |  | Área Impactada |  | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  |  | Luis Alberto Rocha |  |  |  | Aprovado |  | Aprovado sem ressalva |  | Área Impactada |  | 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL |  | Rosana Costa |  |  |  | Não verificado
247 | Bloqueio programado para Produto e Ordem de Produção. | Desenvolver no Dynamics o bloqueio programado, para que no momento de efetuar o desbloqueio de um Produto ou OP o setor responsável possa indicar quantas placas podem ser apontadas e em qual etapa esta validação irá ocorrer para que após conclusão da quantidade definida o Bloqueio seja re-ativado automaticamente no Dynamics. | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Quando é necessário efetuar o desbloqueio de uma OP para efetuar a montagem de parte do lote, entre outros fatores, os setores que efetuam bloqueios (Engenharia de Produtos / Engenharia de Processos e Qualidade) ficam "reféns" de que as demais áreas de produção sinalizem que o Produto ou OP devem ser novamente bloqueadas. Por vezes ocorre o esquecimento das áreas em fornecer este retorno ao time de suporte e indevidamente a produção permanece desbloqueada, fragilizando o controle da produção e implementação de mudanças e/ou melhorias solicitadas pelo time interno ou pelo cliente. Gerado SOS-15343 para esta demanda. | Maior robustez no controle das produções com tratativas de alteração em andamento. Adequação do Módulo de Bloqueio no Dynamics. Treinamento das equipes envolvidas na atividade de Bloqueios. Atualização dos documentos registrados no SGQ a partir deste novo processo. | Acompanhar o treinamento e registro com as áreas impactadas. | , 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ, 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ), 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ, 016 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (CONTR. QUAL. DO PROD.), 029 – ENGº DE PROCESSOS FILIAL (THT), 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Wellington Ulisses Santos | [5 empty] | Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Silmara da Silva | 21-09-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Rafael Tavora | 21-09-2023 | Aprovado | Ciente. | Gerente Aprovação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha | 27-09-2023 | Aprovado | Ciente. | Gestor da Mudança | Wellington Ulisses Santos | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Não verificado |  | Área Impactada | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Wagner Rezende | 02-Oct-2023 | Área Impactada |  | 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ |  | Patricia Regazzo |  | 03-Oct-2023 |  | Aprovado |  | OK |  | Área Impactada |  | 016 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (CONTR. QUAL. DO PROD.) |  |  | Maria Martinha |  |  | Área Impactada |  | 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL |  | Rosana Costa |  |  |  | Não verificado |  |  |  |  | Não verificado
248 | Assinatura de e-mail automática | Desenvolvimento de um software disponível na intranet, para geração de assinaturas para novos colaboradores. Atualmente não há um owner específico para realizar esta tarefa. A ideia seria o gestor do colaborador, ou o próprio colaborador, inserir informações como: 1. Nome 2. Cargo 3. Foto 4. Ramal E o sistema geraria automaticamente a assinatura, agilizando o processo. | Assinatura de e-mail automática | 1494 | Apesar de ser um arquivo de fácil manipulação, é importante que haja um sistema para realizar a geração dessas assinaturas automaticamente, para adicionar agilidade e padronização ao processo, visto que atualmente temos uma falta de padronização nas assinaturas utilizadas pelos colaboradores. | Desenvolvimento de um software. Necessidade de geração de assinaturas via software. | Aumento de padronização das assinaturas. | , 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Luis Alberto Rocha | 27-09-2023 | 27-09-2023 | 27-09-2023 |  | 2 | Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Gabriel Luis Cajeux | 21-09-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Rafael Tavora | 21-09-2023 | Aprovação automática | Projeto Nansen | Gerente Aprovação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha | 27-09-2023 | Reprovado | Projeto Nansen | Gestor da Mudança | Luis Alberto Rocha | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Não verificado |  | Área Impactada | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha | 27-Sep-2023 |  | Reprovado |  | Reprovado sem ressalva |  | Dados de implementação |  | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Luis Alberto Rocha |  |  |  | Não implementado
249 | Sistema de liberação | Atualmente as liberações são realizadas verbalmente gerando dúvida sobre uma possível liberação quando a placa é reclamada. | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | - Desenvolver um sistema para registro e liberação de dúvidas geradas ao longo do processo. - Registrar e liberar via sistema para não gerar dúvida sobre o que foi liberado | TI: Desenvolver o sistema Demais áreas: Registro no sistema | Solicitação em um sistema de liberação sobre uma dúvida gerada em produção, receber o retorno de liberação através do sistema com imagem da ocorrência liberada. | , 013 – PRODUÇÃO SMT MATRIZ, 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ, 016 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (CONTR. QUAL. DO PROD.), 025 – GARANTIA DA QUALIDADE FILIAL (CONTR. QUAL. DO PROD.), 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL | 010 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (INSP. RECEB. MAT.) | Nenhum dado disponível | Maria Martinha | [5 empty] | Solicitante | 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ | Patricia Regazzo | 22-09-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ | Rafael Tavora | 22-09-2023 | Aprovado |  | Gerente Aprovação | 010 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (INSP. RECEB. MAT.) | Flavio Rocha | 22-09-2023 | Aprovado |  | Gestor da Mudança | Maria Martinha | 016 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (CONTR. QUAL. DO PROD.) |  | Não verificado |  | Área Impactada | 013 – PRODUÇÃO SMT MATRIZ | Patricia Regazzo | 25-Sep-2023 | Área Impactada |  | 016 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (CONTR. QUAL. DO PROD.) |  | Maria Martinha |  | 25-Sep-2023 |  | Aprovado |  | O sistema trará mais robustez na liberação de não conformidade estética, que hoje é feito verbalmente. |  | Área Impactada |  | 025 – GARANTIA DA QUALIDADE FILIAL (CONTR. QUAL. DO PROD.) |  |  | Maria Martinha | SEM COMENTÁRIOS |  |  | Aprovado |  | O sistema trará mais robustez na liberação de não conformidade estética, que hoje é feito verbalmente. |  | Área Impactada |  | 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL |  | Rosana Costa |  | 22-Sep-2023 |  | Aprovado
250 | Relayout da Preforma e Praça da Qualidade | Realização de relayout movendo a área da Preforma para parte detrás das Wave Solder, reposicionando as Wave Solder e criando a área da Praça da Qualidade próximo ao elevador Almox/SMT/PTH. | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Criação da área da Praça da Qualidade com espaço para Treinamento e Cantinho Nansen; Melhoria no localização da Preforma em relação as Wave Solder; Melhoria no fluxo da "Rota do Cliente"; | Necessário realizar movimentação e ajustes na infraestrutura (elétrica, pneumatica, rede e etc) conforme layout proposto; Reposicionamento da Wave Solder, necessário ajustes no sistema de exaustão; Aquisição de mobiliário para a Praça da Qualidade, área de treinamento, computadores e toten Nansen | A área de Engenharia de Processos está coordenando as propostas de layout e projeto | , 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH), 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ), 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ, 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE), 022 – ENGº DE MANUTENÇÃO MATRIZ (INDUSTRIAL / PREDIAL / INDUSTRIAL SMT), 023 – RECURSOS HUMANOS MATRIZ MATRIZ (RH / SSMA) | 022 – ENGº DE MANUTENÇÃO MATRIZ (INDUSTRIAL / PREDIAL / INDUSTRIAL SMT) | Nenhum dado disponível | Diego Janke | [5 empty] | Solicitante | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) | Aroilde Istailer Barbosa Souza | 22-09-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) | Rafael Tavora | 25-09-2023 | Aprovado | Ciente. | Gerente Aprovação | 022 – ENGº DE MANUTENÇÃO MATRIZ (INDUSTRIAL / PREDIAL / INDUSTRIAL SMT) | Rafael Tavora | 25-09-2023 | Aprovado | Ciente. | Gestor da Mudança | Diego Janke | 022 – ENGº DE MANUTENÇÃO MATRIZ (INDUSTRIAL / PREDIAL / INDUSTRIAL SMT) |  | Não verificado |  | Área Impactada | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) | Aroilde Istailer Barbosa Souza | 30-Sep-2023 | Área Impactada |  | 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ |  | Patricia Regazzo |  | 03-Oct-2023 |  | Aprovado |  | Sem ressalva |  | Área Impactada |  | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  |  | Luis Alberto Rocha | De acordo |  | Área Impactada |  | 023 – RECURSOS HUMANOS MATRIZ MATRIZ (RH / SSMA) |  | Denisia Teixeira |  | 26-Sep-2023 |  | Aprovado |  | No mesmo relayout contemplará o espaço do conhecimento (bancadas de treinamento) |  |  | Aprovado
251 | Melhoria no Software Whirlpool Etiquetas | Incluir um step no campo "Especial" que após a leitura da etiqueta do equipamento, solicite a leitura da nossa etiqueta como um "teste de leitura". Essa atividade evitará que seja enviado equipamentos com etiquetas com falha de impressão e sem possibilidade de leitura. O campo "especial" é utilizado para etiquetas fixas, que não possui variação em seu código de barras. | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Cliente Whirlpool teve problemas de leitura em um lote específico que possui a etiqueta fixa, ou seja, etiqueta não apontada no software Whirlpool. Esta etiqueta foi comprada impressa direto do fabricante, devido a prazo de entrega, e foi feito um teste amostral de leitura do código aqui na Serdia. | Mais uma etapa de verificação de etiqueta já impressa no software Whirlpool. | Nenhum. | , 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ, 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Wellington Ulisses Santos | [5 empty] | Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Rafael Przybysz | 25-09-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Rafael Tavora | 25-09-2023 | Aprovado | Ciente. | Gerente Aprovação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha | 27-09-2023 | Aprovado | Ciente. | Gestor da Mudança | Wellington Ulisses Santos | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Não verificado |  | Área Impactada | 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ | Patricia Regazzo | 03-Oct-2023 |  | Aprovado |  | Sem ressalva |  | Área Impactada |  | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Luis Alberto Rocha |  | 27-Sep-2023 |  | Aprovado |  | Aprovado sem ressalva
252 | Agenda Eletrônica transporte Serdia. | Precisamos de um sistema dentro da Intranet uma agenda para o Transporte Serdia ,com janelas de horários, para que nos da expedição e Transporte Serdia possamos editar e agendar na mesma as coletas e entregas do motorista diariamente e outras areas possam estar visualizando . E através da alimentação da mesma gere tb um gráfico mensal que demostre a quantidade de atividades realizadas pelo setor transporte mensalmente (entregas,coletas,serviço aeroporto,serviço financeiro,serviço de buscar lanche hora extra e serviço com manutenção de frota) | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Atualmente fazemos manualmente em uma caderno universitário ,onde nosso Motorista tem acesso quanto as suas coletas e entregas que devem ser realizadas diariamente. Sendo assim tendo um custo de compra de caderno para agendamento ,difícil controle, espaço para armazenagem,degradação do meio ambiente. | Como impacto positivo,temos a redução do custo de agenda ,melhor controle dos agendamentos ,facilitando as buscas se necessário posteriormente ,redução de espaço de armazenagem e sustentabilidade. Visualização por parte das demais areas referente aos agendamentos quanto as suas solicitações e se suas solicitações foram atendidas . | Como impacto positivo,temos a redução do custo de agendas ,melhor controle de documentos facilitando as buscas,organização ,espaço de armazenagem e sustentabilidade e melhoria na comunicação. | , 002 – COMERCIAL MATRIZ, 004 – COMPRAS MATRIZ (COMPRAS/ IMPORTAÇÃO/ORÇAMENTO), 007 – PCPM MATRIZ, 009 – RECEBIMENTO MATRIZ, 011 – ALMOXARIFADO MATRIZ, 018 – EXPEDIÇÃO MATRIZ, 022 – ENGº DE MANUTENÇÃO MATRIZ (INDUSTRIAL / PREDIAL / INDUSTRIAL SMT), 023 – RECURSOS HUMANOS MATRIZ MATRIZ (RH / SSMA) | 018 – EXPEDIÇÃO MATRIZ | Nenhum dado disponível | Erivelton Batista | 26-09-2023 | 26-09-2023 | 26-09-2023 |  | 2 | Solicitante | 018 – EXPEDIÇÃO MATRIZ | Rosirene De Fátima Coelho | 25-09-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 018 – EXPEDIÇÃO MATRIZ | Erivelton Batista | 25-09-2023 | Aprovado | melhoria de processo, organizacao, compartilhamento e acessibilidade dos dados de qualquer local via intranet | Gerente Aprovação | 018 – EXPEDIÇÃO MATRIZ | Erivelton Batista | 26-09-2023 | Reprovado | melhoria de processo, organizacao, compartilhamento e acessibilidade dos dados de qualquer local via intranet | Gestor da Mudança | Erivelton Batista | 007 – PCPM MATRIZ |  | Não verificado |  | Área Impactada | 002 – COMERCIAL MATRIZ | Alcides |  | Área Impactada |  | 007 – PCPM MATRIZ |  | Alessandro Gusse |  |  |  | Não verificado |  |  |  | Área Impactada |  | 009 – RECEBIMENTO MATRIZ |  |  | Leandro Barbosa Silva |  |  | Área Impactada |  | 018 – EXPEDIÇÃO MATRIZ |  | Rosirene De Fátima Coelho |  |  |  | Não verificado |  |  |  | Área Impactada |  |  | 022 – ENGº DE MANUTENÇÃO MATRIZ (INDUSTRIAL / PREDIAL / INDUSTRIAL SMT) | Não verificado |  |  |  |  | Dados de implementação |  | 007 – PCPM MATRIZ |  | Erivelton Batista |  |  |  | Não implementado
253 | Agenda eletrônica para agendamentos Transporte Serdia | Precisamos de um sistema dentro da Intranet uma agenda para o Transporte Serdia ,com janelas de horários, para que nos da expedição e Transporte Serdia possamos editar e agendar na mesma as coletas e entregas do motorista diariamente e outras areas possam estar visualizando . E através da alimentação da mesma gere tb um gráfico mensal que demostre a quantidade de atividades realizadas pelo setor transporte mensalmente (entregas,coletas,serviço aeroporto,serviço financeiro,serviço de buscar lanche hora extra e serviço com manutenção de frota) | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Atualmente fazemos manualmente em uma caderno universitário ,onde nosso Motorista tem acesso quanto as suas coletas e entregas que devem ser realizadas diariamente. Sendo assim tendo um custo de compra de caderno para agendamento ,difícil controle, espaço para armazenagem,degradação do meio ambiente. | Como impacto positivo,temos a redução do custo de agenda ,melhor controle dos agendamentos ,facilitando as buscas se necessário posteriormente ,redução de espaço de armazenagem e sustentabilidade. Visualização por parte das demais areas referente aos agendamentos quanto as suas solicitações e se suas solicitações foram atendidas . | Como impacto positivo,melhor controle de coletas e entregas realizadas, redução de espaço de armazenagem documento físico , sustentabilidade e melhoria na comunicação, melhoria de processo e organização. | , 002 – COMERCIAL MATRIZ, 004 – COMPRAS MATRIZ (COMPRAS/ IMPORTAÇÃO/ORÇAMENTO), 007 – PCPM MATRIZ, 009 – RECEBIMENTO MATRIZ | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Juliano Cassio do Amaral | [5 empty] | Solicitante | 018 – EXPEDIÇÃO MATRIZ | Rosirene De Fátima Coelho | 26-09-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 018 – EXPEDIÇÃO MATRIZ | Erivelton Batista | 26-09-2023 | Aprovado | melhoria de processo, organizacao, compartilhamento e acessibilidade dos dados de qualquer local via intranet | Gerente Aprovação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha | 27-09-2023 | Aprovado | melhoria de processo, organizacao, compartilhamento e acessibilidade dos dados de qualquer local via intranet | Gestor da Mudança | Juliano Cassio do Amaral | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Não verificado |  | Área Impactada | 002 – COMERCIAL MATRIZ | Alcides |  | Área Impactada |  | 007 – PCPM MATRIZ |  | Alessandro Gusse |  |  |  | Não verificado |  |  |  | Área Impactada |  | 009 – RECEBIMENTO MATRIZ |  |  | Leandro Barbosa Silva |  |  |  | Não verificado
254 | Fluxo de Requisições de Compras de Pato Branco | Passar as requisições abaixo pela aprovação da Coordenadora de Pato Branco Rosana antes de passar pela aprovação do Gerente: Material Expediente PB Compra p/ Astec em Garantia PB Compra p/ Astec fora da Garantia PB Ferramenta PB Perda Produção PB | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | A Coordenadora da planta de Pato Branco precisa saber sobre o que está sendo requisitado na sua planta. | Altera o fluxo de requisição de compras passando por mais um aprovador. | Há uma demora no fluxo, porém há uma segurança maior no que está está sendo solicitado para compra. | , 004 – COMPRAS MATRIZ (COMPRAS/ IMPORTAÇÃO/ORÇAMENTO), 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE), 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL, 031 – DEBUG FILIAL, 033 – ENGº DE MANUTENÇÃO FILIAL (INDUSTRIAL) | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Juliano Cassio do Amaral | [5 empty] | Solicitante | 004 – COMPRAS MATRIZ (COMPRAS/ IMPORTAÇÃO/ORÇAMENTO) | Marcela Petruy | 27-09-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 004 – COMPRAS MATRIZ (COMPRAS/ IMPORTAÇÃO/ORÇAMENTO) | Erivelton Batista | 27-09-2023 | Aprovado | Faz total sentido que a primeira aprovacao seja dada pela coordenadora da unidade PB | Gerente Aprovação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha | 27-09-2023 | Aprovado | Faz total sentido que a primeira aprovacao seja dada pela coordenadora da unidade PB | Gestor da Mudança | Juliano Cassio do Amaral | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Não verificado |  | Área Impactada | 004 – COMPRAS MATRIZ (COMPRAS/ IMPORTAÇÃO/ORÇAMENTO) | Marcela Petruy |  | Área Impactada |  | 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL |  | Rosana Costa |  |  |  | Não verificado |  |  |  | Área Impactada |  | 031 – DEBUG FILIAL |  |  | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos |  |  |  | Não verificado |  |  |  | Área Impactada |  | 033 – ENGº DE MANUTENÇÃO FILIAL (INDUSTRIAL) |  | Rosana Costa |  |  |  | Não verificado
255 | Programação de Produção pelo ERP Dymamics | A programação de produção será migrada do programa Carga Máquina para o Dynamics. | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Junção de todas as tarefas em um sistema único. | Maior facilidade nas informações para as áreas impactadas, pois estaremos unindo todas tarefas em um único lugar, ficando mais ágil o dia a dia. | Maior facilidade nas informações para as áreas impactadas, pois estaremos unindo todas tarefas em um único lugar, ficando mais ágil o dia a dia. | , 005 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (SMT), 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH), 007 – PCPM MATRIZ, 013 – PRODUÇÃO SMT MATRIZ, 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ, 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE), 027 – PCP FILIAL, 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Luis Alberto Rocha | [5 empty] | Solicitante | 007 – PCPM MATRIZ | Alessandro Gusse | 28-09-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 007 – PCPM MATRIZ | Erivelton Batista | 28-09-2023 | Aprovado | Extremamente necessario e urgente | Gerente Aprovação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha | 28-09-2023 | Aprovado | Extremamente necessario e urgente | Gestor da Mudança | Luis Alberto Rocha | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Não verificado |  | Área Impactada | 005 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (SMT) | Aroilde Istailer Barbosa Souza | 30-Sep-2023 | Área Impactada |  | 007 – PCPM MATRIZ |  | Alessandro Gusse |  |  |  | Não verificado |  |  |  | Área Impactada |  | 013 – PRODUÇÃO SMT MATRIZ |  |  | Patricia Regazzo | OK |  | Área Impactada |  | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Luis Alberto Rocha |  | 28-Sep-2023 |  | Aprovado |  | Aprovado sem ressalva |  | Área Impactada |  |  | 027 – PCP FILIAL | Não verificado | [5 empty] | Não verificado |  |  |  | Área Impactada |  | 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL |  | Rosana Costa
256 | Flag 'NPI/Protótipo' | Olá, Atualmente, na tela "todas as ordens de produção" do Dynamics, temos somente o flag 'NPI/Protótipo'. Precisamos que esse flag seja separado em dois, para selecionar se é NPI ou protótipo, ou que seja trocado para uma lista, onde poderá ser escolhido se é NPI ou Protótipo. Isso impacta na tomada de decisão do almoxarifado e da fábrica. | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Aumentar clareza de tomada de decisão e informação para todos os impactados, se o produto em questão foi NPI ou protótipo. Melhora tomada de decisão do almoxarifado, PCP e engenharia. | Alteração de flag no Dynamics. | Terá que ser informado ao PCP se a OP em questão será prototipo ou NPI. | , 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ, 007 – PCPM MATRIZ, 011 – ALMOXARIFADO MATRIZ, 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ), 013 – PRODUÇÃO SMT MATRIZ, 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | [5 empty] | Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Gabriel Luis Cajeux | 02-10-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Rafael Tavora | 02-10-2023 | Aprovado | Ciente. | Gerente Aprovação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha |  | Não verificado | Ciente. | Gestor da Mudança | Não Dados | Não Dados |  | Não verificado |  | Área Impactada | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Wagner Rezende |  | Área Impactada |  | 011 – ALMOXARIFADO MATRIZ |  | Leandro Barbosa Silva |  |  |  | Não verificado |  |  |  | Área Impactada |  | 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ) |  |  | Julie Patricie Fernandes Vieira |  |  | Área Impactada |  | 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ |  | Patricia Regazzo |  |  |  | Não verificado |  |  |  |  | Não verificado
257 | Melhorias no módulo da Inspeção de Qualidade. | Necessário implementar melhorias no módulo de Ordens de Qualidade executada pelo time de Inspeção a fim de tornar as atividades sistêmicas mais eficientes e aplicadas de forma coerente com relação á rotina do setor. | MELHORIA DE SISTEMA PARA A INSPEÇÃO DE MATERIAIS | 963 | A partir do estudo sobre as atividades executadas pelo time de Inspeção de Qualidade, identificamos que atualmente é aplicado mais tempo no lançamento de dados no sistema "módulo de Ordem de Qualidade e transferência de materiais" do que efetivamente realizando a Inspeção dos componentes recebidos. Definido junto ao setor as atividades que são realmente necessárias na condição operacional e junto a MPS diversas automatizações e a re-estruturação do módulo da Inspeção a fim de retirar do processo sistêmico a repetibilidade de dados e super processamento de informações. A partir da implementação das melhorias o tempo de lançamento de dados será minimizado de maneira significativa gerando maior disponibilidade operacional para realizar atividades que agregam valor á empresa. | TI: Elaboração da planilha padrão para cadastro em massa dos novos Grupos de Testes. Inspeção: Análise do relatório de Ordem de Qualidade para padronização dos dados e subida dos cadastros dos novos Grupos de Testes Teste do novo módulo de Inspeção. Treinamento da equipe de qualidade Atualização dos documentos pertinentes ao setor. | Auxilio nos testes após liberação do módulo pela MPS | , 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ, 010 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (INSP. RECEB. MAT.), 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ), 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | [5 empty] | Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Silmara da Silva | 02-10-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Rafael Tavora | 02-10-2023 | Aprovação automática | Projeto Nansen | Gerente Aprovação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha |  | Não verificado | Projeto Nansen | Gestor da Mudança | Não Dados | Não Dados |  | Não verificado |  | Área Impactada | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Wagner Rezende |  | Área Impactada |  | 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ) |  | Julie Patricie Fernandes Vieira |  |  |  | Não verificado |  |  |  | Área Impactada |  | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  |  | Luis Alberto Rocha |  |  |  | Não verificado
258 | ECO_Intranet - Inclusão do setor Almoxarifado 2 | A etapa 7b. CONFIRMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO tem a finalidade de garantir que o desbloqueio sistêmico de uma produção ocorra somente após as áreas de suporte á Produção sinalizam a conclusão das ações pertinentes a alterações Implementadas a partir de uma ECO. Já incluso o setor de Almoxarifado CWB e Almoxarifado PB na etapa 7B, porém no atendimento do CM188 não foi considerado o Almoxarifado 2. Necessário inclusão do setor de "almoxarifado 2" para que o mesmo possa registrar as ações realizadas. | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Em reunião com o time (Almoxarifado / Produção / SAC / Engenharia de Produtos), foi identificado que não há um fluxo claro definido para tratar as placas em produção que necessitam por exemplo da substituição de etiquetas registradas a partir de uma ECO. Em abrangência a esta necessidade, o almoxarifado 2 também é impactado por alterações conduzidas via ECO, logo, o mesmo deve estar relacionado na etapa 7b da ECO. | Maior segurança no processo de alteração de produtos em chão de fábrica uma vez que a liberação sistêmica depende que as áreas de suporte á produção sinalizem dentro do fluxo de ECO que as ações analisadas foram implementadas. Necessário atualização dos documentos pertinentes ao setor. Necessário treinamento das áreas impactadas a partir da implementação da melhoria. | O Desbloqueio das produções no Dynamics é efetuado somente após todos os setores da etapa "7b" registrarem a implementação das ações pertinentes ao seu setor. Atualmente temos os seguintes setores como opção: 7b.1 ENG. PROCESSOS PTH 7b.2 ENG. PROCESSOS SMD 7b.3 ENG. DE TESTES 7b.4 PCM 7b.5 ALMOXARIFADO (MATRIZ) 7b.6 ALMOXARIFADO (FILIAL) | , 011 – ALMOXARIFADO MATRIZ, 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ), 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ, 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE), 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | [5 empty] | Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Silmara da Silva | 02-10-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Rafael Tavora | 02-10-2023 | Aprovado |  | Gerente Aprovação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha |  | Não verificado |  | Gestor da Mudança | Não Dados | Não Dados |  | Não verificado |  | Área Impactada | 011 – ALMOXARIFADO MATRIZ | Leandro Barbosa Silva |  | Área Impactada |  | 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ |  | Patricia Regazzo |  |  |  | Não verificado |  |  |  | Área Impactada |  | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  |  | Luis Alberto Rocha |  |  |  | Não verificado |  |  |  | Área Impactada |  | 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL |  | Rosana Costa |  |  |  | Não verificado
259 | Flag Recebimento de Stencil | Criar dentro do código do item (Em Produtos Liberados), na aba Projetar um flag "Stencil" para que a Engenharia de Produtos possa sinalizar o recebimento do ferramental e desta forma a Ordem de Produção possa ser programada para a montagem. Esta sinalização sistêmica tem o objetivo de garantir que as ações na produção "como Setup maquina" iniciado a partir da programação não sejam afetadas pela ausência do ferramental. | Fabricação de Stencil X Programação de Montagem | 1320 | No processo de entrada de novos projetos, temos a necessidade de garantir que no momento de executar a montagem SMD já esteja disponível na Serdia o Stencil (Ferramental obrigatório para a montagem SMD em máquina). Como o PCP não tem visão sobre a chegada do ferramental na Serdia, por vezes recebemos a notificação de que uma OP programada está com pendência do Stencil. Para solução desta fragilidade precisamos criar um flag para que a Engenharia possa sistemicamente apontar o recebimento do Stencil e desta forma liberar o item para programação A função é semelhante ao que ocorre com relação ao NPI Aprovado "SIM / NÂO". Todo cadastro de estrutura Semi Acabada precisa "nascer" com esse flag marcado como "Não" e a alteração para "SIM" deve liberar a programação da OP pelo time de PCP. Registrado SOS-13270 para esta demanda. | Melhoria na visualização do PCP sobre projetos liberados para iniciar a montagem. Atualização do módulo "Produtos Liberados", aba "Projetar" no Dynamics. Atualização da IT098 - Controle de Stencil. Efetuar treinamento dos setores impactados | Execução dos testes após implementação do Flag de stencil; Monitorar o comportamento do sistema; Atualizar documentação pertinente. | , 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ, 007 – PCPM MATRIZ, 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ), 013 – PRODUÇÃO SMT MATRIZ, 027 – PCP FILIAL | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | [5 empty] | Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Silmara da Silva | 02-10-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Rafael Tavora | 02-10-2023 | Aprovação automática | Projeto Nansen | Gerente Aprovação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha |  | Não verificado | Projeto Nansen | Gestor da Mudança | Não Dados | Não Dados |  | Não verificado |  | Área Impactada | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Wagner Rezende |  | Área Impactada |  | 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ) |  | Julie Patricie Fernandes Vieira |  |  |  | Não verificado |  |  |  | Área Impactada |  | 013 – PRODUÇÃO SMT MATRIZ |  |  | Patricia Regazzo |  |  |  | Não verificado |  |  |  | Área Impactada |  | 027 – PCP FILIAL |  | Alessandro Gusse |  |  |  | Não verificado
260 | Bloqueio sistêmico - Placas no setor de Expedição | Necessário ajustar o módulo de Bloqueios do Dynamics para que não seja possível efetuar a Expedição de produtos quando houver Bloqueio sistêmico ativo. | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Atualmente o sistema Dynamics efetua o bloqueio para: "Criação de nova Ordem de Produção", "Início de Ordem de Produção" e "Apontamento de Ordem de Produção", porém placas que já foram concluídas na produção e o saldo está no setor de Expedição não possuem cobertura de bloqueios sistêmicos. Esta ausência de cobertura possibilita que placas não atualizadas (A partir da geração de ECO por exemplo) sejam enviadas ao cliente mesmo que haja um bloqueio do produto e OP ativo no Dynamics. O SOS11472 é um dos chamados registrados sobre este tema. | Robustez no processo de controle de atualização de placas em produção; Garantia na satisfação do cliente, quando solicitado a atualização imediata e em todas as unidades não expedidas pela Serdia a partir da solicitação de alteração; Atualização do sistema Dynamics; Alinhamento com o time Engenharia de Produtos / Engenharia de Processos e Engenharia de Qualidade a partir da implementação desta correção sistêmica. | Acompanhar a atualização e realizar os testes junto ás demais áreas. | , 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ, 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH), 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ), 016 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (CONTR. QUAL. DO PROD.), 018 – EXPEDIÇÃO MATRIZ, 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE), 025 – GARANTIA DA QUALIDADE FILIAL (CONTR. QUAL. DO PROD.), 029 – ENGº DE PROCESSOS FILIAL (THT), 032 – EXPEDIÇÃO FILIAL | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | [5 empty] | Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Silmara da Silva | 04-10-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Rafael Tavora | 04-10-2023 | Aprovado | Ciente. | Gerente Aprovação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha |  | Não verificado | Ciente. | Gestor da Mudança | Não Dados | Não Dados |  | Não verificado |  | Área Impactada | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Wagner Rezende |  | Área Impactada |  | 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ) |  | Julie Patricie Fernandes Vieira |  |  |  | Não verificado |  |  |  | Área Impactada |  | 016 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (CONTR. QUAL. DO PROD.) |  |  | Maria Martinha |  |  | Área Impactada |  | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Luis Alberto Rocha |  |  |  | Não verificado |  |  |  | Área Impactada |  |  | 025 – GARANTIA DA QUALIDADE FILIAL (CONTR. QUAL. DO PROD.) | Não verificado |  |  |  |  | Área Impactada |  | 032 – EXPEDIÇÃO FILIAL |  | Rosana Costa |  |  |  | Não verificado
261 | Interação software "Controle Queclink" com software desenvolvido pelo Cleber | Esta mudança foi aberta para verificar a viabilidade de comunicação entre o software desenvolvido pelo Cleber para automatização de comandos no teste da MOVIDA. A ideia é que o operador só consiga executar os passos no software Queclink caso a placa tenha sido aprovada no software desenvolvido pelo Cleber. | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Houve registro de reclamações deste cliente junto ao SAC. Dentre as reclamações, uma foi referente ao fato de terem chegado no cliente peças sem configuração gravada, ou seja, placas que não passaram pelo fluxo de configuração e teste. Sendo assim, o Cleber está desenvolvendo um software para automatizar os testes e garantir que o produto esteja configurado corretamente. A ideia é que o operador só consiga executar o registro no software Controle Queclink se a placa obrigatoriamente passou nos testes do software do Cleber. Isto garantiria que nenhuma placa saísse da Serdia sem estar configurada corretamente ou sem ter passados pelos testes necessários. | Necessário verificar junto ao Wellington a viabilidade disto. O Cleber estará disponível para dar maiores detalhes a respeito do software desenvolvido por ele. Caso não seja possível, será necessário verificar outras alternativas para garantir que os rastreadores não saiam da Serdia sem ter sido configurado ou testado, caso contrário ainda existirão chances de chegar rastreadores ao cliente sem ter passado corretamente pelos testes. | Garantir que os rastreadores saiam configurados e testados pela produção, inclusão das informações na ITS do produto. | , 002 – COMERCIAL MATRIZ, 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH), 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ, 015 – DEBUG MATRIZ, 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE), 024 – ENGº DE TESTES MATRIZ ( ITS / SUPORTE TÉCNICO JIGAS / TREINAMENTOS) | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Wellington Ulisses Santos | [5 empty] | Solicitante | 015 – DEBUG MATRIZ | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos | 04-10-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 015 – DEBUG MATRIZ | Flavio Rocha | 04-10-2023 | Aprovado | Aprovado, extremamente importante por se tratar de Movida, cliente altamente escalonável | Gerente Aprovação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha | 04-10-2023 | Aprovado | Aprovado, extremamente importante por se tratar de Movida, cliente altamente escalonável | Gestor da Mudança | Wellington Ulisses Santos | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Não verificado |  | Área Impactada | 002 – COMERCIAL MATRIZ | Alcides | 05-Oct-2023 | Área Impactada |  | 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ |  | Patricia Regazzo |  | 04-Oct-2023 |  | Aprovado |  | Sem ressalva |  | Área Impactada |  | 015 – DEBUG MATRIZ |  |  | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos | Aprovado sem ressalva |  | Área Impactada |  | 024 – ENGº DE TESTES MATRIZ ( ITS / SUPORTE TÉCNICO JIGAS / TREINAMENTOS) |  | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos |  | 04-Oct-2023 |  | Aprovado |  | Aprovado. Necessária esta ação para garantir que as placas saiam daqui configuradas corretamente. |  |  | Aprovado
262 | Encerramento Parcial de OPs com impacto em Bloqueios dos Produtos. | Necessário o ajuste na regra do Dynamics para que no processo de "Quebra de OP" executado para o fechamento parcial de Ordem de Produção o sistema desconsidere a opção de Bloqueio do Produto para "Geração de nova Ordem de Produção". A opção de bloqueio para "Geração de nova Ordem de Produção" deve impedir a geração de OP relacionada apenas a um novo pedido, porém não deve impactar em tratativas de Lotes já iniciados em produção. | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Quando há a necessidade da produção tratar o fechamento parcial de uma OP, o sistema "enxerga" o saldo a ser gerado com sufixo (-001...) como uma nova ordem de produção e impede as ações caso haja um bloqueio do Item configurado como "Geração de nova OP". Atualmente, para que a produção possa dar andamento a atividade, a Engenharia de Produtos precisa remover o bloqueio, mesmo que ele não esteja associado à Ordem de Produção e aguardar o retorno do solicitante para ativar um novo bloqueio do Produto. | Maior segurança nos processos de Bloqueio de Produtos que não devem gerar impacto em Ordens de Produção; Atualização do módulo de Bloqueio no Dynamics; Validação do ajuste em ambiente de Homologação e Produção Dynamics. | Maior segurança na gestão de produtos bloqueados. Acompanhamento dos testes a serem executados junto a TI. | , 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ, 014 – PRODUÇÃO THT MATRIZ, 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE), 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | [5 empty] | Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Silmara da Silva | 06-10-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Rafael Tavora |  | Não verificado |  | Gerente Aprovação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha |  | Não verificado |  | Gestor da Mudança | Não Dados | Não Dados |  | Não verificado |  | Área Impactada | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ |  | Não dados | Área Impactada |  | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  |  |  | Não dados |  | Não dados |  | Não dados |  | Área Impactada |  | 030 – PRODUÇÃO THT FILIAL |  |  |  |  | Não dados |  | Não dados |  | Não dados
265 | Sistema Avaliação de fornecedores de Serviço | Desenvolver um sistema via web para realizar a avaliação dos fornecedores de Serviço, a fim de melhorar o controle das avaliações, consultas e seus prazos. | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | Este projeto surgiu em Julho/2022 a partir da necessidade de melhoria no preenchimento dos formulários e automatização via sistema, para que haja mais controle de consultas, desenvolvimento e facilidade de acesso e compartilhamento das informações. Em todas as auditorias internas, temos pelo menos 1 não conformidade relacionada a avaliação de fornecedores de Serviço, por ser um formulário que não controla prazos e não avisa sobre o vencimento da avaliação, os colaboradores responsáveis esquecem de realizar a mesma. | -Atualizar os documentos pertinentes a este assunto. - Treinar os envolvidos no processo. - Melhoria quanto ao controle de prazos. - Melhoria quanto a verificação de pendencias do setor e extração de dados para um possível indicador de desempenho, quanto a analise e avaliação dos fornecedores de serviço. | -Atualizar os documentos pertinentes a este assunto. - Treinar os envolvidos no processo. | , 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ, 004 – COMPRAS MATRIZ (COMPRAS/ IMPORTAÇÃO/ORÇAMENTO), 005 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (SMT), 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH), 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ), 017 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (CALIBRAÇÃO), 018 – EXPEDIÇÃO MATRIZ, 019 – ENGº DE PROJETOS MATRIZ, 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE), 022 – ENGº DE MANUTENÇÃO MATRIZ (INDUSTRIAL / PREDIAL / INDUSTRIAL SMT), 023 – RECURSOS HUMANOS MATRIZ MATRIZ (RH / SSMA), 029 – ENGº DE PROCESSOS FILIAL (THT), 032 – EXPEDIÇÃO FILIAL, 033 – ENGº DE MANUTENÇÃO FILIAL (INDUSTRIAL), 034 – TI FILIAL (INFRAESTRUTURA E REDE), 035 _ RH FILIAL | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Nenhum dado disponível | Nenhum dado disponível | [5 empty] | Solicitante | 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ) | Julie Patricie Fernandes Vieira | 09-10-2023 | N.A | N.A | Gerente Solicitante | 012 – GESTÃO DA QUALIDADE MATRIZ (SGQ) | Flavio Rocha |  | Não verificado |  | Gerente Aprovação | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) | Luis Alberto Rocha |  | Não verificado |  | Gestor da Mudança | Não Dados | Não Dados |  | Não verificado |  | Área Impactada | 003 – ENGº DE PRODUTO MATRIZ | Wagner Rezende |  | Área Impactada |  | 005 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (SMT) |  | Aroilde Istailer Barbosa Souza |  |  |  | Não verificado |  |  |  | Área Impactada |  | 006 – ENG DE PROCESSO MATRIZ (PTH) |  |  | Aroilde Istailer Barbosa Souza |  |  | Área Impactada |  | 017 – GARANTIA DA QUALIDADE MATRIZ (CALIBRAÇÃO) |  | Marcelo Daniel Camargo Dos Santos |  |  |  | Não verificado |  |  |  | Área Impactada |  |  | 018 – EXPEDIÇÃO MATRIZ | Não verificado |  |  |  |  | Área Impactada |  | 021 – TI MATRIZ (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Luis Alberto Rocha |  |  |  | Não verificado |  |  |  |  | Área Impactada |  |  |  | Não verificado |  |  |  | Área Impactada |  | 029 – ENGº DE PROCESSOS FILIAL (THT) |  | Rosana Costa |  |  |  | Não verificado |  |  | Rosana Costa |  |  |  | Não verificado |  |  |  | Área Impactada |  | 034 – TI FILIAL (INFRAESTRUTURA E REDE) |  | Luis Alberto Rocha |  | Não verificado |  |  |  | Área Impactada | 035 _ RH FILIAL |  | Denisia Teixeira |  |  | Não verificado